## 工事（2026.4.1）
中期的な発注見通し公表について（2026.4.1時点）
本資料は、中日本高速道路（株）が新規に発注する業務について、中期的な発注見通し（公表する当該年度を除く3ヵ年分）を示したものです。
（解説）
・記載されている内容は、現時点で想定している計画であり、見直しする場合があります。
・新規発注案件については、事業名等変更する場合があります。
・新規発注業務の詳細については、発注見通し及び入札公告資料等によりご確認ください。
事業分類 | 番号 | 支社名 | 事務所等名 | 事業名 | 事業個所 | 事業概要 | 発注計画 |  |  | 備考
[7 empty] | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度
新設改築事業 | 1 | 東京支社 | 秦野（工） 沼津（工） | 新東名高速道路の建設事業 （新秦野IC～新御殿場IC） | 神奈川県 静岡県 | 舗装工事 道路付属物工事（標識、遮音壁） 施設工事 | 舗装工事 道路付属物工事（標識、遮音壁） 施設工事 | ― | ―
新設改築事業 | 2 | 東京支社 | 厚木（工） 秦野（工） | 新東名高速道路の建設事業 （厚木南IC～新秦野IC） | 神奈川県 | 造園工事 付帯道路整備工事 | 高架下整備工事(延長 約1.0ｋｍ) | ― | ―
耐震補強事業 | 3 | 東京支社 | 厚木（工） | 新湘南バイパス 耐震補強事業 | 神奈川県 | 橋梁耐震補強工事 3橋 | 橋梁耐震補強工事 | ― | ―
渋滞対策 | 4 | 東京支社 | 厚木（工） | 東名高速道路 渋滞対策事業（横浜町田IC～綾瀬スマートIC） | 神奈川県 | 施設工事 | 施設工事 | ― | ―
特定更新事業 | 5 | 東京支社 | 伊勢原（保） | 小田原厚木道路 橋梁における特定更新事業 | 神奈川県 | 床版更新工事 5橋（延長 約0.6km） | ― | ― | 床版更新工事
特定更新事業 | 6 | 東京支社 | 伊勢原（保） | 西湘バイパス 橋梁における特定更新事業 | 神奈川県 | PC桁補修工事：1橋（延長 約0.7ｋｍ） | ― | 橋梁設計 | ―
特定更新事業 | 7 | 東京支社 | 伊勢原（保） | 西湘バイパス 橋梁における特定更新事業 | 神奈川県 | 床版更新工事 1橋（延長 約0.2km） | 橋梁設計 床版更新工事 | ― | ―
特定更新事業 | 8 | 東京支社 | 伊勢原（保） | 小田原厚木道路 舗装における特定更新事業 | 神奈川県 | 舗装路盤部高耐久化工事（約0.9ｋｍ） | 舗装路盤部高耐久化工事 | ― | ―
特定更新事業 | 9 | 東京支社 | 御殿場（保） | 東名高速道路 橋梁における特定更新事業 | 神奈川県 静岡県 | 床版更新工事 ：6橋（延長 約0.9ｋｍ） | 床版更新工事 | 床版更新工事 | ―
特定更新事業 | 10 | 東京支社 | 御殿場（保） | 東名高速道路 橋梁における特定更新事業 | 神奈川県 静岡県 | PC桁充填材再注入工事：18橋（延長 約2.0ｋｍ） | 橋梁設計 | ― | PC桁充填材再注入工事
特定更新事業 | 11 | 東京支社 | 御殿場（保） | 東名高速道路 舗装における特定更新事業 | 神奈川県 静岡県 | 舗装路盤部高耐久化工事（約14.7ｋｍ） | 舗装路盤部高耐久化工事 | 舗装路盤部高耐久化工事 | 舗装路盤部高耐久化工事
特定更新事業 | 12 | 東京支社 | 富士（保） | 東名高速道路 橋梁における特定更新事業 | 静岡県 | 床版更新工事：4橋(延長 約0.6km) | ― | 床版更新工事 | ―
特定更新事業 | 13 | 東京支社 | 富士（保） | 東名高速道路 舗装における特定更新事業 | 静岡県 | 舗装路盤部高耐久化工事（約0.8ｋｍ） | 舗装路盤部高耐久化工事 | ― | ―
スマートＩＣ | 14 | 東京支社 | 富士（保） | 中部横断自動車道 両河内スマートインターチェンジの建設事業 | 静岡県 | 舗装工事 道路付属工事（標識） 施設工事 | 施設工事 | 舗装・道路付属物工事（標識） | ―
特定更新事業 | 15 | 東京支社 | 静岡（保） | 東名高速道路 舗装における特定更新事業 | 静岡県 | 舗装路盤部高耐久化工事（約5.0ｋｍ） | 舗装路盤部高耐久化工事 | 舗装路盤部高耐久化工事 | ―
特定更新事業 | 16 | 東京支社 | 浜松（保） | 東名高速道路 橋梁における特定更新事業 | 静岡県 | 床版更新工事 1橋（延長 約0.7km） | ― | 床版更新工事 | ―
渋滞対策 | 17 | 東京支社 | 八王子（工） | 中央自動車道 渋滞対策事業（小仏トンネル付近） | 東京都 神奈川県 | 舗装工事 道路付属物工事（標識） 施設工事 橋梁拡幅(上部工)工事：3橋（延長 約0.3km） | 舗装工事・道路付属物工事(標識) 施設工事 | 橋梁拡幅(上部工)工事：3橋（延長0.3km） | ―
渋滞対策 | 18 | 東京支社 | 八王子（工） | 中央自動車道 渋滞対策事業（相模湖付近） | 神奈川県 | 橋梁拡幅（上部工）工事：4橋（延長 約0.8km) | 橋梁拡幅（上部工)工事：4橋（延長 約0.8km） | ― | ―
特定更新事業 | 19 | 東京支社 | 八王子（保） | 中央自動車道 舗装における特定更新事業 | 東京都 神奈川県 山梨県 | 舗装路盤部高耐久化工事 約11.0ｋｍ | ― | 舗装路盤部高耐久化工事 | ―
特定更新事業 | 20 | 東京支社 | 大月（保） | 東富士五湖道路 土構造物における特定更新事業 | 山梨県 | 盛土材の置換工事 ・土質調査（延長 約4.4km） ・施工計画検討（延長 約4.4km） ・道路設計（延長 約4.4km） | 家屋調査 水文調査 | 道路設計 | 迂回道路設置工事
特定更新事業 | 21 | 東京支社 | 大月（保） | 中央自動車道 舗装における特定更新事業 | 山梨県 静岡県 | 舗装路盤部高耐久化工事 約54.6ｋｍ | 舗装路盤部高耐久化工事 | 舗装路盤部高耐久化工事 | 舗装路盤部高耐久化工事
特定更新事業 | 22 | 東京支社 | 大月（保） | 中央自動車道 橋梁における特定更新事業 | 山梨県 | 床版更新工事 2橋（延長 約0.1km） | ― | 床版更新工事 | 床版更新工事
スマートＩＣ | 23 | 東京支社 | 甲府（保） | 中央自動車道 甲府中央スマートチェンジの建設事業 | 山梨県 | 舗装工事 施設工事 | ― | 施設工事 | 舗装工事
特定更新事業 | 24 | 東京支社 | 八王子（保） | 中央自動車道 橋梁における特定更新事業 | 東京都 | 床版更新工事 ：1橋（延長 約0.1ｋｍ） | 床版更新工事 | ― | ―
特定更新事業 | 25 | 東京支社 | 甲府（保） | 中央自動車道 舗装における特定更新事業 | 山梨県 | 舗装路盤部高耐久化工事 約12.0ｋｍ | 舗装路盤部高耐久化工事 | ― | ―
特定更新事業 | 26 | 東京支社 | 松本（保） | 中央自動車道 舗装における特定更新事業 | 長野県 | 舗装路盤部高耐久化工事 約18.2ｋｍ | 舗装路盤部高耐久化工事 | ― | ―
特定更新事業 | 27 | 東京支社 | 松本（保） | 長野自動車道 舗装における特定更新事業 | 長野県 | 舗装路盤部高耐久化工事 約3.7ｋｍ | ― | ― | 舗装路盤部高耐久化工事
特定更新事業 | 28 | 東京支社 | 松本（保） | 長野自動車道 橋梁における特定更新事業 | 長野県 | 床版更新工事 ：1橋（延長 約0.2ｋｍ） | 床版更新工事 | ― | ―
特定更新事業 | 29 | 東京支社 | 松本（保） | 中央自動車道 橋梁における特定更新事業 | 長野県 | 床版更新工事 ：2橋（延長 約0.3ｋｍ） | 床版更新工事 | ― | ―
渋滞対策 | 30 | 名古屋支社 | 名古屋（工） | 東名高速道路 渋滞対策事業（東名三好IC～日進JCT） | 愛知県 | 施設工事 | 施設工事 | 施設工事 | ―
新設改築事業 | 31 | 名古屋支社 | 岐阜（工） 四日市(工） | 東海環状自動車道の建設事業 （養老IC～いなべIC） | 岐阜県 三重県 | 舗装工事 施設工事 道路付属物工事（標識） 造園工事 高架下整備工事（延長 約2.2km) | 舗装工事 施設工事 道路付属物工事（標識） 高架下整備工事(延長 約2.2ｋｍ) | 施設工事 造園工事 | ―
４車線化 | 32 | 名古屋支社 | 岐阜(工） | 東海環状自動車道 ４車線化事業 （土岐JCT～可児御嵩IC) | 岐阜県 | PC橋上部工工事：1橋（延長 約0.1㎞） 舗装工事 施設工事 | PC橋上部工工事：1橋（延長 0.1km） 施設工事 | 舗装工事 施設工事 | ―
６車線化 | 33 | 名古屋支社 | 四日市（工） | 新名神高速道路 ６車線化事業 （亀山西JCT～甲賀土山IC) ※土山SA拡幅事業を含む | 三重県 滋賀県 | 舗装工事 道路付属物工事（標識） 施設工事 | 舗装工事 道路付属物工事（標識） 施設工事 | 舗装工事 | ―
４車線化 | 34 | 名古屋支社 | 津（高） | 紀勢自動車道 ４車線化事業 （勢和多気JCT～紀勢大内山IC） | 三重県 | 土工工事：2箇所（延長 約3.2㎞） 橋梁下部工工事：8橋（延長 約2.4km） 鋼橋上部工工事：5橋（延長 約1.8㎞） PC橋上部工工事：2橋（延長 約0.6㎞） トンネル工事：7チュ―ブ（延長 約4.1㎞） 舗装設計 施設設計 | 土工工事：1箇所（延長 約0.7km） 橋梁下部工工事：2橋（延長 約0.9km） 鋼橋上部工工事：1橋（延長 約0.4km） トンネル工事：5チュ―ブ（延長 約2.9km） | 土工工事：1箇所（延長 約2.5ｋｍ） 橋梁下部工工事：5橋（延長 約1.3km） 鋼橋上部工工事：3橋（延長 約1.2km) 舗装設計 施設設計 | 橋梁下部工工事：1橋（延長 約0.2 km） PC橋上部工工事：2橋（延長 約0.6 km） 鋼橋上部工工事：1橋（延長 約0.2km） トンネル工事：2チューブ（延長 約1.2km) 舗装設計 施設設計
４車線化 | 35 | 名古屋支社 | 高山（工） | 東海北陸自動車道 ４車線化事業 （飛驒清見IC～白川郷IC） | 岐阜県 | 土工工事：1箇所（延長 約0.5㎞） トンネル工事：1チューブ（約1.3km） 橋梁下部工工事：3橋（延長 約0.4km） 鋼橋上部工工事：2橋（延長 約0.3km） | 橋梁下部工工事：2橋（延長 約0.3km） | 土工工事：1箇所（延長 約0.5㎞） トンネル工事：1チューブ（延長 約1.3.km） 橋梁下部工工事：1橋（延長 約0.1km） | 鋼橋上部工工事：2橋（延長 約0.3km）
耐震補強事業 | 36 | 名古屋支社 | 岐阜（保） | 東海北陸自動車道 耐震補強事業 | 岐阜県 | 橋梁耐震補強工事：10橋（延長 約5.6Km） | 橋梁耐震補強工事 | ― | ―
特定更新事業 | 37 | 名古屋支社 | 津（高） | 伊勢自動車道 舗装における特定更新事業 | 三重県 | 舗装路盤部高耐久化工事（延長 約29.1km） | 舗装路盤部高耐久化工事 | 舗装路盤部高耐久化工事 | 舗装路盤部高耐久化工事
特定更新事業 | 38 | 名古屋支社 | 津（高） | 紀勢自動車道 舗装における特定更新事業 | 三重県 | 舗装路盤部高耐久化工事（延長 約3.7km） | ― | 舗装路盤部高耐久化工事 | 舗装路盤部高耐久化工事
特定更新事業 | 39 | 名古屋支社 | 豊田（保） | 伊勢湾岸自動車道 橋梁における特定更新事業 | 愛知県 | 床版更新工事 1橋（延長 約0.1km） 床版修繕工事 9橋（延長 約7.0km) | 床版修繕工事 | 床版修繕工事 | 床版修繕工事
特定更新事業 | 40 | 名古屋支社 | 豊田（保） | 東名高速道路 舗装における特定更新事業 | 愛知県 | 舗装路盤部高耐久化工事（延長 約7.1km） | ― | 舗装路盤部高耐久化工事 | 舗装路盤部高耐久化工事
特定更新事業 | 41 | 名古屋支社 | 飯田（保） | 中央自動車道 橋梁における特定更新事業 | 長野県 岐阜県 | 床版更新工事4橋（延長 約0.5km） PC桁補修工事18橋（延長 約1.4km） PC桁充填材再注入工事27橋（延長 約1.4km） | PC桁充填材再注入工事 | 床版更新工事 | ―
特定更新事業 | 42 | 名古屋支社 | 多治見（保） | 中央自動車道 舗装における特定更新事業 | 岐阜県 | 舗装路盤部高耐久化工事（延長 約10.8km） | 舗装路盤部高耐久化工事 | 舗装路盤部高耐久化工事 | 舗装路盤部高耐久化工事
特定更新事業 | 43 | 名古屋支社 | 多治見（保） | 東海環状自動車道 舗装における特定更新事業 | 岐阜県 愛知県 | 舗装路盤部高耐久化工事（延長 約2.5km） | ― | ― | 舗装路盤部高耐久化工事
特定更新事業 | 44 | 名古屋支社 | 羽島（保） | 名神高速道路 舗装における特定更新事業 | 愛知県 岐阜県 | 舗装路盤部高耐久化工事（延長 約7.4km） | ― | ― | 舗装路盤部高耐久化工事
特定更新事業 | 45 | 名古屋支社 | 彦根（保） | 名神高速道路 橋梁における特定更新事業 | 岐阜県 滋賀県 | 床版更新工事8橋（延長 約1.4km） PC桁補修工事2橋（延長 約0.1km） PC桁充填材再注入工事1橋（延長 約0.1km） | 床版更新工事 | 床版更新工事 | ―
特定更新事業 | 46 | 名古屋支社 | 彦根（保） | 名神高速道路 舗装における特定更新事業 | 岐阜県 滋賀県 | 舗装路盤部高耐久化工事（延長 約27.7km） | 舗装路盤部高耐久化工事 | 舗装路盤部高耐久化工事 | 舗装路盤部高耐久化工事
特定更新事業 | 47 | 名古屋支社 | 桑名（保） | 東名阪自動車道 橋梁における特定更新事業 | 愛知県 三重県 | 床版更新工事35橋（延長 約7.7km） PC桁充填材再注入工事1橋（延長 約0.1km） | ― | 床版更新 | ―
特定更新事業 | 48 | 名古屋支社 | 桑名（保） | 東名阪自動車道 舗装における特定更新事業 | 愛知県 三重県 | 舗装路盤部高耐久化工事（延長 約14.6km） | ― | 舗装路盤部高耐久化工事 | 舗装路盤部高耐久化工事
特定更新事業 | 49 | 名古屋支社 | 桑名（保） | 新名神高速道路 舗装における特定更新事業 | 愛知県 三重県 | 舗装路盤部高耐久化工事（延長 約9.4km） | 舗装路盤部高耐久化工事 | ― | ―
耐震補強事業 | 50 | 名古屋支社 | 羽島（保） | 東海北陸自動車道 耐震補強事業 | 愛知県 | 橋梁耐震補強工事：18橋（延長 約9.7ｋｍ） | 橋梁耐震補強工事 | ― | ―
特定更新事業 | 51 | 名古屋支社 | 岐阜（保） | 東海北陸自動車道 舗装における特定更新事業 | 岐阜県 | 舗装路盤部高耐久化工事：延長 約17.4km | ― | 舗装路盤部高耐久化工事 | ―
特定更新事業 | 52 | 名古屋支社 | 岐阜（保） | 東海環状自動車道 舗装における特定更新事業 | 岐阜県 | 舗装路盤部高耐久化工事：延長 約6.8km | ― | 舗装路盤部高耐久化工事 | ―
特定更新事業 | 53 | 名古屋支社 | 高山（保） | 東海北陸自動車道 舗装における特定更新事業 | 岐阜県 | 舗装路盤部高耐久化工事：延長 約18.5km | 舗装路盤部高耐久化工事 | 舗装路盤部高耐久化工事 | 舗装路盤部高耐久化工事
スマートＩＣ | 54 | 名古屋支社 | 彦根（保） | 北陸自動車道 （仮称）神田スマートインターチェンジの建設事業 | 滋賀県 | 土工工事：延長 約0.4km 舗装工事 道路付属物工事（標識） 施設工事 | 土工工事：延長 約0.4km 施設工事 | 舗装工事 道路付属物工事（標識） | ―
新設改築事業 | 55 | 名古屋支社 | 岐阜（工） | 東海環状自動車道の建設事業（山県IC～大野神戸IC） | 岐阜県 | 高架下整備工事（延長 約1.3km） | 高架下整備工事(延長 約0.7km) | 高架下整備工事(延長 約0.6km) | ―
４車線化 | 56 | 金沢支社 | 高岡（工） | 東海北陸自動車道 ４車線化事業（白川郷IC～小矢部砺波JCT） | 富山県 岐阜県 | 鋼橋上部工工事：2橋（延長 約0.2㎞） 舗装・標識設計 施設設計 施設工事 | 鋼橋上部工工事：2橋（延長 約0.2km） 施設工事 | 施設工事 舗装・標識設計 施設設計 | ―
特定更新事業 | 57 | 金沢支社 | 富山（保） | 北陸自動車道 橋梁における特定更新事業 | 富山県 | 床版更新工事25橋（延長 約2.6km） PC桁補修工事：1橋（延長 0.1km） | ― | 床版更新工事 PC桁補修工事 | ―
特定更新事業 | 58 | 金沢支社 | 敦賀（保） | 北陸自動車道等 舗装における特定更新事業 | 福井県 滋賀県 | 舗装路盤部高耐久化工事：約6.0km | ― | 舗装路盤部高耐久化工事 | ―