## 様式１（工事用）
２０２６年度発注見通し公表対象工事一覧表（２０２６年７月１日時点）
２０２６年度の中日本高速道路株式会社における工事発注見通しについて、公表します。 なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。 また、発注規模は公表後変更することがあります。
進行状況 | 支社等名 | 入札方式 | 工種 | 基本契約付帯 | 工事名 | 工事箇所 | 都道府県 | 工期/基本契約工期 | 案件概要/基本契約概要 | 公告等予定時期 |  | 入札予定時期 |  | 備考 | 発注規模区分
[10 empty] | 年度 | 四半期 | 年度 | 四半期
| 東京 | 一般競争 | 土木工事 |  | 中央自動車道 与瀬第一橋他２橋（下部工）工事 | 神奈川県相模原市 | 神奈川県 | 36 | 中央自動車道 相模湖東IC～相模湖ICにおいて、与瀬第一橋（上下線）及び与瀬第二橋（下り線）、新奥の沢橋（下り線）の下部工拡幅を行う工事。また併せて、本線土工部（上下線）及び国道・市道の拡幅を行う工事。 ≪橋梁下部工≫ 橋台・橋脚（拡幅）14基 ≪土工部≫ 切盛土量 約1.5万㎥、擁壁工（ブロック積）約1.6千㎡、擁壁工（鋼管）約3.0千ｍ、切削オーバーレイ 約1.0万㎡ | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | WTO基準額以上50億円未満
公告等済 | 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木工事 |  | 新東名高速道路 葛葉川工事用道路撤去工事 | 神奈川県秦野市菩提 | 神奈川県 | 13 | 神奈川県秦野市菩提地区の工事用道路を撤去及び原形復旧するもの。 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない 盛土工 約270m3、道路掘削 約1,200m2、客土掘削 約740m3、簡易舗装工 約310m2、境界復元測量 1式 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 3億円未満
| 東京 | 一般競争 | 土木工事 |  | 新東名高速道路 深沢地区周辺整備工事 | 神奈川県足柄上郡山北町 | 神奈川県 | 57 | 神奈川県山北町深沢地区において、調整池・緊急避難路・町道拡幅を施工する工事 調整池工 １箇所、緊急避難路 約３００ｍ、町道拡幅 約４００ｍ ※町道拡幅施工時の一般通行車両迂回に伴う既設桟橋の延伸・撤去を含む | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 15億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 土木工事 |  | 新東名高速道路 大御神地区整備工事 | 静岡県駿東郡小山町上野～ 静岡県御殿場市塚原 | 静岡県 | 15 | 新東名高速道路 静岡県境から御殿場市塚原に位置する小山PA（下り線）の捨土掘削、小山町大御神地区における動物侵入型対策立入防止柵の設置、事務所管内調整池の堆積土砂撤去及び建設発生土の捨土掘削を行う工事 捨土掘削（PA） 約7千㎥ 捨土掘削（建設発生土） 約3千㎥ 立入防止柵工 約2.0㎞ コンクリートシール工 約0.1万㎡ 調整池堆積土撤去 6箇所 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 3億円以上～10億円未満
開札済 | 東京 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 新東名高速道路 小河内トンネル（上り線）監視員通路改良工事 | 静岡県静岡市 | 静岡県 | 17 | 新東名高速道路の交通量増加に伴い小河内トンネル(上り線)の監視員通路の改良を行う工事。 ・監視員通路撤去工 約1.5㎞ ・監視員通路工 プレキャスト擁壁 約1.5㎞ ・監視員通路工 防災本管設置 約1.5㎞ ・監視員通路工 多孔陶管 約3.0㎞ | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
| 東京 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 中央自動車道 柄杓流川橋他１橋耐震補強（下部工）工事 | 山梨県上野原市～都留市 | 山梨県 | 27 | 本工事は、中央自動車道（上り線）の柄杓流川橋、鶴川大橋の下部工の耐震補強を行う工事 ・下部工補強（RC巻立） 1基 ・下部工補強（炭素繊維貼付） 4基 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 5億円未満
公告等済 | 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 中央自動車道 正楽寺川橋（下部工）耐震補強工事 | 山梨県韮崎市～山梨県北杜市 | 山梨県 | 18 | 中央自動車道 正楽寺川橋（上り線）の橋脚の耐震補強を行う工事 橋脚耐震補強（RC巻立工）１基 仮設工 1式 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 5億円未満
開札済 | 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 新東名高速道路 山北地区コンクリート舗装版工事 | 神奈川県秦野市～神奈川県足柄上郡山北町 | 神奈川県 | 31 | 柳橋～河内川橋手前の土工部及び赤坂トンネル・古宿トンネル・湯触トンネル内のコンクリート舗装版及び、橋梁の床版防水及び橋梁レベリング層を施工する工事 連続鉄筋コンクリート版工約5万ｍ2、監査員通路工約8.5ｋｍ、踏掛版工約0.8千ｍ２、床版防水工約19.5千ｍ2、アスファルト舗装工約5万ｍ2、コンクリート製防護柵約2ｋｍ | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上～50億円未満
開札済 | 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東名高速道路 横浜管内舗装補修工事（2026年度） | 東京都世田谷区～神奈川県厚木市 | 東京都 神奈川県 | 12 | 東名高速道路 東京IC～厚木IC間の舗装補修を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約1.5万m2 | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 3.5億円未満
開札済 | 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東名高速道路（特定更新等） 御殿場管内舗装補修工事（2026年度） | 神奈川県足柄上郡大井町～静岡県沼津市 静岡県御殿場市～静岡県駿東郡長泉町 | 神奈川県 静岡県 | 18 | 東名高速道路 大井松田IC～沼津IC間及び新東名高速道路 新御殿場IC～長泉沼津IC間の舗装補修及び舗装路盤部の高耐久化、リニューアル工事に伴う床版防水工を行う工事 ・オーバーレイ工 約0.2万m2 ・切削オーバーレイ工 約2万m2 ・床版防水工 約2千m2 ・上層路盤の高耐久化 約9千m2 | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 3.5億円以上～7億円未満
公告等済 | 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東名高速道路 横浜町田IC～綾瀬SIC間（下り線）舗装補修工事 | 神奈川県横浜市～神奈川県綾瀬市 | 神奈川県 | 15 | 東名高速道路 横浜町田IC （下り線）加速車線付近において、渋滞対策のための本線路肩部の舗装補修及び標識板設置を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約0.4万ｍ2 ・標識板 5ｍ2 ・非常駐車帯 １箇所 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 3.5億円以上～ 7億円未満
公告等済 | 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東名高速道路 横浜青葉IC～横浜町田IC間（下り線）舗装補修工事 | 神奈川県横浜市～神奈川県綾瀬市 | 神奈川県 | 11 | 東名高速道路 横浜町田IC （下り線）減速車線付近において、渋滞対策のための本線路肩部の舗装補修及び標識板設置を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約0.9万ｍ2 ・標識板 8ｍ2 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 3.5億円以上～ 7億円未満
公告等済 | 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 橋梁補修工事 |  | 中央自動車道 大月管内伸縮装置取替工事（2026年度） | 山梨県上野原市～山梨県甲州市 山梨県大月市～山梨県富士吉田市 | 山梨県 | 15 | 中央自動車道 上野原IC~勝沼IC間、大月JCT~富士吉田IC間の伸縮装置取替を行う工事 ・伸縮装置取替工 約390ｍ | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 5億円未満
| 東京 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 中央自動車道（特定更新等） 東桂第一高架橋（下り線）床版取替工事（2026年度） | 山梨県都留市～山梨県南都留郡富士河口湖町 | 山梨県 | 28 | 中央自動車道富士吉田線 都留IC～河口湖IC間において、東桂第一高架橋（下り線）P5～P8の床版取替えを行う工事。 ・床版取替工 約1千m2、 ・主桁補強工 約2ｔ ・床版防水工 約1千m2、 ・舗装工 約1千m2、 ・詳細設計 1式 東桂第一橋架橋（下り線）：鋼3径間連続鈑桁橋、橋長79.8m | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 10億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 橋梁補修工事 | ○ | 東名高速道路他 伊勢原管内鋼橋補修工事（2026年度） | 神奈川県厚木市～神奈川県足柄上郡大井町 神奈川県小田原市～神奈川県厚木市 神奈川県中郡二宮町～神奈川県小田原市 | 神奈川県 | 18 | 東名高速道路、小田原厚木道路における鋼橋補修を行う工事 ・鋼橋補修 2橋、 調査設計 1式 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円未満
| 東京 | 一般競争 | 建築工事 |  | 新東名高速道路 伊勢原大山インターチェンジ他1SA管理施設新築工事 | 神奈川県海老名市～神奈川県伊勢原市 | 神奈川県 | 12 | 伊勢原大山ICに車庫及び海老名SA（下り線）に休憩施設棟を新築する工事。 ・大型車庫 3棟（延べ 約1,800m2） ・休憩施設棟 1棟（100m2未満） | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 2.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 東名高速道路 港北パーキングエリア（下り線）他1施設電気室他改築工事 | 神奈川県横浜市 | 神奈川県 | 18 | 東名高速道路 港北PA（下り線）において電気室、受水槽及びポンプ室棟の改築及び横浜町田ICにおいて事務所棟の改修を行う工事 ・港北PA（下り線）電気室 新築 1棟（約200m2） ・港北PA（下り線）既設電気室棟 撤去 1棟（100m2未満） ・港北PA（下り線）受水槽（ポンプ室付） 新築 1棟（100m2未満） ・港北PA（下り線）既設受水槽 撤去 1棟（100m2未満） ・港北PA（下り線）既設ポンプ室棟 撤去 1棟（100m2未満） ・横浜町田IC 事務所棟 改修 1棟（約300m2） | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 2.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 建築工事 |  | 新東名高速道路 秦野丹沢サービスエリア休憩施設新築工事 | 神奈川県秦野市横野～ 神奈川県秦野市戸川 | 神奈川県 | 28 | 秦野丹沢サービスエリア上下線に休憩施設棟を新築する工事 （上り線） ・商業トイレ棟 1棟（約3,500m2）、浄化槽設備 ・商業施設付属棟 1棟（約800m2） ・サブトイレ棟 1棟（100m2未満） ・立体駐車場棟 1棟（約2,400m2） ・障がい者用小型駐車ます上屋 1棟（約300m2） ・障がい者用大型駐車ます上屋 1棟（約200m2） ・その他付属棟 2棟（100m2未満） （下り線） ・商業トイレ棟 1棟（約3,400m2）、浄化槽設備 ・商業施設付属棟 1棟（約800m2） ・立体駐車場棟 1棟（約1,800m2） ・障がい者用小型駐車ます上屋 1棟（約400m2） ・障がい者用大型駐車ます上屋 1棟（約100m2） ・その他付属棟 2棟（100m2未満） | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上
| 東京 | 一般競争 | 建築工事 |  | 新東名高速道路 小山パーキングエリア休憩施設他2管理施設新築工事 | 神奈川県足柄上郡山北町～静岡県駿東郡小山町 | 神奈川県 静岡県 | 27 | 谷ヶ山TN～小山PA間に休憩施設、商業施設及び管理施設等を新築する工事 小山PA上り ・休憩施設トイレ棟 1棟（約900m2）、浄化槽設備 ・商業施設棟 1棟（約900m2） ・障がい者用小型駐車ます上屋 1棟（約200m2） ・障がい者用大型駐車ます上屋 1棟（100m2未満） ・コリドール 1棟（約100m2） ・その他付属棟 5棟（100m2未満） 小山PA下り ・休憩施設トイレ棟 1棟（約800m2）、浄化槽設備 ・商業施設棟 1棟（約600m2） ・障がい者用小型駐車ます上屋 1棟（約400m2） ・障がい者用大型駐車ます上屋 1棟（100m2未満） ・その他付属棟 5棟（100m2未満） 谷ヶ山トンネル ・電気室 1棟（約400m2）、主水槽 1箇所 湯船原トンネル ・ポンプ室 1棟（100m2未満）、主水槽 1箇所 | 2027 | 第１四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上
| 東京 | 一般競争 | 電気工事 |  | 東名高速道路 浜名湖サービスエリア道路照明設備更新工事 | 静岡県浜松市 | 静岡県 | 15 | 東名高速道路 浜名湖SAにおいて道路照明設備の更新を行う工事 道路照明設備 更新 SA１箇所（約95基） | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 電気工事 |  | 中央自動車道 八王子インターチェンジ他1TB道路照明設備更新工事 | 東京都八王子市 | 東京都 | 16 | 八王子IC及び八王子TBの道路照明設備の更新を行う工事 ・道路照明設備 更新 2箇所(約150基) | 2027 | 第４四半期 | 2028 | 第１四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 電気工事 |  | 東名高速道路 富士IC他1PA道路照明設備更新工事 | 静岡県沼津市～静岡県富士市 | 静岡県 | 15 | 東名高速道路 富士ICおよび愛鷹PAにおいて、道路照明設備の更新を行う工事 ・道路照明設備 IC 1箇所（約60基） ・道路照明設備 PA 1箇所（約55基） | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 電気工事 | ○ | 新東名高速道路 新秦野IC～山北スマートIC間照明設備工事 | 神奈川県秦野市～ 神奈川県足柄上郡山北町 | 神奈川県 | 35 | 新秦野IC～山北スマートIC間にトンネル照明設備、連続照明設備、道路照明設備及び受配電設備並びに自家発電設備を新設する工事 ・トンネル照明設備 約16ｋｍ ・連続照明設備 約9ｋｍ ・道路照明設備 2箇所 ・受配電自家発電設備 トンネル電気室 4箇所 ・受配電自家発電設備 SIC 1箇所 | 2026 | 第３四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上
| 東京 | 一般競争 | 電気工事 | ○ | 新東名高速道路 谷ヶ山TN～小山PA間照明設備工事 | 神奈川県足柄上郡山北町～静岡県駿東郡小山町 | 神奈川県 静岡県 | 27 | 谷ヶ山TN～小山PA間にトンネル照明設備、連続照明設備、連絡等施設照明設備及び受配電自家発電設備を新設する工事 ・トンネル照明設備 約5.5km ・連続照明設備 約3.5km ・連絡等施設照明設備 2箇所 ・受配電自家発電設備 トンネル 1箇所 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上
| 東京 | 一般競争 | 通信工事 |  | 東名高速道路 大和綾瀬地区通信線路工事 | 神奈川県横浜市～神奈川県海老名市 | 神奈川県 | 18 | 東名高速道路 大和綾瀬地区の拡幅工事に伴い、通信線路・電線路の敷設及び道路照明設備等の更新を行う工事。 ・光ケーブル 約5km ・電源ケーブル 約8km ・管路 約6ｋｍ ・道路照明設備 約2km(約170灯) ・路上分電盤 2面 | 2026 | 第３四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 造園工事 |  | 新東名高速道路 谷ヶ山トンネル～新御殿場IC間造園工事 | 静岡県駿東郡小山町～ 静岡県御殿場市 | 静岡県 | 16 | 谷ヶ山TNから新御殿場IC間の植栽を行う工事 ・自然環境保全植栽 約20.9千m2 ・生活環境保全植栽 約14.3千m2 ・農耕環境保全植栽 約7.1千m2 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 5000万円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 東京 | 一般競争 | 道路付属物工事 |  | 新東名高速道路 厚木南インターチェンジ標識設置工事 | 神奈川県海老名市～神奈川県厚木市 | 神奈川県 | 11 | 新東名高速道路 厚木南ICのETC専用化に伴う本線、料金所周辺および市街地に案内標識を設置する工事 ・標識板 設置･取替約100m2、撤去 2m2 ・薄層舗装 約100m2 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 1億円未満
開札済 | 東京 | 一般競争 | 道路付属物工事 |  | 東名高速道路 三ヶ日インターチェンジ他1IC標識設置工事 | 静岡県島田市～静岡県浜松市 | 静岡県 | 13 | 東名高速道路 三ヶ日IC及び新東名高速道路 浜松いなさ北ICのETC専用化に伴う本線、料金所周辺および市街地への案内標識の設置及び損傷した標識の取替を行う工事 ・標識板 設置・取替約160m2、撤去3m2 | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 1億円未満
| 東京 | 一般競争 | トンネル非常用設備工事 | ○ | 新東名高速道路 高松トンネル他４TN非常用設備工事 | 神奈川県秦野市～ 神奈川県足柄上郡山北町 | 神奈川県 | 35 | 新秦野IC～山北スマートICにトンネル非常用設備を新設する工事 ・高松トンネル（上下線AA）延長約 5.5ｋｍ 盤１基 ・湯触トンネル（上下線AA）延長約 4.5ｋｍ 盤１基 ・萱沼トンネル（上下線A）延長約 2.5ｋｍ 盤１基 ・赤坂トンネル（上下線A）延長約 ２ｋｍ 盤１基 ・古宿トンネル（上下線A）延長約 １ｋｍ 盤１基 | 2026 | 第３四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上
| 東京 | 一般競争 | トンネル非常用設備工事 | ○ | 新東名高速道路 谷ヶ山トンネル他1TN非常用設備工事 | 神奈川県足柄上郡山北町～静岡県駿東郡小山町 | 神奈川県 静岡県 | 27 | 谷ヶ山トンネル及び湯船原トンネルに非常用設備を新設する工事 ・谷ヶ山トンネル（上下線AA）延長約5.5km 盤1基 ・湯船原トンネル（上下線AA）延長約3km 盤1基 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上
公告等済 | 東京 | 一般競争 | トンネル非常用設備工事 |  | 新東名高速道路 小河内トンネル（上り線）非常用設備工事 | 静岡県静岡市 | 静岡県 | 21 | 新東名高速道路 小河内トンネル（上り線）において、非常用設備の新設を行う工事 ・トンネル内設備 新設 トンネル延長1.5km ・中継増幅盤 新設 2基（トンネル 延長1.5km） | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 東京 | 一般競争 | 受配電設備工事 |  | 東京支社 川崎社屋他２施設受配電自家発電設備更新工事 | 神奈川県川崎市 神奈川県足柄上郡大井町 | 神奈川県 | 25 | 東京支社 川崎社屋及び東名高速道路 港北PA、大井松田ICにおいて受配電設備の更新及び自家発電設備の新設又は更新を行う工事 ・受配電設備 更新 ３箇所 ・自家発電設備 新設 １箇所 ・自家発電設備 更新 1箇所 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 受配電設備工事 | ○ | 長野自動車道 岡谷IC~安曇野IC間受配電自家発電設備更新工事 | 長野県塩尻市～長野県安曇野市 | 長野県 | 24 | 受配電自家発電設備の更新を行う工事。 ・受配電設備(高圧) 3箇所、受配電設備(低圧) 2箇所 ・自家発電設備 2箇所 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
開札済 | 東京 | 個別契約 | 受配電設備工事 |  | 中央自動車道 小仏トンネル受配電設備改造工事 | 東京都八王子市～神奈川県相模原市緑区 | 東京都 神奈川県 | 20 | 小仏トンネルの受配電設備の改造を行う工事 ・受配電設備 改造 1式 ・遠方監視制御設備 改造 1式 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 個別契約 | 受配電設備工事 |  | 東富士五湖道路 籠坂トンネル受配電設備改造工事 | 山梨県富士吉田市～静岡県駿東郡小山町 | 山梨県 静岡県 | 12 | 籠坂トンネルの換気設備更新に伴う受配電設備の改造を行う工事 ・受配電設備 改造 1式 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 一般競争 | 受配電設備工事 | ○ | 中央自動車道 国立府中IC受配電自家発電設備更新工事 | 東京都国立市 | 東京都 | 18 | 国立府中ICの受配電設備及び自家発電設備を更新を行う工事 ・受配電設備 更新 1箇所 ・自家発電設備 更新 1箇所 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 受配電設備工事 |  | 中央自動車道 甲府昭和インターチェンジ他3IC直流電源設備他更新工事 | 山梨県笛吹市～山梨県北杜市 | 山梨県 | 13 | 中央自動車道 一宮御坂IC、甲府南IC、甲府昭和IC、長坂ICにおいて直流電源設備、無停電電源設備、蓄電池の更新を行う工事 ・直流電源設備 更新 IC 3箇所 ・無停電電源設備 更新 IC 1箇所 ・蓄電池 更新 IC 1箇所 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
開札済 | 東京 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 東名高速道路 日本坂トンネル遠方監視制御設備改造工事（2025年度） | 静岡県静岡市駿河区～ 静岡県焼津市 | 静岡県 | 10 | 日本坂トンネルにおいて、遠方監視制御設備の改造を行う工事 ・日本坂トンネル 2箇所 | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 4億円未満
開札済 | 東京 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 中部横断自動車道 樽峠トンネル他１TN遠方監視制御設備改造工事 | 静岡県静岡市～山梨県南巨摩郡南部町 | 静岡県 山梨県 | 9 | 中部横断自動車道 樽󠄀峠トンネルおよび森山トンネルにおいて、遠方監視制御設備の改造を行う工事 ・遠方監視制御設備 改造 トンネル ２箇所 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 東京支社管内 ETC地域管理サーバ改造工事（２０２６年度） | 神奈川県横浜市～静岡県静岡市 神奈川県海老名市～神奈川県秦野市 静岡県富士市～静岡県浜松市 東京都八王子市 長野県松本市 | 東京都 神奈川県 静岡県 長野県 | 24 | ETC地域制御設備の改造を行う工事 ・地域管理装置 改造 1式 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
開札済 | 東京 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 東京支社 施設中央局設備改造工事（２０２６年度） | 神奈川県川崎市 東京都八王子市 愛知県一宮市 | 神奈川県 東京都 愛知県 | 12 | 川崎道路管制センター及び八王子道路管制センターにおいて、施設中央局設備の改造を行う工事 ・施設中央局設備 改造 １式 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 東京 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 東京支社 情報交換設備改造工事（２０２６年度） | 東京都八王子市 神奈川県川崎市～神奈川県横浜市 神奈川県茅ケ崎市～神奈川県相模原市 神奈川県海老名市～神奈川県秦野市 静岡県御殿場市～静岡県御殿場市 神奈川県藤沢市～神奈川県茅ヶ崎市 長野県松本市～岐阜県高山市 | 東京都 神奈川県 静岡県 長野県 岐阜県 | 12 | 川崎道路管制センターにおいて、情報交換設備の改造を行う工事 ・情報交換設備 改造 １式 ・伝送設備 改造 1式 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
開札済 | 東京 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 東京支社 路車間中央局設備改造工事（２０２６年度） | 神奈川県川崎市 愛知県一宮市 | 神奈川県 愛知県 | 12 | 川崎道路管制センターにおいて、路車間情報中央局設備の改造を行う工事 ・路車間情報中央局設備 改造 １式 ・情報処理中央設備 改造 1式 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 交通情報設備工事 |  | 首都圏中央連絡自動車道 愛川トンネル他1TNCCTV設備更新工事 | 神奈川県相模原市 神奈川県横浜市 | 神奈川県 | 21 | 首都圏中央連絡自動車道 愛川トンネルおよび小倉山トンネルにおいてCCTV設備の更新を行う工事 ・CCTV設備 更新 約90台、CCTV操作卓 更新 1台 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 交通情報設備工事 | ○ | 中央自動車道 高井戸IC～上野原IC間可変式速度規制標識設備更新工事 | 東京都杉並区～山梨県上野原市 | 東京都 神奈川県 山梨県 | 24 | 八王子保全・サービスセンター管内の可変式速度規制標識設備の更新等を行う工事。 ・可変式速度規制標識設備 更新 約75面 ・監視制御盤 更新 1面 ・操作卓 更新 1台 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 交通情報設備工事 | ○ | 中央自動車道 調布IC～諏訪南IC間他ETC設備更新工事 | 東京都調布市～山梨県大月市 山梨県笛吹市～長野県諏訪郡富士見町 東京都八王子市 長野県岡谷市～長野県松本市 | 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 | 27 | 八王子保全・サービスセンター管内、大月保全・サービスセンター管内、甲府保全・サービスセンター管内及び松本保全・サービスセンター管内におけるETC設備の更新を行う工事。 ・ETC設備 更新 IC ９箇所(約35レーン) ・ETC設備 更新 FF ３箇所(約5基) | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上
| 東京 | 一般競争 | 交通情報設備工事 | ○ | 新東名高速道路 新秦野IC～山北スマートIC間CCTV設備工事 | 神奈川県秦野市～ 神奈川県足柄上郡山北町 | 神奈川県 | 34 | 新秦野IC～山北スマートICにCCTV等の交通情報設備を新設する工事 ・CCTV設備 約105台 ・ラジオ再放送設備 トンネル 約5箇所 ・移動無線設備 トンネル 約5局 ・ETC設備（山北SIC) １箇所 ・通信線路設備 約25ｋｍ ・非常電話設備 約100基 ・交通量計測設備 約5基 ・路車間情報設備 約5箇所 ・気象観測設備 2局 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上
| 東京 | 一般競争 | 交通情報設備工事 | ○ | 新東名高速道路 谷ヶ山TN～用沢TN間CCTV設備工事 | 神奈川県足柄上郡山北町～静岡県駿東郡小山町 | 神奈川県 静岡県 | 24 | 谷ヶ山TN～用沢TN間にCCTV等の交通情報設備を新設する工事 ・CCTV設備 約70台 ・トンネル再放送設備 3基 ・移動無線設備 2局 ・非常電話設備 約55基 ・通信線路 約13km ・交通量計測設備 約5台 ・路車間情報設備 約5基 | 2027 | 第２四半期 | 2027 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 交通情報設備工事 |  | 長野自動車道 岡谷JCT～塩尻IC間可変式速度規制標識設備更新工事 | 長野県岡谷市～長野県塩尻市 | 長野県 | 18 | 長野自動車道 岡谷JCT～塩尻IC間において可変式速度規制標識設備の更新を行う工事 ・可変式速度規制標識設備 更新 約２０面 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 個別契約 | 交通情報設備工事 |  | 新東名高速道路 小河内トンネル可変式道路情報板設備改造工事 | 静岡県静岡市 | 静岡県 | 15 | 新東名高速道路 小河内トンネル（上り線）において可変式道路情報板を改造・設置する工事 ・道路情報板 改造・設置 1面 ・監視制御盤 改造 1基 | 2026 | 第４四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
公告等済 | 東京 | 個別契約 | 交通情報設備工事 |  | 中央自動車道他9路線 ETC設備改造工事（２０２６年度） | 東京都世田谷区～静岡県浜松市 神奈川県藤沢市～東京都あきる野市 神奈川県小田原市～神奈川県厚木市 神奈川県二宮郡～神奈川県小田原市 神奈川県藤沢市～神奈川県茅ケ崎市 東京都杉並区～長野県上伊那郡 長野県岡谷市～長野県安曇野市 山梨県富士吉田市～静岡県駿東郡 山梨県甲斐市～山梨県南アルプス市 | 東京都 神奈川県 静岡県 山梨県 長野県 | 24 | ETC設備の改造を行う工事 ・ETC設備 改造 1式 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 東京 | 個別契約 | 交通情報設備工事 |  | 東名高速道路他6路線 ETC設備改造工事（２０２６年度） | 東京都世田谷区～静岡県浜松市 静岡県静岡市～山梨県南巨摩郡 神奈川県小田原市～神奈川県厚木市 東京都八王子市～長野県上伊那郡 長野県岡谷市～長野県松本市 | 東京都 神奈川県 静岡県 山梨県 長野県 | 24 | ETC設備の改造を行う工事 ・ETC設備 改造 1式 ・ETCフリーフロー設備改造 1式 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 東京 | 個別契約 | 交通情報設備工事 |  | 新東名高速道路他2路線 ETC設備改造工事（２０２６年度） | 東京都世田谷区～愛知県豊川市 神奈川県海老名市～愛知県新城市 神奈川県茅ヶ崎市～神奈川県相模原市 | 東京都 神奈川県 静岡県 愛知県 | 24 | ETC設備の改造を行う工事 ・ETC設備 改造 1式 ・ETCフリーフロー設備改造 1式 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 東京 | 個別契約 | 交通情報設備工事 |  | 首都圏中央連絡自動車道他4路線 ETC設備改造工事（２０２６年度） | 東京都世田谷区～静岡県浜松市 神奈川県藤沢市～神奈川県相模原市 神奈川県藤沢市～神奈川県茅ケ崎市 静岡県静岡市～山梨県南巨摩郡 | 東京都 神奈川県 静岡県 山梨県 | 24 | ETC設備の改造を行う工事 ・ETC設備 改造 1式 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
開札済 | 東京 | 個別契約 | トンネル換気設備工事 |  | 中部横断自動車道 樽峠トンネル他１TN換気設備改造工事 | 静岡県静岡市～山梨県南巨摩郡南部町 | 静岡県 山梨県 | 9 | 中部横断自動車道 樽󠄀峠トンネルおよび森山トンネルにおいて、トンネル換気設備の改造を行う工事 ・換気制御盤 改造 ２基 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円未満
公告等済 | 東京 | 一般競争 | 塗装工事 及び 橋梁補修工事 |  | 中央自動車道 調布高架橋西塗替塗装工事（2026年度） | 東京都調布市 | 東京都 | 15 | 中央自動車道 調布高架橋（上下線）の塗替塗装を行う工事。併せて、当該区間の鋼橋のA1変状及びF11Tボルト取替を行う。 ・塗替塗装工 約2.9千ｍ２ ・鋼桁補修 1橋(2箇所) | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 5億円未満
開札済 | 東京 | 一般競争 | 橋梁補修工事 かつ 塗装工事 |  | 中央自動車道 大月管内鋼橋補修工事（2026年度） | 山梨県大月市～ 山梨県南都留郡西桂町 | 山梨県 | 24 | 中央自動車道富士吉田線 中野橋、浅利橋、洞谷橋、西桂高架橋における鋼桁の腐食箇所に関して、補修工事及び塗替塗装を行うもの。 ・鋼桁補修 4橋 ・塗替塗装工 約4千m2・詳細設計 1式 | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
| 東京 | 一般競争 | 橋梁補修工事 かつ 塗装工事 |  | 中央自動車道 小原第一橋（下り線）鋼橋補修工事（2026年度） | 神奈川県相模原市 | 神奈川県 | 34 | 小原第一橋（下り線）の橋梁補修、塗替塗装を行う工事 ・鋼桁補修 27箇所、塗替塗装工 約4千ｍ2 ・排水装置取替 ２７３ｍ | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 土木工事 |  | 紀勢自動車道 大紀トンネル工事 | 三重県度会郡大紀町阿曽～三重県度会郡大紀町柏野 | 三重県 | 54 | 本工事は紀勢自動車道 大宮大台IC～紀勢大内山IC間４車線化事業において、大紀トンネルの施工を行う工事 ・切盛土量 約1万m3 ・トンネル 延長 約1.5km ・仮桟橋 約0.7千ｍ2 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 50億円以上
開札済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木工事 |  | 東海環状自動車道 いなべ中地区附帯工工事 | 三重県いなべ市 | 三重県 | 14 | 三重県いなべ市の東海環状自動車道沿線（いなべIC～大安IC間）において、高架下の側道整備工（用・排水構造物工、簡易舗装工など）を行う工事 ・切盛土工 約1.5千m3 ・用・排水構造物工 約1.5km ・簡易舗装工 約9千m2 | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 3億円以上～10億円未満
開札済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木工事 |  | 東海環状自動車道 いなべ東員地区附帯工工事 | 三重県いなべ市～三重県員弁郡東員町 | 三重県 | 14 | 三重県いなべ市～三重県員弁郡東員町の東海環状自動車道沿線（大安IC～東員IC間）において、高架下のコンクリートシール工等を行う工事 ・切盛土工 約4千m3 ・コンクリートシール工 約1.5万m2 | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 3億円未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木工事 |  | 東海環状自動車道 溝口東地区高架下整備工事 | 岐阜県本巣市～ 岐阜県安八郡神戸町 | 岐阜県 | 14 | 本巣IC～大野神戸IC間において、調整池の新設及び立入防止柵の設置等を行う工事 ・側道整備工 約0.2km ・調整池設置工 3箇所 ・立入防止柵設置工 約0.5km | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 3億円未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木工事 |  | 東海環状自動車道 溝口西地区高架下整備工事 | 岐阜県本巣市～ 岐阜県安八郡神戸町 | 岐阜県 | 13 | 本巣IC～大野神戸IC間において、調整池の新設及び立入防止柵の設置等を行う工事 ・側道整備工 約0.4km ・調整池設置工 2箇所 ・立入防止柵設置工 約0.9km | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 3億円未満
開札済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木工事 |  | 東海環状自動車道 可児地区落石対策等工事 | 岐阜県可児市 | 岐阜県 | 25 | 東海環状自動車道 可児御嵩IC～土岐JCT間の付加車線事業区間において、落石・土石流対策工、用・排水構造物工、擁壁工など附帯工を施工する工事 ・落石対策工（落石防護柵設置）約0.1km ・土石流対策工（土石流防護柵設置）約0.1km ・用・排水構造物工 約0.8kｍ ・擁壁工 L型擁壁：1基（約10ｍ） 重力式擁壁：2基（約25ｍ） | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 3億円以上～10億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 土木工事 |  | 東海環状自動車道 上之山田工事 | 三重県いなべ市 | 三重県 | 18 | 三重県いなべ市において、東海環状自動車道事業の建設発生土を用いて、本線外盛土を行う工事 ・切盛土量 約5万m3 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 3億円以上～10億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 伊勢自動車道 前村橋他3橋耐震補強工事 | 三重県多気郡多気町～ 三重県伊勢市 | 三重県 | 48 | 伊勢自動車道 勢和多気JCT～伊勢IC間に位置する前村橋、原高架橋、勢和多気IC橋、御幸橋において、橋脚耐震補強及び支承取替等を行う工事 前村橋（上下線） 鋼３径間連続箱桁橋 原高架橋（上り線）RC5径間連続中空床版橋,PC2径間連続中空床版 橋,RC6径間連続中空床版橋 勢和多気IC橋（上下線）RC3径間連続RC中空床版橋 御幸橋（上下線） PC2径間連続中空床版橋 橋脚耐震補強（RC巻立等） 約15基 支承取替・補強 約30基 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 10億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 名神高速道路 安久高架橋耐震補強工事 | 岐阜県養老郡養老町 | 岐阜県 | 30 | 名神高速道路 養老JCT～関ケ原IC間に位置する安久高架橋において、橋脚耐震補強及び支承取替等を行う工事 安久高架橋（上下線）RC5径間連続RC中空床版橋 橋梁数 1橋 橋脚耐震補強（RC巻立等） 約10基 支承取替・補強 約40基 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
公告等済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 新名神高速道路 四日市JCT～新四日市JCT間（下り線）切土のり面補強工事（2026年度） | 三重県四日市市 | 三重県 | 19 | 本工事は、新名神高速道路の四日市ＪＣＴ～新四日市ＪＣＴ間の下り線において、切土のり面の補強を行う工事 ・吹付のり枠工 約1.5千㎡ ・モルタル吹付工 約0.5千㎡ ・切土補強土工 約2.0千m（約500本） ・水抜きボーリング工 約0.5千ｍ（約60本） | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 5億円未満
開札済 | 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 東名阪自動車道 桑名管内非常駐車帯設置工事（2025年度） | 三重県四日市市 ～三重県亀山市 | 三重県 | 26 | 東名阪自動車道の暫定３車線区間において、非常駐車帯の設置を行う工事 ・非常駐車帯設置 7箇所 | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 新東名高速道路他 豊田管内のり面補強工事（2026年度） | 愛知県新城市～愛知県岡崎市 愛知県豊川市～愛知県岡崎市 | 愛知県 | 15 | 新東名高速道路の新城IC～岡崎東IC間において、のり面や排水構造物の補修を行う工事。また、盛土のり面2箇所における水抜きボーリング工、かご枠工を行う工事。 ・かご枠工 約0.1千ｍ ・水抜きボーリング工 約1.0千ｍ（約70本） ・植生マット 約1100ｍ2 ・用排水構造物工 約170ｍ | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円未満
開札済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 中央自動車道 瑞浪IC～小牧東IC間のり面補強工事（2025年度） | 岐阜県瑞浪市 ～愛知県小牧市 | 岐阜県 愛知県 | 17 | 中央自動車道の瑞浪IC～小牧東IC間において、盛土のり面の補強を行う工事 ・水抜きボーリング工 約1.0千ｍ（約40本） ・かご枠工 約0.1千ｍ | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 5億円未満
開札済 | 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 紀勢自動車道 勢和多気IC～大宮大台IC間のり面補強工事（2025年度） | 三重県多気郡多気町 ～三重県多気郡大台町 | 三重県 | 18 | 紀勢自動車道の勢和多気IC～大宮大台IC間において、切土のり面の補強を行う工事 ・モルタル吹付工 約8.0千ｍ２ ・吹付のり枠工 約3.5千ｍ２ ・切土補強土工 約740本 ・水抜きボーリング工 約0.2千ｍ（約20本） ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 新名神高速道路 野登トンネル（下り線）インバート設置工事 | 三重県三重郡菰野町～三重県亀山市 三重県三重郡朝日町～三重県四日市市 | 三重県 | 15 | 新名神高速道路の菰野IC～亀山西JCT間において、野登トンネル（下り線）のトンネルインバート未設置区間に新たにトンネルインバートを設置するとともに、工事に必要となる新名神下り線の通行止めに伴い、四日市JCT下り線の標識を変更する工事 ・インバート設置 約130ｍ ・監査歩廊工 約130ｍ ・舗装工（表層） 約1.0千ｍ2 ・連続鉄筋コンクリート工 約1.0千ｍ2 ・標識工 約80ｍ2（6枚） ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 5億円未満
開札済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 東名阪自動車道 旧鈴鹿本線トールバリア改良工事 | 三重県鈴鹿市 ～三重県亀山市 | 三重県 | 18 | 東名阪自動車道の鈴鹿IC～亀山JCT間において、旧鈴鹿本線トールバリア跡地を大型車専用休憩施設に改良する工事 ・用排水構造物工 約300ｍ ・剛性防護さく工 約100ｍ ・構造物基礎補強工 約250本 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 5億円未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 中央自動車道 伊那IC～飯田山本IC間のり面補強工事（2026年度） | 長野県伊那市 ～長野県飯田市 | 長野県 | 16 | 中央自動車道の伊那IC～飯田山本IC間における盛土のり面において、のり面補強を行う工事 ・水抜きボーリング工 約2.0千m（約100本） ・かご枠工 約0.3千m ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 名神高速道路 今須地区のり面補強工事（2026年度） | 岐阜県不破郡関ケ原町 ～滋賀県米原市 | 岐阜県 滋賀県 | 16 | 名神高速道路の関ヶ原IC～米原JCT間の盛土のり面において、のり面補強等を行う工事 ・水抜きボーリング工 約1.5千ｍ（約60本） ・かご枠工 約0.3千ｍ ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 5億円未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 東海北陸自動車道 白鳥IC～飛騨清見IC間のり面補強工事（2026年度） | 岐阜県郡上市 ～岐阜県高山市 | 岐阜県 | 29 | 東海北陸自動車道の白鳥IC～飛騨清見IC間の盛土のり面において、のり面補強を行う工事 ・水抜きボーリング工 約4千ｍ（約100本） ・かご枠工 約0.5千ｍ | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 10億円以上～ＷＴＯ基準額未満
開札済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 名神高速道路 関ケ原地区土留壁補強工事 | 岐阜県養老郡養老町 ～岐阜県関ケ原市 | 岐阜県 | 15 | 本工事は、名神高速道路の養老JCT～関ヶ原IC間の変状が著しい2箇所の土留壁において、補強を行う工事 ・盛土補強土工 約0.1千ｍ ・用・排水工 約0.1千ｍ | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 5億円未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東名高速道路 岡崎阿知和スマートインターチェンジ舗装工事 | 愛知県 岡崎市～愛知県 豊田市 | 愛知県 | 24 | 東名高速道路 豊田JCT～岡崎IC間の岡崎阿知和スマートIC（仮称）において、新設の舗装および施設管路工を行う工事 ・舗装工 約2万m2 ・防護柵工 約2km ・施設管路工 約1km | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
開札済 | 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東海北陸自動車道 羽島管内舗装補修工事（2025年度） | 岐阜県羽島市～愛知県県一宮市 | 愛知県 | 10 | 本工事は、東海北陸自動車道の本線及び一宮JCT、一宮西IC、一宮木曽川ICのランプにおいて、舗装補修及び床版防水工を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約1.5万m2 ・床版防水工 約0.7千m2 ・橋梁レベリング層用グースアスファルト 約0.1千t | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 3.5億円未満
開札済 | 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東名高速道路他 豊田管内舗装補修工事（2025年度） | 愛知県新城市～愛知県豊田市 愛知県豊川市～愛知県豊明市 | 愛知県 | 14 | 東名高速道路の豊川IC～豊田IC間の本線部、赤塚PAランプ部、伊勢湾岸自動車道の豊田東IC～豊明ICの本線部および新東名高速道路の新城IC～豊田東JCT間における損傷した舗装の補修を行う工事。 ・切削オーバーレイ工 約2.0万ｍ2 | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 3.5億円以上～6億円未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東名阪自動車道他 御在所SA（下り線）他１PA舗装改良工事 | 三重県桑名市 ～三重県四日市市 | 三重県 | 23 | 東名阪自動車道の御在所SA（下り線）及び伊勢湾岸自動車道の湾岸長島PA（上下線）において、休憩施設の改良を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約2.0万ｍ2 ・用排水構造物工 約0.6ｋｍ | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 3.5億円以上～7億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 伊勢湾岸自動車道他 豊田管内舗装補修工事（2026年度） | 愛知県豊川市～愛知県豊田市 愛知県新城市～愛知県豊田市 愛知県豊田市～愛知県弥冨市 愛知県名古屋市 愛知県海部郡飛島村 | 愛知県 | 19 | 東名高速道路の豊川IC～豊田IC間、新東名高速道路の新城IC～豊田東JCT間、伊勢湾岸自動車道の豊田東IC～湾岸弥富IC間、東海環状自動車道の豊田東JCT～豊田松平IC間、名古屋第二環状自動車道の名古屋南JCT～有松IC間、飛島北IC～飛島JCTの橋梁部及び土工部において、舗装補修、防護柵補修、及び新東名高速道路 長篠設楽原PA上りの駐車ます改良を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約2.0万m2 ・橋梁レベリング層用グースアスファルト 約0.5千ｔ ・床板補修工 約10千L ・半たわみ性舗装工 約0.5万m2 ・防護柵補修工 約0.3km | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 名古屋第二環状自動車道他 名古屋IC～名古屋西JCT間舗装補修工事（2026年度） | 愛知県名古屋市 愛知県豊田市 ～愛知県春日井市 | 愛知県 | 14 | 名古屋第二環状自動車道の名古屋IC～名古屋西JCT間、東名高速道路の豊田IC～春日井IC間の橋梁部及び土工部において、床版防水工及び舗装補修を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約0.6万ｍ2 ・橋梁レベリング層用グースアスファルト 約0.4千ｔ ・床版防水工 約1.5千ｍ2 ・床版補修工 約44千Ｌ ・SFRC舗装工 約40m3 | 2026 | 第４四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
開札済 | 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東海北陸自動車道他 岐阜管内舗装補修工事（2026年度） | 愛知県一宮市～岐阜県郡上市 岐阜県可児市～岐阜県本巣市 | 愛知県 岐阜県 | 25 | 東海北陸自動車道の一宮木曽川IC～郡上八幡IC間、東海環状自動車道の可児御嵩IC～本巣IC間の橋梁部及び土工部において、床版防水工及び舗装補修を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約3万ｍ2 ・高弾性上層路盤用混合物（HiMA） 約10千ｍ2 ・橋梁レベリング層用グースアスファルト 約0.2千t ・床版防水工 約2.5千ｍ2 ・床版補修工 約0.5千L | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 伊勢湾岸自動車道 名港東大橋（下り線）鋼繊維補強コンクリート舗装工事（2026年度） | 愛知県東海市～愛知県名古屋市 | 愛知県 | 10 | 伊勢湾岸自動車道の東海IC～名港潮見IC間の名港東大橋（下り線）において、鋼床版の疲労亀裂対策として、鋼床版に鋼繊維補強コンクリート舗装を行う工事 ・既設舗装撤去工 約0.1万m2 ・ＳＦＲＣ舗装工 約0.1万m2 ・表層工 約0.1万m2 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 3.5億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 鋼橋上部工工事 |  | 紀勢自動車道 紀勢大橋(鋼上部工)工事 | 三重県度会郡大紀町崎 | 三重県 | 51 | 紀勢自動車道 大宮大台IC～紀勢大内山IC間4車線化事業において、紀勢大橋の鋼上部工を施工する工事 ・鋼重 約1.2千ｔ ・詳細設計 一式 鋼5径間連続細幅箱桁橋、橋長368ｍ、最大支間長87ｍ、送り出し工法 | 2027 | 第１四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 10億円以上～ＷＴＯ基準額未満
開札済 | 名古屋 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 名神高速道路（特定更新等）大和橋床版取替工事 | 愛知県一宮市大和町 | 愛知県 | 35 | 名神高速道路の一宮IC～一宮JCT間の鉄道と交差する大和橋（上下線）において、幅員方向分割方式で集中工事期間を含む車線規制等の条件下において床版取替を行う工事。 対象橋梁：大和橋（上下線、鋼単純非合成中路式箱桁橋、橋長49.7m） ・床版取替工 約1.0千ｍ2 ・舗装工 約1.0千ｍ2 ・伸縮装置取替工 約60m ・橋梁付属物工 1式 ・詳細設計 1式 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2025 | 第３四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 10億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 中央自動車道 地蔵堂川橋他5橋鋼橋補修工事 | 長野県伊那市 ～岐阜県中津川市 | 長野県 岐阜県 | 15 | 本工事は、中央自動車道の伊那IC～中津川IC間において、鋼橋６橋の補修を行う工事 ・鋼桁補修工 約30箇所 ・鋼部材取替工 約1箇所 ・き裂補修工 約2箇所 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 中央自動車道 賤洞川橋他1橋支承取替工事 | 岐阜県恵那市 ～岐阜県土岐市 | 岐阜県 | 29 | 中央自動車道の恵那IC～土岐IC間の大久後川橋及び賤洞川橋及び大洞川橋において、劣化した支承と落橋防止構造の取り替えを行う工事 ・支承取替工 約45基 ・落橋防止構造取替工 約30本 ・伸縮装置取替工 約50ｍ ・はつり工 約8千L ・断面修復工 約9千L | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 10億円以上～WTO基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 中央自動車道 多治見管内コンクリート構造物補修工事（2026年度） | 岐阜県多治見市 ～愛知県小牧市 | 岐阜県 愛知県 | 21 | 中央自動車道の恵那IC～小牧東IC間において、コンクリート構造物の補修を行う工事 ・はつり工・断面修復工 約11千L （RC上部工(1橋)：約1千L、下部工(1橋)：約10千L） ・伸縮装置取替工 約80m ・表面保護工 約0.1千m2 ・樹脂注入工 約0.1千m2 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 伊勢湾岸自動車道 名港東大橋他２橋鋼床版亀裂補修工事（2026年度） | 愛知県東海市～愛知県海部郡飛島村 | 愛知県 | 18 | 伊勢湾岸自動車道の東海IC～飛島IC間の名港東大橋、名港中央大橋、名港西大橋において、鋼床版に発生した疲労亀裂に対しストップホール、当て板、Uリブ取替による補修を行う工事 ・亀裂補修工 ストップホール 約195箇所 ・亀裂補修工 当て板 約5箇所 ・亀裂補修工 Ｕリブ取替 約35箇所 ・亀裂補修工 切欠き 約30箇所 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 5億円未満
| 名古屋 | 個別契約 | 橋梁補修工事 |  | 東名阪自動車道（特定更新等） 津島高架橋他３橋(上り線)床版取替工事 | 愛知県蟹江町大字須成 ～愛知県弥富市西中地町 | 愛知県 | 53 | 東名阪自動車道の弥富IC～蟹江IC間において昼夜連続対面規制により津島高架橋、蟹江第２高架橋、善太川橋、日光佐屋川橋（上り線）の床版取替を行う工事 対象橋梁：津島高架橋（鋼３径間連続非合成桁） 蟹江第二高架橋（鋼３径間連続非合成桁） 善太川橋（鋼３径間連続非合成桁） 日光佐屋川橋（鋼３径間連続非合成桁） ・床版取替工 約25.3千m2 ・床版防水工 約24.5千m2 ・橋面舗装工 約2.5万ｍ2 ・橋梁付属物工 1式 ・渡り線設置撤去 1式 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 50億円以上
| 名古屋 | 個別契約 | 橋梁補修工事 |  | 東名阪自動車道（特定更新等） 佐屋高架橋(上り線)床版取替工事 | 愛知県蟹江町大字須成 ～愛知県弥富市西中地町 | 愛知県 | 54 | 本工事は、東名阪自動車道の弥富IC～蟹江IC間において昼夜連続対面規制により佐屋高架橋（上り線）の床版取替を行う工事 対象橋梁：佐屋高架橋（鋼3径間連続非合成桁及び鋼4径間連続非合成桁） ・床版取替工 約26.8千m2 ・床版防水工 約25.9千m2 ・橋面舗装工 約2.6万ｍ2 ・支承取替工 226基 ・橋梁付属物工 1式 ・渡り線設置撤去 1式 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 50億円以上
| 名古屋 | 個別契約 | 橋梁補修工事 |  | 中央自動車道 落合川橋他1橋鋼橋補修工事 | 長野県飯田市 ～岐阜県中津川市 | 長野県 岐阜県 | 12 | 本工事は、基本契約に含まれる対象橋梁のうち、落合川橋、阿知川橋において、鋼桁を補修する工事である。なお、本工事は基本契約方式の第4回個別契約である。 ・鋼橋補修 2橋 | 2026 | 第４四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 5億円未満
開札済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 東海環状自動車道 柿田トンネル自家発電室新築工事 | 岐阜県可児市 | 岐阜県 | 18 | 東海環状自動車道 柿田トンネルの自家発電室を新築及び電気室を改修する工事 ・トンネル自家発電室 新築 1棟（100ｍ2未満） ・トンネル電気室 改修 1棟（約200ｍ2） | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 2.5億円未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 東名高速道路 岡崎阿知和スマートインターチェンジ管理施設新築工事 | 愛知県岡崎市 | 愛知県 | 15 | 東名高速道路 岡崎阿知和スマートIC（仮称）の管理施設を新築する工事 ・電気室（上り線） 1棟（約200m2） ・電気室（下り線） 1棟（100m2未満） | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 2.5億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 建築工事 |  | 中央自動車道 飯田インターチェンジ他2IC雪氷詰所改築等工事 | 長野県駒ヶ根市～長野県下伊那郡阿智村 | 長野県 | 27 | 中央自動車道 飯田IC、園原IC及び駒ケ根ICの雪氷関係施設の改築、飯田保全・サービスセンター社屋の内部改修を行う工事 飯田IC 雪氷詰所 改築 1棟（約300m2） 剤倉庫棟 改築 1棟（約100m2） 溶液槽 改築 1箇所（100m2未満） 資材置場 改築 1箇所（100m2未満） 飯田HSC 社屋 改修 1棟（約500m2） 園原IC 雪氷詰所 改築 1棟（100m2未満） 駒ヶ根IC 雪氷詰所 改築 1棟（約100m2） | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 2.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 建築工事 |  | 岐阜保全・サービスセンター管内雪氷詰所改修等工事 | 岐阜県各務原市～岐阜県郡上市 | 岐阜県 | 18 | 岐阜（保）管内において、雪氷詰所の増築・改修、料金所の空調設備更新、東海北陸道 瓢ヶ岳PAを公共下水道へ接続する工事である。 ・雪氷詰所増築：4棟（岐阜各務原IC、美濃IC、郡上八幡IC、美濃加茂IC 各棟100m2) ・雪氷詰所内部改修：5棟（岐阜各務原IC、美濃IC、美濃関JCT、郡上八幡IC、美濃加茂IC 各棟約100m2） ・料金所空調設備更新：2棟（美濃IC約300m2、郡上八幡IC 約500m2） ・公共下水道接続：1箇所（瓢ヶ岳PA） ・浄化槽改造：1箇所（瓢ヶ岳PA) | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 2.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 東名阪自動車道 鈴鹿本線料金所跡地トイレ新築工事 | 三重県鈴鹿市～三重県鈴鹿市 | 三重県 | 14 | 鈴鹿本線料金所跡地を活用した臨時駐車場にトイレの新築を行う工事 ・トイレ棟 新築１棟 （約140㎡）、受水槽新築、浄化槽新築 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 2.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 東名高速道路 名古屋インターチェンジPCトールゲート改築工事 | 愛知県名古屋市名東区～愛知県春日井市 | 愛知県 | 20 | 本工事は、東名高速道路 名古屋IC（出口） PCトールゲートの改築を行うものである。 【工事数量】 ・トールゲート 既設PC造 １棟（約500ｍ2） 撤去 S造（１）１棟（100ｍ2未満）新設 S造（２）１棟（100ｍ2未満）新設 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 2.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 電気工事 |  | 東海環状自動車道 土岐JCT～可児御嵩IC間照明設備工事 | 岐阜県土岐市～岐阜県可児郡御嵩町 | 岐阜県 | 33 | 東海環状自動車道 土岐JCT~可児御嵩IC間において、照明設備を新設及び更新する工事 ・道路照明設備：更新 IC 1箇所（約25基） ・トンネル照明設備：新設 トンネル延長 約3ｋｍ ・トンネル照明設備：更新 トンネル延長 約3ｋｍ ・桁内照明設備：新設 延長 約0.5km(4橋) ・漏洩同軸ケーブル敷設 約3km | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 電気工事 |  | 名古屋第二環状自動車道 上社IC～小幡IC間他1IC道路照明設備更新工事 | 愛知県名古屋市名東区～愛知県名古屋市守山区 | 愛知県 | 28 | 上社IC～小幡IC間に設置されている掘割部及び名古屋ICF2ランプカルバート部において、道路照明設備の更新を行う工事 ・道路照明設備更新：約5.5km（約600基）（上社IC～小幡IC間） ・カルバート部照明設備更新：約0.2m（約15基）（名古屋IC F2ランプカルバート部） | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 管工事 |  | 名神高速道路 彦根IC～八日市IC間定置式溶液散布設備更新工事（2025年度） | 滋賀県彦根市～滋賀県東近江市 | 滋賀県 | 30 | 彦根IC～八日市IC間で老朽化した定置式溶液散布設備等について更新を行う工事 ・配管延長：約2.8km | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
開札済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 塗装工事 |  | 東名阪自動車道 深谷高架橋塗替塗装工事 | 三重県桑名市 ～三重県桑名市 | 三重県 | 10 | 東名阪自動車道の長島IC～桑名東IC間において、深谷高架橋の塗替塗装を行う工事 ・塗替塗装工 約2千ｍ2 | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 5億円未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 道路付属物工事 |  | 東名高速道路 名古屋IC～東名三好IC間標識工事 | 愛知県 名古屋市～愛知県 みよし市 | 愛知県 | 34 | 東名高速道路 日進JCT～東名三好IC間（上り線）の拡幅に伴い、名古屋IC～東名三好IC間において標識の撤去及び新設を行う工事 ・標識柱 約40基 ・標識板 約345m2 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 8億円以上
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 道路付属物工事 |  | 伊勢湾岸自動車道他 豊明IC他24IC・TB標識設置工事（2026年度） | 愛知県豊田市 ～愛知県海部郡飛島村 愛知県名古屋市 ～愛知県海部郡大治町 三重県松阪市 ～三重県伊勢市 三重県多紀郡多気町 ～三重県北牟婁郡紀北町 | 愛知県 三重県 | 14 | 伊勢湾岸自動車道の豊田南第一IC～飛島第一IC、名古屋第二環状自動車道の山田西第一IC～大治南IC、伊勢自動車道の玉城IC、紀勢自動車道の大紀料金所及び勢和多気IC～紀勢大内山ICにおいて、24IC及び1本線料金所のETC専用化に伴う本線・料金所周辺及び市街地に標識を設置する工事 ・標識板設置工 約200m2（200枚） | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 1億円以上～2億円未満
開札済 | 名古屋 | 一般競争 | 道路付属物工事 |  | 東海環状自動車道 可児御嵩IC～美濃加茂IC間防護柵設置工事（2026年度） | 岐阜県可児市 ～岐阜県美濃加茂市 | 岐阜県 | 13 | 東海環状自動車道の可児御嵩IC～美濃加茂IC間において、区画柵（センターブロック型）を新設する工事 ・区画柵工 約1.5km ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 2億円以上～4億円未満
| 名古屋 | 指名競争 | トンネル非常用設備工事 |  | 東海環状自動車道 柿田トンネル他3TN非常用設備工事 | 岐阜県土岐市～岐阜県可児市 | 岐阜県 | 29 | 東海環状自動車道 土岐JCT~可児御嵩IC間においてトンネル非常用設備を新設及び更新する工事 ・トンネル非常用設備新設 柿田トンネル 約1.6km 久々利第三トンネル 約0.9km 久々利第二トンネル 約0.3km 久々利第一トンネル 約0.2km ・トンネル非常用設備更新 柿田トンネル 約1.6km 久々利第三トンネル 約0.9km 久々利第二トンネル 約0.3km 久々利第一トンネル 約0.2km 防災受信盤 更新 １面 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 受配電設備工事 | ○ | 東海環状自動車道 柿田トンネル受配電自家発電設備更新工事 | 岐阜県可児市 | 岐阜県 | 21 | 東海環状自動車道 柿田トンネルの受配電自家発電設備を更新する工事 ・受配電自家発電設備：トンネル１箇所 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 受配電設備工事 |  | 東名高速道路 岡崎阿知和スマートインターチェンジ受配電自家発電設備工事 | 愛知県岡崎市 | 愛知県 | 18 | 東名高速道路 岡崎阿知和スマートIC（仮称）の受配電自家発電設備を新設する工事 ・受配電自家発電設備 SIC 1箇所 ・遠方監視制御設備 SIC 1箇所 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 受配電設備工事 | ○ | 東海北陸自動車道 立花トンネル他5施設受配電自家発電設備等更新工事 | 岐阜県美濃市～岐阜県郡上市 岐阜県可児市～岐阜県富加町 | 岐阜県 | 18 | 立花TN他5施設において、受配電自家発電設備等の更新を行う工事。 ・受配電設備更新：TN 1箇所（立花TN） ・自家発電設備更新：TN 1箇所（立花TN） ・無停電電源設備更新：TN 1箇所（立花TN） ・通信用直流電源設備更新：TN 1箇所（立花TN） ・遠方監視制御設備更新：TN 5箇所 （兼山TN、白山TN、かもフルーツTN、川小牧TN、堂洞城TN） | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 受配電設備工事 | ○ | 中央自動車道 内津峠パーキングエリア他2施設受配電自家発電設設備等更新工事 | 愛知県小牧市～岐阜県瑞浪市 | 愛知県 岐阜県 | 15 | 内津峠PA、屛風山PAの受配電設備、直流電源設備の更新及び小牧東ICの自家発電設備の更新を行う工事 ・受配電設備更新 2箇所（内津峠PA㊤、屛風山PA㊤） ・直流電源設備更新 1箇所（屛風山PA㊤） ・自家発電設備更新 1箇所（小牧東IC） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 受配電設備工事 | ○ | 名古屋第二環状自動車道他 清州西インターチェンジ他2IC受配電設備更新工事 | 愛知県名古屋市～愛知県清須市 | 愛知県 | 36 | 名古屋第二環状自動車道 清州西IC並びに清州東IC及び東名高速道路 名古屋ICの受配電設備の更新を行う工事 ・受配電設備（清州西IC、清州東IC、名古屋IC） 更新 3箇所 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 個別契約 | 受配電設備工事 |  | 名古屋第二環状自動車道 上社インターチェンジ他7IC受配電設備改造工事 | 愛知県名古屋市～愛知県あま市 | 愛知県 | 12 | 上社インターチェンジ他7ICの受配電設備の改造を行う工事 ・受配電設備 改造 IC8箇所（上社IC、引山IC、大森IC、小幡IC、平田IC、清州西IC、甚目寺北IC、名古屋IC） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 個別契約 | 受配電設備工事 |  | 東名高速道路 春日井インターチェンジ受配電設備改造工事 | 愛知県春日井市 | 愛知県 | 12 | 春日井インターチェンジの受配電設備の改造を行う工事 ・受配電設備 改造 IC1箇所（春日井IC） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 個別契約 | 受配電設備工事 |  | 名古屋第二環状自動車道 甚目寺南インターチェンジ他2IC受配電設備改造工事 | 愛知県名古屋市～愛知県あま市 | 愛知県 | 12 | 甚目寺南インターチェンジ他2ICの受配電設備の改造を行う工事 ・受配電設備 改造 IC3箇所（甚目寺南IC、大治北IC、大治TB） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 個別契約 | 受配電設備工事 |  | 名古屋第二環状自動車道 植田インターチェンジ他2IC受配電設備改造工事 | 愛知県名古屋市 | 愛知県 | 12 | 植田インターチェンジ他2ICの受配電設備の改造を行う工事 ・受配電設備 改造 IC3箇所（鳴海IC、植田IC、上社南IC） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
開札済 | 名古屋 | 個別契約 | 受配電設備工事 |  | 東海北陸自動車道 白川郷インターチェンジ他1施設受配電設備改造工事 | 岐阜県郡上市白鳥町～岐阜県大野郡白川村 | 岐阜県 | 5 | 白川郷IC、白鳥TNにおいて、負荷変更に伴う受配電設備の改造を行う工事。 ・受配電設備改造 IC１箇所（白川郷IC） ・受配電設備改造 TN１箇所（白鳥TN） | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 名古屋支社 スマートインターチェンジ集約監視設備改造工事（２０２６年度） | 愛知県一宮市 | 愛知県 | 26 | 一宮道路管制センターにおいて、SIC の集約監視設備への取り込み等に伴い、スマートインターチェンジ集約監視設備を改造する工事。 また、A級CCTV設備の取込み等に伴い、A級CCTV中央局設備を改造する工事。 ・スマートインターチェンジ集約監視設備 改造 １式 ・A級CCTV中央局設備 改造 １式 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 交通情報設備工事 | ○ | 東海北陸自動車道 黒地トンネル他9TNトンネル情報板設備更新工事 | 岐阜県美濃市～岐阜県郡上市 | 岐阜県 | 20 | 東海北陸自動車道 黒地トンネル他9TNにおいて、トンネル情報板設備の更新を行う工事。 ・可変式道路情報板設備更新：約20面 （古城山TN、立花TN、鶴形山TN、上河和TN、母野TN、黒地TN、勝原TN、大矢南TN、大矢北TN、苅安TN） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
開札済 | 名古屋 | 個別契約 | 交通情報設備工事 |  | 東海環状自動車道 猿投山トンネルCCTV設備改造工事 | 愛知県豊田市～岐阜県多治見市 | 愛知県 岐阜県 | 15 | 猿投山TN及び多治見HSCにおいて、既設CCTV設備の改造を行う工事 ・CCTV被制御架改造 1式 ・画像処理装置改造 1式 ・HSC画像閲覧機器改造 1式 | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 1.5億円未満
開札済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 交通情報設備工事 |  | 名古屋支社 伏見社屋大型ディスプレイ更新工事 | 愛知県名古屋市 | 愛知県 | 12 | 名古屋支社 伏見社屋13Fの防災対策室において大型ディスプレイおよび映像音声制御装置の新設、ならびに既設大型ディスプレイおよび既設映像音声制御装置の撤去を行う工事 ・大型ディスプレイ 新設 １基 ・映像音声制御装置 新設 １基 ・既設大型ディスプレイ 撤去 ２基 ・既設映像音声制御装置 撤去 ２基 | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 4億円未満
とりやめ等 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 交通情報設備工事 |  | 新名神高速道路 鈴鹿パーキングエリア路側無線設備工事 | 三重県桑名市～三重県鈴鹿市 | 三重県 | 19 | 新名神高速道路 鈴鹿PAに休憩施設混雑情報検出のため路側無線設備の新設を行うとともに桑名保全・サービスセンターに監視端末を新設する工事 ・路側無線設備新設 １箇所(約5基) ・監視端末新設 1箇所 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 個別契約 | 交通情報設備工事 |  | 名古屋支社管内 ETC設備改造工事（2026年度） | 名古屋支社管内 | 愛知県 岐阜県 三重県 長野県 滋賀県 | 24 | 料金所のキャッシュレス化に伴うETC専用化及びETCカードの新暗号化等に伴うETC設備の改造を行う工事。 ・ETC設備 改造 97箇所 ・ETC設備 改造 １箇所(小牧オアシスIC) | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 個別契約 | 交通情報設備工事 |  | 新東名高速道路 新城IC～豊田東IC間他ETC設備改造工事 | 愛知県新城市 他 | 愛知県 三重県 滋賀県 | 24 | 既設ETC設備において、機能改良(手動縮退運転・ETCカードの新暗号対応)を行うためETC設備の改造を行う工事。 また、別途発注するETC更新工事において設置されるETC設備を収容するため、地域制御設備の改造を行う工事。 ・ETC設備 改造 6箇所 ・地域制御設備 改造 3箇所 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
公告等済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | トンネル換気設備工事 |  | 東海環状自動車道 柿田トンネル換気設備工事 | 岐阜県土岐市～岐阜県可児市 | 岐阜県 | 25 | 東海環状自動車道 柿田トンネルの換気設備を新設及び更新する工事 ・ジェットファン 新設 5基 ・ジェットファン 更新 2基 ・換気制御盤 更新 １面 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円未満
開札済 | 名古屋 | 個別契約 | トンネル換気設備工事 |  | 東海北陸自動車道 飛騨トンネル換気設備改造工事（2026年度） | 岐阜県高山市～岐阜県大野郡白川村 | 岐阜県 | 6 | 東海北陸道 飛騨トンネルの換気設備において、交通量計測設備の更新等に伴い、トンネル換気制御装置に交通量計測データを取り込む改造を行う工事。 ・トンネル換気設備改造 1式 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 4億円未満
開札済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 機械設備工事 |  | 名神高速道路 八日市IC車重計設備更新工事 | 滋賀県東近江市 | 滋賀県 | 15 | 八日市ICにおいて車重計の更新をする工事 ・車重計更新：1箇所 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 4億円未満
開札済 | 金沢 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 北陸自動車道（特定更新等）福井管内舗装補修工事（2026年度） | 福井県南条郡南越前町～石川県加賀市 | 福井県 石川県 | 20 | 北陸自動車道 今庄IC～加賀IC間において、舗装補修を行う工事。なお、 ETC専用化に伴う標識工（福井IC、今庄IC、敦賀IC）を行う。 ・切削オーバーレイ工 約2.5万m2 ・床版防水工 約0.6千m2 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 3.5億円以上～7億円未満
| 金沢 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東海北陸自動車道（4車線化）福光IC～南砺スマートIC間舗装工事 | 富山県南砺市～富山県小矢部市 | 富山県 | 33 | 東海北陸自動車道 福光ＩＣ～南砺スマートＩＣ間の4車線化事業に伴う舗装工事を行うもの。 延長 約5km 舗装面積 Ⅱ期線 約5万m2 切削オーバーレイ工 Ⅱ期線 約2.5万m2 Ⅰ期線 約5万ｍ2 床版防水工 約5千m2 標識柱 約95基（新設 約60基、撤去 約35基） 標識板 約120m2（新設 約35ｍ2、撤去 約40ｍ2、移設 約45ｍ2） 附帯工 1式 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上～50億円未満
公告等済 | 金沢 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 北陸自動車道（特定更新等）金沢管内舗装補修工事（2026年度） | 石川県加賀市～富山県小矢部市 | 石川県 富山県 | 31 | 北陸自動車道 加賀IC～小矢部IC間において、舗装補修、対面通行規制作業（1箇所・4回）、ETC専用化に伴う補助標識の設置（2IC）及び交通安全対策工（逆走対策）（2箇所）を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約5.0万m2 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 橋梁補修工事 |  | 北陸自動車道 福井管内伸縮装置取替工事（2026年度） | 福井県南条郡南越前町～石川県加賀市 | 福井県 石川県 | 15 | 北陸自動車道 今庄IC～加賀IC間において、橋梁伸縮装置を取替する工事 ・伸縮装置取替工 約190ｍ | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 5億円未満
| 金沢 | 個別契約 | 橋梁補修工事 |  | 北陸自動車道（特定更新等）黒部IC～朝日IC間床版取替工事（その3） | 富山県黒部市荻生～富山県下新川郡朝日町 | 富山県 | 46 | 北陸自動車道 黒部IC～朝日IC間において、床版取替等を行う工事 ・床版取替工 約1.5千㎡ ・床版打換工 約1.0千㎡ ・床版架替工 約6.7千㎡ ・床版修繕工 約0.3千㎡ ・塗替塗装工 約5.0千㎡ ・支承取替工 約10基 | 2026 | 第４四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 50億円以上
公告等済 | 金沢 | 個別契約 | 橋梁補修工事 |  | 北陸自動車道（特定更新等）滑川IC～魚津IC間床版取替工事（その2） | 富山県滑川市金谷～富山県魚津市印田 | 富山県 | 53 | 北陸自動車道 滑川IC～魚津IC間において、床版取替等を行う工事 ・床版取替工 約2.5千㎡ ・床版修繕工 約4.0千㎡ ・塗替塗装工 約8.5千㎡ ・支承取替工 約95基 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 50億円以上
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 北陸自動車道 富山インターチェンジ料金所内部改修工事 | 富山県富山市 | 富山県 | 10 | 富山IC料金所において料金事務室他の拡張により間仕切り変更を含めた内部改修を行う工事 ・料金所（RC造）内部改修 1棟（約200ｍ2） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 2.5億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 北陸自動車道 小松インターチェンジ凍結防止剤溶液槽更新工事 | 石川県小松市 | 石川県 | 15 | 小松ICの凍結防止剤溶液槽の更新を行う工事 ・凍結防止剤溶液槽更新 1箇所（約100ｍ3） | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 2.5億円未満
開札済 | 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 管工事 |  | 金沢支社 社屋給水管他更新工事 | 石川県金沢市 | 石川県 | 14 | 金沢支社社屋の給水管及び受水槽、消火設備（配管）の更新を行う工事 ・給水管更新：1式 ・受水槽更新：1式 ・消火設備（配管）：1式 | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 道路付属物工事 |  | 北陸自動車道 加賀地区立入防止柵改良工事（2026年度） | 石川県加賀市 | 石川県 | 13 | 北陸自動車道 加賀地区において、動物侵入対策として立入防止柵の改良を行う工事 ・立入防止柵撤去設置工 約１km | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1億円以上～2億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 道路付属物工事 |  | 北陸自動車道 武生IC～丸岡IC間遮音壁取替工事（2026年度） | 福井県越前市～福井県坂井市 | 福井県 | 8 | 北陸自動車道 武生IC～丸岡IC間において、毀損した遮音壁の取替を行う工事 ・遮音壁取替工 約0.1km | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 道路付属物工事 |  | 北陸自動車道他 敦賀管内標識工事（2026年度） | 滋賀県長浜市～福井県南条郡南越前町 福井県小浜市～福井県敦賀市 | 福井県 滋賀県 | 19 | 北陸自動車道の木之本IC～今庄IC、舞鶴若狭自動車の小浜IC～敦賀JCTにおいて、5ICのETC専用化に伴う本線・料金所周辺・市街地に標識の新設（マスキングの撤去含む）および紫外線発光式標識の取替を行う工事 ・標識設置工 標識板 約80m2、支柱 約20基 ・標識撤去工 標識板 約30m2、支柱 約20基 ・標識撤去再設置工 標識板 約190m2 ・標識取替工 標識板 約90m2、支柱 約5基、内部照明式約5基 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 1億円以上～2億円未満
開札済 | 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 受配電設備工事 | ○ | 北陸自動車道 金沢保全・サービスセンター他1施設受配電設備工事 | 石川県加賀市～石川県金沢市 | 石川県 | 16 | 金沢HSC他1施設において、受配電設備の更新を行う工事 ・受配電設備更新（高圧）HSC：1箇所 ・本線施設（低圧）：1箇所 | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 4億円未満
公告等済 | 金沢 | 特命契約 | 受配電設備工事 | ○ | 北陸自動車道 小矢部砺波ジャンクション直流電源設備改造工事 | 富山県小矢部市 | 富山県 | 12 | 小矢部砺波ジャンクションにおいて、直流電源設備の改造を行う工事 ・直流電源設備（通信用）改造 1箇所 | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円未満
開札済 | 金沢 | 一般競争 | 交通情報設備工事 | ○ | 北陸自動車道 加賀IC～朝日IC間他路車間情報設備更新工事 | 石川県加賀市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 | 石川県 富山県 岐阜県 | 18 | 金沢支社管内において路車間情報設備の更新を行う工事 ・路車間情報設備更新：約40箇所 | 2025 | 第４四半期 | 2026 | 第１四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 金沢 | 個別契約 | 交通情報設備工事 |  | 北陸自動車道 金沢保全・サービスセンター他２施設コミュニケーション卓改造工事 | 福井県福井市～富山県富山市 | 福井県 石川県 富山県 | 8 | 金沢保全・サービスセンター他２施設において、可変式道路情報板コミュニケーション卓の改造を行う工事 ・可変式道路情報板コミュニケーション卓 改造 ３箇所 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第２四半期 |  | 4億円未満
赤字 ：前回からの変更箇所
：追加案件
：開札済又は取り止めとなった案件
Note on L105: 2026.9.15
Note on N105: 2027.1.13