## 様式１（工事用）
２０２６年度発注見通し公表対象工事一覧表（２０２６年１０月１日時点）
２０２６年度の中日本高速道路株式会社における工事発注見通しについて、公表します。 なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。 また、発注規模は公表後変更することがあります。
進行状況 | 支社等名 | 入札方式 | 工種 | 基本契約付帯 | 工事名 | 工事箇所 | 都道府県 | 工期/基本契約工期 | 案件概要/基本契約概要 | 公告等予定時期 |  | 入札予定時期 |  | 備考 | 発注規模区分
[10 empty] | 年度 | 四半期 | 年度 | 四半期
| 東京 | 一般競争 | 建築工事 |  | 新東名高速道路 伊勢原大山インターチェンジ他1SA管理施設新築工事 | 神奈川県海老名市～神奈川県伊勢原市 | 神奈川県 | 12 | 伊勢原大山ICに車庫及び海老名SA（下り線）に休憩施設棟を新築する工事。 ・大型車庫 3棟（延べ 約1,800m2） ・休憩施設棟 1棟（100m2未満） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 2.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 通信工事 |  | 東名高速道路 大和綾瀬地区通信線路工事 | 神奈川県横浜市～神奈川県海老名市 | 神奈川県 | 18 | 東名高速道路 大和綾瀬地区の拡幅工事に伴い、通信線路・電線路の敷設及び道路照明設備等の更新を行う工事。 ・光ケーブル 約5km ・電源ケーブル 約8km ・管路 約6ｋｍ ・道路照明設備 約2km(約170灯) ・路上分電盤 2面 | 2027 | 第３四半期 | 2027 | 第４四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 東京 | 一般競争 | 道路付属物工事 |  | 新東名高速道路 谷ヶ山トンネル～御殿場JCT間標識工事 | 静岡県駿東郡小山町～静岡県御殿場市 | 静岡県 | 18 | 谷ヶ山トンネル～御殿場JCT間の標識を設置する工事 標識柱 約160基、標識板 約800m2 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 2億円以上～4億円未満
| 東京 | 一般競争 | 道路付属物工事 |  | 新東名高速道路 上粕屋地区他立入防止柵工事 | 神奈川県伊勢原市～神奈川県伊勢原市 | 神奈川 | 10 | 伊勢原JCT～秦野丹沢SIC間、伊勢原大山ＩＣ前後の伊勢原市西富岡～子易において、立入防止柵等の整備を行う工事 立入防止柵設置工 約2km ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第４四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1億円以上～2億円未満
公告等済 | 東京 | 一般競争 | 土木補修工事 又は 橋梁補修工事 |  | 新湘南バイパス 城南高架橋西鋼橋耐震補強工事 | 神奈川県藤沢市 | 神奈川県 | 24 | 城南高架橋（鋼橋）の橋脚耐震補強及び支承取替等を行う工事 ・橋脚補強 9基 ・支承取替 約20基 ・落橋防止 約50本 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 10億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 土木工事 |  | 新東名高速道路 仁杉～駒門地区側道整備工事 | 静岡県御殿場市 | 静岡県 | 24 | 御殿場市域において、側道と交差する県道の接続部整備及び、調整池浚渫等を行うもの。 ・用排水構造物工 約0.8km ・簡易舗装工 約0.3万m2 ・立入防止柵工 約0.3kｍ ・調整池浚渫 一式 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 3億円未満
| 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 東名高速道路 港北パーキングエリア（下り線）他1施設電気室他改築工事 | 神奈川県横浜市 | 神奈川県 | 18 | 東名高速道路 港北PA（下り線）において電気室、受水槽及びポンプ室棟の改築及び横浜町田ICにおいて事務所棟の改修を行う工事 ・港北PA（下り線）電気室 新築 1棟（約200m2） ・港北PA（下り線）既設電気室棟 撤去 1棟（100m2未満） ・港北PA（下り線）受水槽（ポンプ室付） 新築 1棟（100m2未満） ・港北PA（下り線）既設受水槽 撤去 1棟（100m2未満） ・港北PA（下り線）既設ポンプ室棟 撤去 1棟（100m2未満） ・横浜町田IC 事務所棟 改修 1棟（約300m2） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 2.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 交通情報設備工事 |  | 首都圏中央連絡自動車道 愛川トンネル他1TNCCTV設備更新工事 | 神奈川県相模原市 神奈川県横浜市 | 神奈川県 | 21 | 首都圏中央連絡自動車道 愛川トンネルおよび小倉山トンネルにおいてCCTV設備の更新を行う工事 ・CCTV設備 更新 約90台、CCTV操作卓 更新 1台 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 電気工事 |  | 東名高速道路 浜名湖サービスエリア道路照明設備更新工事 | 静岡県浜松市 | 静岡県 | 18 | 東名高速道路 浜名湖SAにおいて道路照明設備の更新を行う工事 道路照明設備 更新 SA１箇所（約95基） | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 土木工事 |  | 中央自動車道 甲府中央スマートインターチェンジ工事 | 山梨県甲府市 | 山梨県 | 52 | 中央自動車道 甲府南IC～甲府昭和IC間に本線直結型のスマートインターチェンジを新設する工事。 ・切盛土量 約16万㎥ ・函渠工 10基 ・橋台・橋脚 4基 ・ＰＣ上部工 約0.3千㎡ ・遮音壁 約0.7km ・管路工撤去 約0.4ｋｍ | 2026 | 第３四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | WTO基準額以上50億円未満
| 東京 | 一般競争 | 鋼橋上部工工事 |  | 中央自動車道 甲府中央スマートインターチェンジＡランプ橋（鋼上部工）工事 | 山梨県甲府市 | 山梨県 | 36 | 中央自動車道 甲府南ＩＣ~甲府昭和ＩＣ間において、甲府中央スマートインターチェンジ（仮称）Ａランプの鋼上部工を施工する工事。 甲府中央スマートインターチェンジ（仮称）Aランプ橋：鋼３径間連続合成床版箱桁橋、橋長114m、最大支間長44.2m、クレーンベント工法 ・詳細設計 1式 ・鋼重 約0.4千t ・本線規制工（中央自動車道 上下線） １式 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 10億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 東名高速道路 東京高架橋他１橋支承補強工事 | 東京都世田谷区～ 神奈川県横浜市 | 東京都、神奈川県 | 36 | 東京高架橋、元石川高架橋において支承補強等を行うもの。 ・支承取替 約13基 ・支承補強 約40基・落橋防止装置 約6基 ・水平力分担構造 約6基 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 10億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 土木工事 |  | 中央自動車道 与瀬第一橋他２橋（下部工）工事 | 神奈川県相模原市 | 神奈川県 | 36 | 中央自動車道 相模湖東IC～相模湖ICにおいて、与瀬第一橋（上下線）及び与瀬第二橋（下り線）、新奥の沢橋（下り線）の下部工拡幅を行う工事。また併せて、本線土工部（上下線）及び国道・市道の拡幅を行う工事。 ≪橋梁下部工≫ 橋台・橋脚（拡幅）14基 ≪土工部≫ 切盛土量 約1.5万㎥、擁壁工（ブロック積）約1.6千㎡、擁壁工（鋼管）約3.0千ｍ、切削オーバーレイ 約1.0万㎡ | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | WTO基準額以上50億円未満
公告等済 | 東京 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 中央自動車道（特定更新等） 東桂第一高架橋（下り線）床版取替工事（2026年度） | 山梨県都留市～山梨県南都留郡富士河口湖町 | 山梨県 | 28 | 中央自動車道富士吉田線 都留IC～河口湖IC間において、東桂第一高架橋（下り線）P5～P8の床版取替えを行う工事。 ・床版取替工 約1千m2、 ・主桁補強工 約2ｔ ・床版防水工 約1千m2、 ・舗装工 約1千m2、 ・詳細設計 1式 東桂第一橋架橋（下り線）：鋼3径間連続鈑桁橋、橋長79.8m | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 10億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 受配電設備工事 |  | 長野自動車道 岡谷IC~安曇野IC間受配電自家発電設備更新工事 | 長野県塩尻市～長野県安曇野市 | 長野県 | 24 | 受配電自家発電設備の更新を行う工事。 ・受配電設備(高圧) 3箇所、受配電設備(低圧) 2箇所 ・自家発電設備 2箇所 | 2027 | 第１四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 交通情報設備工事 |  | 中央自動車道 高井戸IC～上野原IC間可変式速度規制標識設備更新工事 | 東京都杉並区～山梨県上野原市 | 東京都 神奈川県 山梨県 | 24 | 八王子保全・サービスセンター管内の可変式速度規制標識設備の更新等を行う工事。 ・可変式速度規制標識設備 更新 約75面 ・監視制御盤 更新 1面 ・操作卓 更新 1台 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 東京 | 一般競争 | 交通情報設備工事 |  | 中央自動車道 調布IC～諏訪南IC間他ETC設備更新工事 | 東京都調布市～山梨県大月市 山梨県笛吹市～長野県諏訪郡富士見町 東京都八王子市 長野県岡谷市～長野県松本市 | 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 | 27 | 八王子保全・サービスセンター管内、大月保全・サービスセンター管内、甲府保全・サービスセンター管内及び松本保全・サービスセンター管内におけるETC設備の更新を行う工事。 ・ETC設備 更新 IC ９箇所(約35レーン) ・ETC設備 更新 FF ３箇所(約5基) | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上
| 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 中央自動車道（特定更新等）松本管内舗装補修工事（2026年度） | 長野県上伊那郡辰野町～山梨県北杜市 | 長野県 | 15 | 本工事は、中央自動車道の岡谷JCT～伊北IC間及び諏訪南IC～諏訪IC間の路盤の高耐久化（HiMA）及び舗装補修を行う工事。また取翻川橋において切削オーバーレイ工、床版防水工を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約1.5万m2 ・上層路盤の高耐久化 約10千m2 ・床版防水工 約1.5千m2 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 3.5億円以上～7億円未満
| 東京 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 中央自動車道 柄杓流川橋他１橋耐震補強（下部工）工事 | 山梨県上野原市～都留市 | 山梨県 | 27 | 本工事は、中央自動車道（上り線）の柄杓流川橋、鶴川大橋の下部工の耐震補強を行う工事 ・下部工補強（RC巻立） 1基 ・下部工補強（炭素繊維貼付） 4基 | 2027 | 第２四半期 | 2027 | 第３四半期 |  | 5億円未満
公告等済 | 東京 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 中央自動車道 正楽寺川橋（下部工）耐震補強工事 | 山梨県韮崎市～山梨県北杜市 | 山梨県 | 18 | 中央自動車道 正楽寺川橋（上り線）の橋脚の耐震補強を行う工事 橋脚耐震補強（RC巻立工）１基 仮設工 1式 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円未満
| 東京 | 一般競争 | 受配電設備工事 |  | 中央自動車道 国立府中IC受配電自家発電設備更新工事 | 東京都国立市 | 東京都 | 18 | 国立府中ICの受配電設備及び自家発電設備を更新を行う工事 ・受配電設備 更新 1箇所 ・自家発電設備 更新 1箇所 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 電気工事 |  | 中央自動車道 八王子インターチェンジ他1TB道路照明設備更新工事 | 東京都八王子市 | 東京都 | 16 | 八王子IC及び八王子TBの道路照明設備の更新を行う工事 ・道路照明設備 更新 2箇所(約150基) | 2027 | 第４四半期 | 2028 | 第１四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 電気工事 |  | 東名高速道路 富士IC他1PA道路照明設備更新工事 | 静岡県沼津市～静岡県富士市 | 静岡県 | 15 | 東名高速道路 富士ICおよび愛鷹PAにおいて、道路照明設備の更新を行う工事 ・道路照明設備 IC 1箇所（約60基） ・道路照明設備 PA 1箇所（約55基） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 土木工事 |  | 新東名高速道路 下糟屋地区付替道路工事 | 神奈川県伊勢原市～神奈川県伊勢原市 | 神奈川 | 12 | 厚木南IC～伊勢原JCT間の伊勢原市下糟屋において、付替道路を補修する工事 付替道路補修 約0.2km ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 3億円未満
| 東京 | 一般競争 | 土木工事 |  | 新東名高速道路 秦野地区高架下整備工事 | 神奈川県秦野市寺山～ 神奈川県秦野市八沢 | 神奈川県 | 18 | 新東名高速道路の既開通区間（伊勢原大山IC～新秦野IC）における高架下整備や排水整備、はく落防止対策等、仕上げ事業に係るもの。 道路掘削 約1,500m3、捨土掘削 約2,000m3、防草対策工 約20,000ｍ2、交通安全施設工 約100基、排水整備工 約1,200m、はく落防止対策工 約300m2、落下物防止柵工 約60m | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 3億円以上～10億円未満
公告等済 | 東京 | 一般競争 | 土木工事 |  | 新東名高速道路 深沢地区周辺整備工事 | 神奈川県足柄上郡山北町 | 神奈川県 | 57 | 神奈川県山北町深沢地区において、調整池・緊急避難路・町道拡幅を施工する工事 調整池工 １箇所、緊急避難路 約３００ｍ、町道拡幅 約４００ｍ ※町道拡幅施工時の一般通行車両迂回に伴う既設桟橋の延伸・撤去を含む | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 15億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 土木工事 |  | 新東名高速道路 大御神地区整備工事 | 静岡県駿東郡小山町上野～ 静岡県御殿場市塚原 | 静岡県 | 15 | 新東名高速道路 静岡県境から御殿場市塚原に位置する小山PA（下り線）の捨土掘削、小山町大御神地区における動物侵入型対策立入防止柵の設置、事務所管内調整池の堆積土砂撤去及び建設発生土の捨土掘削を行う工事 捨土掘削（PA） 約3.6千㎥ 捨土掘削（建設発生土） 約8.6千㎥ 立入防止柵工 約2,000m コンクリートシール工 約1,000㎡ 調整池堆積土撤去 6箇所 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 3億円以上～10億円未満
| 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 新東名高速道路 谷ヶ山トンネル～御殿場JCT間舗装工事 | 静岡県小山町～静岡県御殿場市 | 静岡県 | 27 | 谷ヶ山トンネル～小山PA間において表層を施工する工事 コンクリート舗装工 約1万m2 アスファルト舗装工 約10万m2 | 2027 | 第１四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 造園工事 |  | 新東名高速道路 谷ヶ山トンネル～新御殿場IC間造園工事 | 静岡県駿東郡小山町～ 静岡県御殿場市 | 静岡県 | 16 | 谷ヶ山TNから新御殿場IC間の植栽を行う工事 ・自然環境保全植栽 約20.9千m2 ・生活環境保全植栽 約14.3千m2 ・農耕環境保全植栽 約7.1千m2 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 5000万円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 建築工事 |  | 新東名高速道路 秦野丹沢サービスエリア休憩施設新築工事 | 神奈川県秦野市横野～ 神奈川県秦野市戸川 | 神奈川県 | 28 | 秦野丹沢サービスエリア上下線に休憩施設棟を新築する工事 （上り線） ・商業トイレ棟 1棟（約3,500m2）、浄化槽設備 ・商業施設付属棟 1棟（約800m2） ・サブトイレ棟 1棟（100m2未満） ・立体駐車場棟 1棟（約2,400m2） ・障がい者用小型駐車ます上屋 1棟（約300m2） ・障がい者用大型駐車ます上屋 1棟（約200m2） ・その他付属棟 2棟（100m2未満） （下り線） ・商業トイレ棟 1棟（約3,400m2）、浄化槽設備 ・商業施設付属棟 1棟（約800m2） ・立体駐車場棟 1棟（約1,800m2） ・障がい者用小型駐車ます上屋 1棟（約400m2） ・障がい者用大型駐車ます上屋 1棟（約100m2） ・その他付属棟 2棟（100m2未満） | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上
| 東京 | 一般競争 | 電気工事 |  | 新東名高速道路 新秦野IC～山北スマートIC間照明設備工事 | 神奈川県秦野市～ 神奈川県足柄上郡山北町 | 神奈川県 | 35 | 新秦野IC～山北スマートIC間にトンネル照明設備、連続照明設備、道路照明設備及び受配電設備並びに自家発電設備を新設する工事 ・トンネル照明設備 約16ｋｍ ・連続照明設備 約9ｋｍ ・道路照明設備 2箇所 ・受配電自家発電設備 トンネル電気室 4箇所 | 2026 | 第３四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上
| 東京 | 一般競争 | トンネル非常用設備工事 |  | 新東名高速道路 高松トンネル他４TN非常用設備工事 | 神奈川県秦野市～ 神奈川県足柄上郡山北町 | 神奈川県 | 35 | 新秦野IC～山北スマートICにトンネル非常用設備を新設する工事 ・高松トンネル（上下線AA）延長約 5.5ｋｍ 盤１基 ・湯触トンネル（上下線AA）延長約 4.5ｋｍ 盤１基 ・萱沼トンネル（上下線A）延長約 2.5ｋｍ 盤１基 ・赤坂トンネル（上下線A）延長約 ２ｋｍ 盤１基 ・古宿トンネル（上下線A）延長約 １ｋｍ 盤１基 | 2026 | 第３四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上
| 東京 | 一般競争 | 交通情報設備工事 |  | 新東名高速道路 新秦野IC～山北スマートIC間CCTV設備工事 | 神奈川県秦野市～ 神奈川県足柄上郡山北町 | 神奈川県 | 34 | 新秦野IC～山北スマートICにCCTV等の交通情報設備を新設する工事 ・CCTV設備 約105台 ・ラジオ再放送設備 トンネル 約5箇所 ・移動無線設備 トンネル 約5局 ・ETC設備（山北SIC) １箇所 ・通信線路設備 約25ｋｍ ・非常電話設備 約100基 ・交通量計測設備 約5基 ・路車間情報設備 約5箇所 ・気象観測設備 2局 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上
| 東京 | 一般競争 | トンネル換気設備工事 |  | 新東名高速道路 高松トンネル他１TN換気設備工事 | 神奈川県秦野市～ 神奈川県足柄上郡山北町 | 神奈川県 | 30 | 高松トンネル及び湯触トンネルに換気設備を新設する工事 ・高松トンネル ジェットファン6基 ・湯触トンネル ジェットファン5基 | 2027 | 第２四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 交通情報設備工事 |  | 新東名高速道路 新秦野IC～山北スマートIC間可変式道路情報板設備工事 | 神奈川県秦野市～ 神奈川県足柄上郡山北町 | 神奈川県 | 30 | 新秦野IC～山北スマートICに可変式道路情報板設備及び可変式速度規制標識設備を新設する工事 ・可変式道路情報板設備 約３５面 ・可変式速度規制標識設備 約１５面 | 2027 | 第２四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 新東名高速道路 新秦野IC～山北スマートIC間伝送交換設備工事 | 神奈川県秦野市～ 神奈川県足柄上郡山北町 | 神奈川県 | 27 | 新秦野IC～山北スマートICに伝送交換設備を新設する工事 ・伝送交換設備 トンネル 5箇所 ・伝送交換設備 SIC１箇所 | 2027 | 第３四半期 | 2027 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 交通情報設備工事 |  | 新東名高速道路 秦野丹沢サービスエリア休憩施設満空情報設備工事 | 神奈川県秦野市横野～ 神奈川県秦野市戸川 | 神奈川県 | 24 | 秦野丹沢サービスエリアに休憩施設満空情報設備を新設する工事 ・休憩施設満空情報設備 SA 2箇所 | 2027 | 第２四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 建築工事 |  | 新東名高速道路 高松トンネル他4管理施設新築工事 | 神奈川県秦野市横野～ 神奈川県秦野市戸川 | 神奈川県 | 30 | 新秦野IC～山北スマートIC間にトンネル電気室、主水槽及びSIC機械室を新築する工事 高松トンネル ・電気室 1棟（約400ｍ２）、主水槽 1箇所 湯触古宿トンネル ・電気室 1棟（約400ｍ２）、主水槽 1箇所 萱沼トンネル ・電気室 1棟（約200ｍ２）、主水槽 1箇所 赤坂トンネル ・電気室 1棟（約200ｍ２）、主水槽 1箇所 山北SIC機械室 1棟（100ｍ2未満） | 2027 | 第２四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 2.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 建築工事 |  | 新東名高速道路 小山パーキングエリア休憩施設他2管理施設新築工事 | 神奈川県足柄上郡山北町～静岡県駿東郡小山町 | 神奈川県 静岡県 | 27 | 谷ヶ山TN～小山PA間に休憩施設、商業施設及び管理施設等を新築する工事 小山PA上り ・休憩施設トイレ棟 1棟（約900m2）、浄化槽設備 ・商業施設棟 1棟（約900m2） ・障がい者用小型駐車ます上屋 1棟（約200m2） ・障がい者用大型駐車ます上屋 1棟（100m2未満） ・コリドール 1棟（約100m2） ・その他付属棟 5棟（100m2未満） 小山PA下り ・休憩施設トイレ棟 1棟（約800m2）、浄化槽設備 ・商業施設棟 1棟（約600m2） ・障がい者用小型駐車ます上屋 1棟（約400m2） ・障がい者用大型駐車ます上屋 1棟（100m2未満） ・その他付属棟 5棟（100m2未満） 谷ヶ山トンネル ・電気室 1棟（約400m2）、主水槽 1箇所 湯船原トンネル ・ポンプ室 1棟（100m2未満）、主水槽 1箇所 | 2027 | 第１四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上
| 東京 | 一般競争 | 電気工事 |  | 新東名高速道路 谷ヶ山TN～小山PA間照明設備工事 | 神奈川県足柄上郡山北町～静岡県駿東郡小山町 | 神奈川県 静岡県 | 27 | 谷ヶ山TN～小山PA間にトンネル照明設備、連続照明設備、連絡等施設照明設備及び受配電自家発電設備を新設する工事 ・トンネル照明設備 約5.5km ・連続照明設備 約5.0km ・連絡等施設照明設備 2箇所 ・受配電自家発電設備 トンネル 1箇所 ・受配電自家発電設備 SIC 1箇所 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上
| 東京 | 一般競争 | トンネル非常用設備工事 |  | 新東名高速道路 谷ヶ山トンネル他1TN非常用設備工事 | 神奈川県足柄上郡山北町～静岡県駿東郡小山町 | 神奈川県 静岡県 | 27 | 谷ヶ山トンネル及び湯船原トンネルに非常用設備を新設する工事 ・谷ヶ山トンネル（上下線AA）延長約5.5km 盤1基 ・湯船原トンネル（上下線AA）延長約3km 盤1基 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上
| 東京 | 一般競争 | トンネル換気設備工事 |  | 新東名高速道路 谷ヶ山トンネル他1TN換気設備工事 | 神奈川県足柄上郡山北町～静岡県駿東郡小山町 | 神奈川県 静岡県 | 24 | 谷ヶ山トンネル及び湯船原トンネルに換気設備を新設する工事 ・谷ヶ山トンネル ジェットファン6基 ・湯船原トンネル ジェットファン4基 | 2027 | 第２四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 交通情報設備工事 |  | 新東名高速道路 谷ヶ山TN～用沢TN間CCTV設備工事 | 神奈川県足柄上郡山北町～静岡県駿東郡小山町 | 神奈川県 静岡県 | 24 | 谷ヶ山TN～用沢TN間にCCTV等の交通情報設備を新設する工事 ・CCTV設備 約70台 ・トンネル再放送設備 3基 ・移動無線設備 2局 ・非常電話設備 約55基 ・通信線路 約13km ・交通量計測設備 約5台 ・路車間情報設備 約5基 | 2027 | 第２四半期 | 2027 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 新東名高速道路 松田地区コンクリート舗装版工事 | 神奈川県足柄上郡松田町～ 神奈川県足柄上郡山北町 | 神奈川県 | 33 | 萱沼トンネル西坑口～柳橋手前と湯触トンネル西坑口～谷ケ山トンネル東坑口の土工部及び高松トンネル湯触トンネル(上)内のコンクリート舗装版及び、中津川橋・尺里川橋・河内川橋の床版防水及び橋梁レベリング層を施工する工事。 連続鉄筋コンクリート舗装版工約10万ｍ2 コンクリート製防護柵約5.5ｋｍ | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 50億円以上
| 東京 | 一般競争 | 交通情報設備工事 |  | 新東名高速道路 谷ヶ山TN～小山PA間可変式道路情報板設備工事 | 神奈川県足柄上郡山北町～静岡県駿東郡小山町 | 神奈川県 静岡県 | 24 | 谷ヶ山TN～小山PA間に可変式道路情報板設備及び可変式速度規制標識設備を新設する工事 ・可変式道路情報板設備 約20面 ・可変式速度規制標識設備 約10基 | 2027 | 第２四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 交通情報設備工事 |  | 新東名高速道路 小山パーキングエリア休憩施設満空情報設備工事 | 静岡県駿東郡小山町 | 静岡県 | 24 | 小山パーキングエリアに休憩施設満空情報設備を新設する工事 ・休憩施設満空情報設備 PA 2箇所 | 2027 | 第２四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 新東名高速道路 谷ヶ山TN～湯船原TN間伝送交換設備工事 | 神奈川県足柄上郡山北町～静岡県駿東郡小山町 | 神奈川県 静岡県 | 18 | 谷ヶ山TN～湯船原TN間に伝送交換設備を新設する工事 ・伝送交換設備 トンネル 2箇所 | 2027 | 第４四半期 | 2027 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 一般競争 | 管工事 |  | 新東名高速道路 新御殿場インターチェンジ他1地区定置式溶液散布設備工事 | 神奈川県足柄上郡山北町～静岡県御殿場市 | 神奈川県 静岡県 | 24 | 新御殿場IC及び小山東地区に定置式溶液散布設備を新設する工事 ・新御殿場IC 1箇所 ・小山東地区 1箇所 | 2027 | 第２四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 首都圏中央連絡自動車道（内回り） 相模原愛川ＩＣ～海老名ＪＣＴ間舗装補修工事（２０２７年度） | 神奈川県海老名市～神奈川県相模原市 | 神奈川県 | 22 | 首都圏中央連絡自動車道 海老名JCT～相模原愛川IC間の舗装補修及び床版防水工を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約0.6万m2 ・床版防水工 約2千m2 ・橋梁レベリング層用グースアスファルト 約0.4千ｔ | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東名高速道路 横浜管内舗装補修工事（２０２７年度） | 東京都世田谷区～神奈川県厚木市 神奈川県茅ヶ崎市～神奈川県相模原市 神奈川県藤沢市～神奈川県茅ヶ崎市 | 東京都 神奈川県 | 12 | 東名高速道路 東京IC～厚木IC間、首都圏中央連絡自動車道 茅ヶ崎JCT～相模原IC間及び新湘南バイパス 藤沢IC～茅ヶ崎海岸IC間の舗装補修を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約6.0万m2 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 3.5億円以上～7億円未満
公告等済 | 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 小田原厚木道路（特定更新等） 伊勢原管内舗装補修工事（2026年度） | 神奈川県小田原市～神奈川県厚木市 神奈川県中郡二宮町～神奈川県小田原市 神奈川県厚木市～神奈川県足柄上郡大井町 | 神奈川県 | 18 | 小田原厚木道路 小田原西IC～厚木IC間、西湘バイパス 西湘二宮IC～箱根口IC間及び東名高速道路 厚木IC～大井松田IC間の舗装補修及び床版防水工、リニューアル工事に伴う対面交通規制の準備工を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約1.5万m2 ・オーバーレイ工 約0.6万m2 ・床版防水工 約2.0千m2 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 3.5億円以上～7億円未満
| 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 新東名高速道路 長泉沼津IC～新富士IC間舗装補修工事（2026年度） | 静岡県沼津市～静岡県富士市 | 静岡県 | 16 | 新東名高速道路 長泉沼津IC～新富士IC間の舗装補修、路盤の高耐久化（HiMA）及び床版防水工、東名高速道路 富士IC～清水IC間の舗装補修及び路盤の高耐久化（HiMA）を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約2.5万ｍ2 ・床版防水工 約2千m2 ・上層路盤の高耐久化 約2万m2 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 新東名高速道路 新富士IC～新静岡IC間舗装補修工事（2026年度） | 静岡県富士市～静岡県静岡市 | 静岡県 | 16 | 新東名高速道路 新富士IC～新静岡IC間の舗装補修及び床版防水工を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約2万m2 ・床版防水工 約２万m2 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東名高速道路 浜松管内舗装補修工事（2026年度） | 静岡県静岡市～愛知県新城市 静岡県浜松市～愛知県豊川市 | 静岡県 愛知県 | 12 | 東名高速道路 浜松IC～豊川IC間及び新東名高速道路 新静岡IC～新城IC間の舗装補修を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約1.5万ｍ2 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 3.5億円未満
| 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 新東名高速道路 浜松管内舗装補修工事（2026年度） | 静岡県静岡市～静岡県浜松市 | 静岡県 | 20 | 新東名高速道路 新静岡IC～浜松いなさJCT間の舗装補修及び床版防水工を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約3.5万ｍ2 ・床版防水工 約3.5万ｍ2 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 中央自動車道 八王子管内舗装補修工事（2026年度） | 東京都杉並区～山梨県上野原市 神奈川県相模原市～東京都あきる野市 | 東京都 神奈川県 山梨県 | 17 | 中央自動車道 高井戸IC～上野原IC間の舗装補修及び床版防水工、首都圏中央連絡自動車道 相模原IC～あきる野IC間の舗装補修を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約0.7万ｍ２ ・床版防水工 約3.0千ｍ２ ・橋梁レベリング層用グースアスファルト 約0.1千t ・駐車マス改良工 約1.9千ｍ２ | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 3.5億円以上～7億円未満
公告等済 | 東京 | 一般競争 | 道路付属物工事 |  | 新東名高速道路 御殿場JCT眩光防止柵新設工事 | 静岡県御殿場市仁杉～静岡県御殿場市駒門 | 静岡県 | 16 | 新東名高速道路 新御殿場IC～御殿場JCT間の下り線において、眩光防止柵の新設を行う工事 ・眩光防止柵設置工 約0.4ｋｍ ・防護柵改良工 約0.3ｋｍ | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 1億円以上～2億円未満
| 東京 | 一般競争 | 道路付属物工事 |  | 中部横断自動車道 六郷IC～増穂IC間車線区画柵設置工事（2026年度） | 山梨県西八代郡市川三郷町～山梨県南巨摩郡富士川町 | 山梨県 | 20 | 中部横断自動車道 六郷IC～増穂IC間において、車線区画柵（センターブロック）を設置する工事 ・車線区画柵設置工 約2.5㎞ | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 8億円以上
公告等済 | 東京 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 東名高速道路 小山地区切土のり面補強工事 | 静岡県小山町小山 | 静岡県 | 16 | 静岡県小山町小山地区内における、東名高速道路のり面の旧タイプグラウンドアンカーの更新を行うもの。 ・グラウンドアンカー工 29本 ・荷重計設置工 2箇所 ・集水ます設置工 1式 | 2026 | 第４四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 3億円未満
| 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 新東名高速道路 平島地区のり面補強工事 | 静岡県掛川市～静岡県掛川市 | 静岡県 | 14 | 静岡県掛川市平島地区内において、盛土のり面の補強を行う工事 ・かご枠工 約0.5千ｍ | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円未満
| 東京 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 西湘バイパス 国府津インターチェンジC・Dランプ橋補修工事（2026年度） | 神奈川県小田原市 | 神奈川県 | 16 | 国府津IC C・Dランプ橋等の上部工断面修復を行う工事 ・断面修復工 約23千ℓ | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 5億円未満
公告等済 | 東京 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 東名高速道路他 伊勢原管内鋼橋補修工事（2026年度） | 神奈川県厚木市～神奈川県足柄上郡大井町 神奈川県小田原市～神奈川県厚木市 神奈川県中郡二宮町～神奈川県小田原市 | 神奈川県 | 18 | 東名高速道路、小田原厚木道路における鋼橋補修を行う工事 ・鋼橋補修 2橋、 調査設計 1式 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円未満
| 東京 | 一般競争 | 橋梁補修工事 かつ 塗装工事 |  | 中央自動車道 小原第一橋（下り線）鋼橋補修工事（2026年度） | 神奈川県相模原市 | 神奈川県 | 34 | 小原第一橋（下り線）の橋梁補修、塗替塗装を行う工事 ・鋼桁補修 27箇所、塗替塗装工 約4千ｍ2 ・排水装置取替 ２７３ｍ | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
| 東京 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 中央自動車道 大月管内コンクリート構造物補修工事（2026年度） | 山梨県上野原市～ 山梨県南都留郡富士河口湖町 山梨県大月市賑岡町～ 山梨県甲州市勝沼町 山梨県富士吉田市～ 静岡県駿東郡小山町 | 山梨県 静岡県 | 22 | 中央自動車道 上野原IC～富士吉田IC間、大月JCT～勝沼IC間、東富士五湖道路 富士吉田IC～須走IC間のコンクリート構造物の補修を行う工事 ・断面修復工 約23千ℓ | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
| 東京 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 中央自動車道 甲府管内伸縮装置取替工事（2026年度） | 山梨県甲州市～ 山梨県北杜市 | 山梨県 | 12 | 勝沼IC～小淵沢IC間の伸縮装置取替を行う工事 ・伸縮装置取替 約190ｍ | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 5億円未満
| 東京 | 見積競争 | 通信工事 |  | 東京支社管内 磁気カード方式料金収受機械更新工事（2026年度） | 神奈川県川崎市宮前区～静岡県浜松市北区 東京都八王子市宇津木町～長野県安曇野市豊科 | 神奈川県 静岡県 東京都 山梨県 長野県 | 37 | ETC専用化や料金所集約化等、老朽化対応に伴う磁気カード方式料金収受機械の機器製作及び設置などを行う工事 ・料金自動収受機 12台 ・お客様対応端末 3台 ・ITVカメラ 18台 ・車両分離器 14台 ・自動復帰型発進制御装置 10台 ・通行券自動発行機 3台 ・データ処理装置（料） 2台 ・車両番号認識装置 8台 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 個別契約 | 通信工事 |  | 東京支社管内 レシート方式料金収受機械更新工事（2026年度） | 東京都三鷹市新川～静岡県駿東郡小山町 神奈川県川崎市宮前区～神奈川県小田原市 | 東京都 山梨県 静岡県 神奈川県 | 29 | ETC専用化対応や老朽化対応に伴うレシート方式料金収受機械の機器製作及び設置等を行う工事 ・料金自動収受機 4台 ・お客様対応端末 2台 ・ITVカメラ 4台 ・車両分離器 12組 ・自動復帰型発進制御機 4台 ・集計処理装置 1台 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 交通情報設備工事 |  | 長野自動車道 岡谷JCT～塩尻IC間可変式速度規制標識設備更新工事 | 長野県岡谷市～長野県塩尻市 | 長野県 | 16 | 長野自動車道 岡谷JCT～塩尻IC間において可変式速度規制標識設備の更新を行う工事 ・可変式速度規制標識設備 更新 約２０面 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
公告等済 | 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 受配電設備工事 |  | 中央自動車道 甲府昭和インターチェンジ他3IC直流電源設備他更新工事 | 山梨県笛吹市～山梨県北杜市 | 山梨県 | 13 | 中央自動車道 一宮御坂IC、甲府南IC、甲府昭和IC、長坂ICにおいて直流電源設備、無停電電源設備、蓄電池の更新を行う工事 ・直流電源設備 更新 IC 3箇所 ・無停電電源設備 更新 IC 1箇所 ・蓄電池 更新 IC 1箇所 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 交通情報設備工事 |  | 新東名高速道路 掛川PA（上り線）駐車場誘導設備更新工事 | 静岡県掛川市～静岡県浜松市 | 静岡県 | 15 | 新東名高速道路 掛川PA（上り線）において、駐車場誘導設備を更新する工事 ・画像集約装置(カメラ) 更新 約15台 ・画像処理装置 更新 1式 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 中央自動車道 岩殿トンネル他7施設遠方監視制御設備更新工事 | 山梨県上野原市～山梨県甲州市 山梨県大月市～山梨県南都留郡富士河口湖町 | 山梨県 | 15 | 大月保全・サービスセンター管内において遠方監視制御設備の更新を行う工事 ・遠方監視制御設備 更新 トンネル 4箇所、IC 2箇所、SA 2箇所 | 2027 | 第４四半期 | 2028 | 第１四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 交通情報設備工事 |  | 中央自動車道 笹子トンネルCCTV設備更新工事 | 山梨県大月市～山梨県甲州市 | 山梨県 | 24 | 中央自動車道 笹子トンネルにおいてCCTV設備を更新する工事 ・CCTVカメラ 更新 約70台 ・制御監視処理装置 更新 1式 | 2027 | 第４四半期 | 2028 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 東京 | 一般競争 | トンネル非常用設備工事 |  | 新東名高速道路 小河内トンネル（上り線）非常用設備工事 | 静岡県静岡市 | 静岡県 | 21 | 新東名高速道路 小河内トンネル（上り線）において、非常用設備の新設を行う工事 ・トンネル内設備 新設 トンネル延長1.5km ・中継増幅盤 新設 2基（トンネル 延長1.5km） | 2026 | 第１四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | トンネル換気設備工事 |  | 新東名高速道路 小河内トンネル（上り線）換気設備工事 | 静岡県静岡市 | 静岡県 | 20 | 新東名高速道路 小河内トンネル（上り線）において、換気設備の新設を行う工事 ・ジェットファン 新設 2基 ・換気制御盤 更新 1基 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
公告等済 | 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 交通情報設備工事 |  | 新東名高速道路 小河内トンネル（上り線）CCTV設備工事 | 静岡県静岡市 | 静岡県 | 19 | 新東名高速道路 小河内トンネル（上り線）において、CCTV設備の新設を行う工事 ・CCTVカメラ 新設 約10台 ・制御監視処理装置 更新 1式 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 個別契約 | 交通情報設備工事 |  | 新東名高速道路 小河内トンネル可変式道路情報板設備改造工事 | 静岡県静岡市 | 静岡県 | 18 | 新東名高速道路 小河内トンネル（上り線）において可変式道路情報板を改造・設置する工事 ・道路情報板 改造・設置 1面 ・監視制御盤 改造 1基 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 個別契約 | トンネル非常用設備工事 |  | 新東名高速道路 小河内トンネル（上り線）他１TN非常用設備改造工事 | 静岡県静岡市～静岡県浜松市 | 静岡県 | 18 | 新東名高速道路 小河内トンネル（上り線）及び新東名高速道路引佐連絡路 富幕山トンネルにおいて、トンネル非常用設備の改造を行う工事 ・防災受信盤 改造 2基 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 個別契約 | 交通情報設備工事 |  | 新東名高速道路 小河内トンネル（上り線）ラジオ再放送設備改造工事 | 静岡県静岡市 | 静岡県 | 17 | 新東名高速道路 小河内トンネル（上り線）において、ラジオ再放送設備の改造を行う工事 ・制御架 改造 １基 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 新東名高速道路 小河内トンネル（上り線）遠方監視制御装置改造工事 | 静岡県静岡市 | 静岡県 | 13 | 新東名高速道路 小河内トンネル（上り線）において遠方監視制御設備を改造する工事 ・遠方監視制御設備 改造 トンネル １箇所 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 一般競争 | 交通情報設備工事 |  | 東名高速道路他1路線 ETC設備更新工事（２０２６年度） | 神奈川県秦野市～静岡県静岡市 神奈川県伊勢原市 | 神奈川県 静岡県 | 27 | ETC設備の更新を行う工事 ・ETC設備 更新 7箇所（約34レーン） | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上
| 東京 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 東京支社管内 ETC地域管理サーバ改造工事（２０２６年度） | 神奈川県横浜市～静岡県静岡市 神奈川県海老名市～神奈川県秦野市 静岡県富士市～静岡県浜松市 東京都八王子市 長野県松本市 | 東京都 神奈川県 静岡県 長野県 | 24 | ETC地域制御設備の改造を行う工事 ・地域管理装置 改造 1式 | 2026 | 第４四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 個別契約 | 交通情報設備工事 |  | 東名高速道路他6路線 ETC設備改造工事（２０２６年度） | 東京都世田谷区～静岡県浜松市 静岡県静岡市～山梨県南巨摩郡 神奈川県小田原市～神奈川県厚木市 東京都八王子市～長野県上伊那郡 長野県岡谷市～長野県松本市 | 東京都 神奈川県 静岡県 山梨県 長野県 | 24 | ETC設備の改造を行う工事 ・ETC設備 改造 1式 ・ETCフリーフロー設備改造 1式 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 個別契約 | 交通情報設備工事 |  | 首都圏中央連絡自動車道他4路線 ETC設備改造工事（２０２６年度） | 東京都世田谷区～静岡県浜松市 神奈川県藤沢市～神奈川県相模原市 神奈川県藤沢市～神奈川県茅ケ崎市 静岡県静岡市～山梨県南巨摩郡 | 東京都 神奈川県 静岡県 山梨県 | 24 | ETC設備の改造を行う工事 ・ETC設備 改造 1式 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 東京支社 交通中央局設備改造工事（２０２６年度） | 神奈川県川崎市 東京都八王子市 愛知県一宮市 | 神奈川県 東京都 愛知県 | 12 | 川崎道路管制センター及び八王子道路管制センターにおいて、交通中央局設備の改造を行う工事 ・交通中央局設備 改造 １式 | 2026 | 第４四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 東名高速道路他 伝送設備改造工事（２０２６年度） | 東京都港区 神奈川県川崎市～愛知県豊川市 神奈川県海老名市～愛知県新城市 神奈川県小田原市～神奈川県厚木市 神奈川県中郡～神奈川県小田原市 | 東京都 神奈川県 静岡県 愛知県 | 12 | 東名高速道路他の伝送設備の改造を行う工事 ・伝送設備 改造 １式 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 中央自動車道他 伝送設備改造工事（２０２６年度） | 東京都杉並区～長野県伊那郡 長野県岡谷市～長野県安曇野市 山梨県大月市～静岡県駿東郡 山梨県甲斐市～山梨県南巨摩郡 | 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 静岡県 | 12 | 中央自動車道他の伝送設備の改造を行う工事 ・伝送設備 改造 １式 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 東京 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 東京支社 統合連携設備改造工事（２０２６年度） | 神奈川県川崎市 愛知県一宮市 石川県金沢市 | 神奈川県 愛知県 石川県 | 12 | 川崎道路管制センターにおいて、統合連携基盤設備の改造を行う工事 ・統合連携基盤設備 改造 １式 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 東京支社管内 駐車場予約設備改造工事（２０２６年度） | 神奈川県川崎市 静岡県御殿場市～静岡県浜松市 | 神奈川県 静岡県 | 12 | 川崎道路管制センター、新東名高速道路 駿河湾沼津サービスエリア、浜松サービスエリアにおいて、駐車場予約設備等の改造を行う工事 ・駐車場予約設備 改造 4箇所 ・休憩施設混雑把握設備 改造 1箇所 ・伝送交換設備 改造 1箇所 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 東京支社 交通量計測中央設備改造工事（２０２６年度） | 神奈川県川崎市 | 神奈川県 | 8 | 川崎道路管制センターにおいて、情報処理中央設備の改造を行う工事 ・交通量計測中央設備 改造 １式 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 新東名高速道路 新秦野IC～山北スマートIC間西舗装工事 | 神奈川県足柄上郡山北町 | 神奈川県 | 25 | 新東名高速道路 柳橋A1橋台～谷ケ山トンネル東坑口間において、アスファルト舗装（基層・表層）を施工する工事。なお、路面標示については施工しない。 アスファルト舗装工（基層）：約10万㎡ アスファルト舗装工（表層）：約15万㎡ 交通管理施設 一式 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 土木工事 |  | 長野自動車道 松本ジャンクション地下横断函渠工工事 | 長野県塩尻市広丘吉田~長野県松本市島立 | 長野県 | 63 | 長野自動車道と中部縦貫自動車道(一般国道158号線松本波田道路)を接続するジャンクションの地下横断函渠工を推進工で建設する工事。併せて交差点移設、県道と交差する函渠工を構築するもの。 ・地下横断函渠工 1基（延長約30ｍ、内空幅約17ｍ、内空高約8ｍ、土被り約1.2～2.1ｍ） ・函渠工 1基（延長約44ｍ、内空幅約14ｍ、内空高約7ｍ） ・県道市道交差点移設 1式（県道約80ｍ、市道約240ｍ、交差点1箇所） | 2027 | 第２四半期 | 2027 | 第３四半期 |  | 50億円以上
| 東京 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 新東名高速道路 小山東地区橋梁付属物工事 | 静岡県小山町 | 静岡県 | 24 | 中島高架橋~湯船高架橋および六日市場橋において、橋梁付属物を設置する工事 ・検査路 約2km ・はく落防止対策工 約5.5千m2 ・落下物防止柵設置 約2.5km | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 10億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 電気工事 |  | 新東名高速道路 東富岡地区他2地区道路照明設設備工事 | 神奈川県厚木市～神奈川県伊勢原市 | 神奈川県 | 10 | 新東名高速道路 厚木南IC～伊勢原大山IC間にある一般道へ道路照明を新設する工事。 ・カルバート照明新設 7箇所 ・道路照明設備新設 1箇所 ・引込柱新設 6箇所 ・カルバート照明撤去 1箇所 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1.5億円未満
| 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 交通情報設備工事 |  | 新東名高速道路 用沢TN～新御殿場IC間本線型自動計測設備工事 | 静岡県駿東郡小山町～静岡県御殿場市 | 静岡県 | 14 | 用沢TN～新御殿場IC間に本線型自動計測設備等を新設する工事 ・本線型自動計測設備 2箇所 ・安全対策設備 1箇所 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 個別契約 | 橋梁補修工事 |  | 東名高速道路（特定更新等） 大井松田ＩＣ～御殿場ＩＣ（左ルート）間床版取替工事（2027年度） | 神奈川県足柄上郡大井町～ 静岡県御殿場市 | 神奈川県 | 48 | 大井松田IC～御殿場IC（左ルート）間の皆瀬川橋の床版取替等を行う工事 床版取替工 約2.8千m2、塗替塗装工 約24千m2、検査路工350t | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上
| 東京 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 中央自動車道 韮崎ＩＣ橋耐震補強工事 | 山梨県韮崎市 | 山梨県 | 26 | 中央自動車道 双葉JCT～須玉IC間において、韮崎ＩＣランプ橋の耐震補強工事を実施するもの。 ・下部工補強 約6基、支承補強 約12基 | 2027 | 第１四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
| 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東名高速道路（特定更新等） 御殿場管内舗装補修工事（2027年度） | 神奈川県足柄上郡大井町～静岡県駿東郡長泉町 | 神奈川県 静岡県 | 17 | 東名高速道路の舗装補修及び舗装路盤部の高耐久化、新東名高速道路の舗装補修及び床版防水工を行う工事。また、東名高速道路(大井松田IC～御殿場IC間)リニューアル工事に伴う床版防水工および舗装工を行う工事。 ・切削オーバーレイ工 約0.5万m2 ・床版防水工 約14.5千m2 ・上層路盤の高耐久化 約10.5千m2 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 7億円以上 WTO基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東名高速道路（特定更新等） 静岡管内舗装補修工事（2027年度） | 静岡県静岡市～静岡県浜松市 | 静岡県 | 12 | 東名高速道路 清水IC～浜松IC間において、舗装補修及び舗装路盤部の高耐久化を行なう工事 ・切削オーバーレイ工 約1.0万ｍ2 ・上層路盤の高耐久化 約2.5千ｍ2 | 2027 | 第１四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 3.5億円未満
| 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 中央自動車道（特定更新等）大月管内舗装補修工事（2027年度） | 山梨県上野原市～山梨県富士吉田市 山梨県大月市～山梨県甲州市 山梨県富士吉田市～静岡県駿東郡小山町 | 山梨県 静岡県 | 18 | 中央自動車道 上野原IC～河口湖IC間、大月JCT~勝沼IC間、東富士五湖道路 河口湖IC~須走IC間の本線の舗装補修を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約0.5万m2 ・上層路盤の高耐久化 約1.0万m2 ・橋梁レベリング層用グースアスファルト 約0.1千t ・床版防水工 約3.5千ｍ2 ・橋梁床版樹脂注入工 約1.7千L | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 東京 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 長野自動車道 奈良井川橋（下り線）舗装補修工事 | 長野県塩尻市～長野県松本市 | 長野県 | 10 | 長野自動車道 奈良井川橋（下り線）における床版防水および舗装補修を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約2千m2 ・床版防水工 約2千m2 ・床版上面の断面修復工 約18千L | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 3.5億円未満
| 東京 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 中央自動車道 笹子トンネル補修工事（2026年度） | 山梨県大月市～山梨県甲州市 | 山梨県 | 8 | 笹子トンネルにおいて、受台・内装板撤去及びはく落・漏水対策を行う工事である。 ・受台撤去工 約110基 ・はく落防止対策工 約0.4千m2 ・内装板撤去 約0.6千ｍ２ ・漏水対策（導水樋設置） 約110箇所 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 5億円未満
| 東京 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木工事 |  | 東富士五湖道路(特定更新等) 富士吉田IC～富士吉田忍野スマートIC間 盛土部整備工事(2026年度) | 山梨県富士吉田市～静岡県駿東郡小山町 | 山梨県 静岡県 | 12 | 富士吉田IC～富士吉田忍野SICにおいて、盛土部における樹木伐採および仮置き土の撤去・運搬を行うもの。 ・土砂等運搬工 約18,000m3 ・樹木伐採工 約450本 ・発生材処分 1式 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 3億円未満
| 東京 | 個別契約 | 受配電設備工事 |  | 東名高速道路 御殿場インターチェンジ受配電設備改造工事（2026年度） | 静岡県御殿場市 | 静岡県 | 12 | 東名高速道路 御殿場インターチェンジにおいて、受配電設備の改造を行う工事 ・受配電設備 改造 2箇所 | 2026 | 第４四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 東名高速道路 日本坂トンネル遠方監視制御設備改造工事（2026年度） | 静岡県静岡市～静岡県焼津市 | 静岡県 | 6 | 東名高速道路 日本坂トンネルにおいて、遠方監視制御設備の改造を行う工事 ・遠方監視制御設備 改造 2箇所 | 2026 | 第４四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 特命契約 | 交通情報設備工事 |  | 新東名高速道路 掛川PA（上り線）駐車状況案内設備改造工事 | 静岡県掛川市～静岡県浜松市 | 静岡県 | 8 | 新東名高速道路 掛川PA（上り線）において、駐車状況案内設備の改造を行う工事 ・駐車状況案内板 改造 ３面 ・駐車状況案内板 改造・移設 ２面 ・駐車状況案内板 撤去 １面 ・監視制御盤 更新 １基 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 特命契約 | 受配電設備工事 |  | 中央自動車道 相模湖インターチェンジ受配電設備改造工事 | 神奈川県相模原市 | 神奈川県 | 12 | 中央自動車道 相模湖インターチェンジにおいて、受配電設備の改造を行う工事 ・受配電設備 改造 1箇所 | 2026 | 第４四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 特命契約 | 受配電設備工事 |  | 中央自動車道 一宮御坂インターチェンジ他１IC受配電設備改造工事 | 山梨県笛吹市～山梨県甲府市 | 山梨県 | 12 | 中央自動車道 一宮御坂インターチェンジ及び甲府南インターチェンジにおいて、受配電設備の改造を行う工事 ・受配電設備 改造 ２箇所 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 東京 | 特命契約 | 受配電設備工事 |  | 首都圏中央連絡自動車道 高尾山インターチェンジ他１ＩＣ受配電設備改造工事 | 東京都八王子市 山梨県北杜市 | 東京都 山梨県 | 15 | 首都圏中央連絡自動車道 高尾山インターチェンジ及び中央自動車道 小淵沢インターチェンジにおいて、受配電設備の改造を行う工事 ・受配電設備 改造 2箇所 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 土木工事 |  | 東海環状自動車道 五斗蒔橋（下部工）工事 | 岐阜県土岐市泉町久尻～ 岐阜県土岐市泉町久尻 | 岐阜県 | 32 | 可児御嵩IC～土岐JCT間の４車線化事業において、五斗蒔橋の下部工及び五斗蒔PAの道路土工（４車線化に伴い一部拡幅）を施工する工事 ・橋台、橋脚 4基 ・切盛土量 約10万ｍ3 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 15億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 土木工事 |  | 紀勢自動車道 大紀トンネル工事 | 三重県度会郡大紀町阿曽～ 三重県度会郡大紀町柏野 | 三重県 | 54 | 本工事は紀勢自動車道 大宮大台IC～紀勢大内山IC間４車線化事業において、大紀トンネルの施工を行う工事 ・切盛土量 約1万m3 ・トンネル 延長 約1.5km ・仮桟橋 約0.7千ｍ2 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 50億円以上
公告等済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木工事 |  | 東海環状自動車道 溝口東地区高架下整備工事 | 岐阜県本巣市～ 岐阜県安八郡神戸町 | 岐阜県 | 14 | 本巣IC～大野神戸IC間において、調整池の新設及び立入防止柵の設置等を行う工事 ・側道整備工 約0.2km ・調整池設置工 3箇所 ・立入防止柵設置工 約0.5km | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 3億円未満
公告等済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木工事 |  | 東海環状自動車道 溝口西地区高架下整備工事 | 岐阜県本巣市～ 岐阜県安八郡神戸町 | 岐阜県 | 13 | 本巣IC～大野神戸IC間において、調整池の新設及び立入防止柵の設置等を行う工事 ・側道整備工 約0.4km ・調整池設置工 2箇所 ・立入防止柵設置工 約0.9km | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 3億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 土木工事 |  | 東海環状自動車道 早野地区他6地区高架下整備工事 | 岐阜県山県市～ 岐阜県安八郡神戸町 | 岐阜県 | 30 | 山県IC～大野神戸IC間において、調整池の新設及び立入防止柵の設置等を行う工事 ・側道整備工 約2km ・調整池設置工 約15箇所 ・立入防止柵設置工 約6km | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 10億円以上～15億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 土木工事 |  | 紀勢自動車道 阿曽トンネル他２トンネル工事 | 三重県多気郡大台町～ 三重県度会郡大紀町 | 三重県 | 44 | 本工事は紀勢自動車道 大宮大台IC～紀勢大内山IC間４車線化事業において、滝辺トンネル、毘沙野トンネル、阿曽トンネルの施工を行う工事 ・切盛土量 約4万m3 ・トンネル 延長 約1km (阿曽トンネル 延長 約700m、滝辺トンネル 延長 約250m、毘沙野トンネル 延長 約200m) ・函渠工 2基 | 2027 | 第１四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 50億円以上
| 名古屋 | 一般競争 | 土木工事 |  | 東海環状自動車道 上之山田工事 | 三重県いなべ市 | 三重県 | 18 | 三重県いなべ市において、東海環状自動車道事業の建設発生土を用いて、本線外盛土を行う工事 ・切盛土量 約5万m3 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 3億円以上～10億円未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 道路付属物工事 |  | 東名高速道路 岡崎阿知和スマートインターチェンジ標識工事 | 愛知県 豊川市～愛知県 みよし市 愛知県 岡崎市～愛知県 豊田市 | 愛知県 | 15 | 東名高速道路 豊田JCT～岡崎IC間の岡崎阿知和スマートIC（仮称）において、標識の新設およびスマートIC新設に伴う東名高速道路等の既設標識の改良を行う工事 ・標識柱 約80基 ・標識板(新設) 約250m2 ・標識板(取替) 約40m2 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 2億円以上～4億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 土木工事 |  | 紀勢自動車道 坂瀬谷川橋（下部工）工事 | 三重県多気郡大台町 | 三重県 | 24 | 本工事は紀勢自動車道 勢和多気IC～大宮大台IC間の4車線化事業において、坂瀬谷川橋の下部工を施工する工事 ・橋脚 4基 （深礎杭 1基、大口径深礎 3基） ・仮桟橋 1式 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 10億円以上～15億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 土木工事 |  | 東海環状自動車道 七五三地区他３地区高架下整備工事 | 岐阜県本巣市 | 岐阜県 | 35 | 本巣IC～大野神戸IC間において、調整池の新設及び立入防止柵の設置等を行う工事 ・側道整備工 約2km ・調整池設置工 12箇所 ・立入防止さく 約3km | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 3億円以上～10億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 土木工事 |  | 東海環状自動車道 可児地区附帯工工事 | 岐阜県可児市 | 岐阜県 | 28 | 東海環状自動車道 可児御嵩IC～土岐JCT間の付加車線事業区間において、久々利第二トンネル坑口部の擁壁工、工事用仮桟橋撤去、橋梁高架下整備など附帯工を施工する工事 ・擁壁工 約0.1km ・仮桟橋撤去工 約6千m2 ・のり面工 約1千m2 ・用・排水構造物工 約0.8km | 2026 | 第３四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 10億円以上～15億円未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木工事 |  | 東海環状自動車道 二之瀬地区のり面補強工事 | 三重県いなべ市 | 三重県 | 12 | 東海環状自動車道 県境～いなべIC間において、のり面補強を実施する工事 ・のり面補強工 約2.5千m2 ・用・排水構造物工 約0.2km ・立入防止さく 約0.3km | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 3億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 新名神高速道路 亀山西JCT～土山SA間舗装工事 | 滋賀県甲賀市 ～三重県亀山市 | 滋賀県 三重県 | 19 | 新名神高速道路 亀山西JCT～土山SA間において、6車線化に伴い舗装および標識を新設する工事 ・舗装延長 約2km ・舗装面積 約1万m2 ・門柱標識 2基 | 2027 | 第１四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木工事 |  | 東海北陸自動車道 清見地区工事用道路工事 | 岐阜県高山市 | 岐阜県 | 8 | 東海北陸自動車道 飛彈清見IC~白川郷IC間の本線工事の進入路となる既設市道の舗装打ち替えを行う工事 ・舗装延長 約１km ・舗装面積 約4千ｍ2 ・防護さく 約0.4km | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 3億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 鋼橋上部工工事 |  | 紀勢自動車道 紀勢大橋(鋼上部工)工事 | 三重県度会郡大紀町崎 | 三重県 | 51 | 紀勢自動車道 大宮大台IC～紀勢大内山IC間4車線化事業において、紀勢大橋の鋼上部工を施工する工事 ・鋼重 約1.2千ｔ ・詳細設計 一式 鋼5径間連続細幅箱桁橋、橋長368ｍ、最大支間長87ｍ、送り出し工法 | 2027 | 第１四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 10億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 特命契約 | 鋼橋上部工工事 |  | 東海環状自動車道 柿田高架橋(鋼上部工)工事（その２） | 岐阜県可児市 | 岐阜県 | 18 | 東海環状自動車道 可児御嵩IC～土岐JCT間の付加車線事業区間において、柿田高架橋のⅠ期線伸縮装置とⅡ期線伸縮装置の一体化を行う工事 伸縮装置取替工 約20ｍ ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2027 | 第１四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 名古屋第二環状自動車道 庄内川橋耐震補強工事 | 愛知県春日井市～愛知県名古屋市 | 愛知県 | 46 | 名古屋第二環状自動車道 松河戸IC～小幡IC間に位置する庄内川橋において、橋脚耐震補強及び支承取替等を行う工事 庄内川橋（上下線） 鋼３径間連続箱桁橋（中央径間：単弦ローゼ） 橋梁数 1橋 橋脚耐震補強（RC巻立等） 3基 支承取替・補強 約20基 | 2027 | 第１四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 10億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 伊勢自動車道 前村橋他４橋耐震補強工事 | 三重県多気郡多気町～ 三重県伊勢市 | 三重県 | 44 | 伊勢自動車道 勢和多気JCT～伊勢IC間に位置する前村橋、原高架橋、勢和多気IC橋、御幸橋において、橋脚耐震補強及び支承取替等を行う工事 前村橋（上下線） 鋼３径間連続箱桁橋 原高架橋（上り線）RC5径間連続中空床版橋,PC2径間連続中空床版 橋,RC6径間連続中空床版橋 勢和多気IC橋（上下線）RC3径間連続RC中空床版橋 御幸橋（上下線） PC2径間連続中空床版橋 勢和橋（上下線） ポストテンション方式PC単純T桁橋 2連 橋脚耐震補強（RC巻立等） 約15基 支承取替・補強 約30基 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 10億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 名神高速道路 安久高架橋耐震補強工事 | 岐阜県養老郡養老町 | 岐阜県 | 30 | 名神高速道路 養老JCT～関ケ原IC間に位置する安久高架橋において、橋脚耐震補強及び支承取替等を行う工事 安久高架橋（上下線）RC5径間連続RC中空床版橋 橋梁数 1橋 橋脚耐震補強（RC巻立等） 約10基 支承取替・補強 約40基 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 名神高速道路 河南高架橋他2橋耐震補強工事 | 岐阜県不破郡関ケ原町 ～滋賀県犬上郡多賀町 | 滋賀県 | 33 | 名神高速道路 関ヶ原IC～八日市IC間に位置する河南高架橋における耐震補強工及び支承補強工、敏満寺橋における支承補強工、野田山高架橋における支承取替工による耐震補強を施工する工事 河南高架橋（上下線） RC4径間連続中空床版橋 野田山高架橋（上下線） RC14径間連続中空床版橋 敏満寺橋 PC単純中空床版橋,PC3径間連続中空床版橋,PC2径間連続中空床版橋 橋梁数 3橋 耐震補強工（RC・炭素繊維巻立て） 約5基 支承取替工 約25基 支承補強工 約40基 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 10億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 東海北陸自動車道 木曽川本川橋他2橋耐震補強工事 | 愛知県一宮市 ~岐阜県各務原市 | 岐阜県 | 49 | 東海北陸自動車道 一宮木曽川IC～岐阜各務原IC間に位置する木曽川本川橋、笠田高架橋、北山高架橋の橋脚耐震補強及び支承取替等を行う工事 木曽川本川橋（上下線） 鋼4径間連続非合成箱桁橋 笠田高架橋（上り線） RC6＋RC6＋RC6+RC7径間連続中空床版ラーメン橋 北山高架橋（上り線）RC9+RC8＋RC8+RC7径間連続中空床版ラーメン橋 橋梁数 3橋 橋脚耐震補強（連続繊維シート巻立等） 約60基 支承取替・補強 約40基 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上～50億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 東海北陸自動車道 木曽川南派川橋他2橋耐震補強工事 | 愛知県一宮市 ~岐阜県各務原市 | 愛知県 | 40 | 東海北陸自動車道 一宮木曽川IC～岐阜各務原IC間に位置する木曽川南派川橋、田所高架橋、光明寺高架橋の橋脚耐震補強及び支承取替等を行う工事 木曽川本川橋（上下線） PC5径間連続箱桁 田所高架橋（上り線）RC7径間連続中空床版ラーメン橋+RC7径間連続中空床版ラーメン橋 光明寺高架橋(上下線) RC8径間連続中空床版ラーメン橋+PC3径間連続箱桁ラーメン橋+RC8径間連続中空床版ラーメン橋+RC6径間連続中空床版ラーメン橋＋PC2径間連続中空床版橋+RC5径間連続中空床版ラーメン橋＋PC3径間連続中空床版橋 橋梁数 3橋 橋脚耐震補強（連続繊維シート巻立等） 約60基 支承取替・補強 約20基 | 2027 | 第２四半期 | 2027 | 第３四半期 |  | 10億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 東海環状自動車道 柿田トンネル自家発電室新築工事 | 岐阜県可児市 | 岐阜県 | 18 | 東海環状自動車道 柿田トンネルの自家発電室を新築及び電気室を改修する工事 ・トンネル自家発電室 新築 1棟（100ｍ2未満） ・トンネル電気室 改修 1棟（約200m2） | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 2.5億円未満
公告等済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 東名高速道路 岡崎阿知和スマートインターチェンジ管理施設新築工事 | 愛知県岡崎市 | 愛知県 | 15 | 東名高速道路 岡崎阿知和スマートIC（仮称）の管理施設を新築する工事 ・電気室（上り線） 1棟（約200m2） ・電気室（下り線） 1棟（100m2未満） | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 2.5億円未満
公告等済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 電気工事 |  | 東名高速道路 岡崎阿知和スマートインターチェンジ照明設備工事 | 愛知県岡崎市 | 愛知県 | 16 | 東名高速道路 岡崎阿知和スマートIC（仮称）の道路照明設備を新設する工事 ・道路照明設備 SIC 1箇所（約50基） | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 建築工事 |  | 高山工事事務所社屋新築工事 | 岐阜県高山市 | 岐阜県 | 14 | 高山工事事務所の社屋を新築する工事 ・工事事務所 1棟（約900m2） ・車庫 1棟（100m2未満） | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 2.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 電気工事 かつ 通信工事 |  | 新名神高速道路 亀山西ジャンクション照明設備他工事 | 三重県亀山市 ～滋賀県甲賀市 | 三重県 滋賀県 | 27 | 新名神高速道路 亀山JCT～甲賀土山IC間において、道路照明の更新、路上分電盤及び通信線路・管路を新設する工事 ・道路照明 更新 JCT1箇所（低位置照明 約165基） ・路上分電盤 新設 約15基 ・通信線路・管路 新設 約8km | 2027 | 第１四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 個別契約 | 受配電設備工事 |  | 新名神高速道路 鈴鹿トンネル受配電設備改造工事 | 三重県亀山市 | 三重県 | 16 | 新名神高速道路 鈴鹿TN副電気室において受配電設備を改造する工事 ・受配電設備 改造 トンネル 1箇所 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 個別契約 | 交通情報設備工事 |  | 東名高速道路他 道路情報板設備改造工事 | 愛知県みよし市～愛知県日進市、 滋賀県甲賀市 | 愛知県 滋賀県 | 16 | 東名高速道路 東名三好IC～日進JCT間及び新名神高速道路 亀山西JCT～甲賀土山IC間において道路情報板設備を改造及び移設する工事 ・道路情報板設備 改造・移設 2面 | 2026 | 第４四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 東海環状自動車道 柿田トンネル遠方監視制御設備改造工事 | 岐阜県可児市 | 岐阜県 | 6 | 東海環状自動車道 柿田トンネルの遠方監視制御設備を改造する工事 ・遠方監視制御設備 改造 トンネル1箇所 | 2027 | 第２四半期 | 2027 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 電気工事 |  | 東海北陸自動車道 鶴形山トンネル他3TN照明設備更新工事 | 岐阜県関市～岐阜県郡上市 | 岐阜県 | 21 | 鶴形山トンネル他3TNにおいて、TN照明設備の更新を行う工事。 ・トンネル照明 約3㎞ （立花TN㊤、鶴形山TN㊤、上河和TN㊤㊦、向山TN㊤㊦） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 受配電設備工事 | ○ | 東海北陸自動車道 立花トンネル他5施設受配電自家発電設備等更新工事 | 岐阜県美濃市～岐阜県郡上市 岐阜県可児市～岐阜県富加町 | 岐阜県 | 18 | 立花TN他5施設において、受配電自家発電設備等の更新を行う工事。 ・受配電設備更新：TN 1箇所（立花TN） ・自家発電設備更新：TN 1箇所（立花TN） ・無停電電源設備更新：TN 1箇所（立花TN） ・遠方監視制御設備更新：TN 5箇所 （兼山TN、白山TN、かもフルーツTN、川小牧TN、堂洞城TN） | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 交通情報設備工事 | ○ | 東海北陸自動車道 黒地トンネル他9TNトンネル情報板設備更新工事 | 岐阜県美濃市～岐阜県郡上市 | 岐阜県 | 20 | 東海北陸自動車道 黒地トンネル他9TNにおいて、トンネル情報板設備の更新を行う工事。 ・可変式道路情報板設備更新：約20面 （古城山TN、立花TN、鶴形山TN、上河和TN、母野TN、黒地TN、勝原TN、大矢南TN、大矢北TN、苅安TN） | 2027 | 第１四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 建築工事 |  | 名神高速道路 多賀サービスエリア受水槽新築等工事 | 滋賀県犬上郡多賀町 | 滋賀県 | 24 | 多賀SA上下線において受水槽・ポンプ室の新築・撤去及び給排水配管の更新を行う工事。 ・受水槽・ポンプ室 新築 1棟（約200ｍ3）（多賀SA上） ・受水槽・ポンプ室 新築 1棟（約300ｍ3）（多賀SA下） ・受水槽・ポンプ室 撤去 1式（約500ｍ3）（多賀SA下） ・給排水管 更新 １式（多賀SA上下） | 2027 | 第１四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 2.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 伊勢湾岸自動車道 名港西大橋他2橋フェアリングプレート補修工事 | 愛知県東海市～愛知県飛島村 | 愛知県 | 20 | 伊勢湾岸自動車道の東海IC～飛島IC間の名港西大橋、名港中央大橋、名港東大橋において、フェアリングプレートの落下防止対策、止水処理工、塗膜補修工を行う工事 ・落下防止対策工 約15箇所 ・止水処理工 約4千m ・塗膜補修工 約4千ｍ2 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 東名高速道路他 名古屋管内支承取替工事（2026年度） | 愛知県名古屋市 ～愛知県春日井市 | 愛知県 | 16 | 東名高速道路の名古屋IC～春日井IC間及び名古屋第二環状自動車道の楠JCTにおいて、支承取替や変位制限装置の設置、支承の回転防止対策、Ｕリブのき裂補修を行う工事 ・支承取替工 約15基 ・変位制限装置設置工 約5基 ・支承回転防止対策工 約5基 ・Ｕリブき裂補修工 約20箇所 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 中央自動車道 地蔵堂川橋他5橋鋼橋補修工事 | 長野県伊那市 ～岐阜県中津川市 | 長野県 岐阜県 | 15 | 本工事は、中央自動車道の伊那IC～中津川IC間において、鋼橋６橋の補修を行う工事 ・鋼桁補修工 約30箇所 ・鋼部材取替工 約1箇所 ・き裂補修工 約2箇所 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 電気工事 |  | 名古屋第二環状自動車道 上社IC～小幡IC間他1IC道路照明設備更新工事 | 愛知県名古屋市名東区～愛知県名古屋市守山区 | 愛知県 | 28 | 上社IC～小幡IC間に設置されている掘割部及び名古屋ICF2ランプカルバート部において、道路照明設備の更新を行う工事 ・道路照明設備更新：約5.5km（約600基）（上社IC～小幡IC間） ・カルバート部照明設備更新：約0.2m（約15基）（名古屋IC F2ランプカルバート部） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 建築工事 |  | 中央自動車道 飯田インターチェンジ他2IC雪氷詰所改築等工事 | 長野県駒ヶ根市～長野県下伊那郡阿智村 | 長野県 | 27 | 中央自動車道 飯田IC、園原IC及び駒ケ根ICの雪氷関係施設の改築、飯田保全・サービスセンター社屋の内部改修を行う工事 飯田IC 雪氷詰所 改築 1棟（約300m2） 剤倉庫棟 改築 1棟（約100m2） 溶液槽 改築 1箇所（100m2未満） 資材置場 改築 1箇所（100m2未満） 飯田HSC 社屋 改修 1棟（約500m2） 園原IC 雪氷詰所 改築 1棟（100m2未満） 駒ヶ根IC 雪氷詰所 改築 1棟（約100m2） | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 2.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 指名競争 | 管工事 |  | 名神高速道路 彦根IC～八日市IC間定置式溶液散布設備更新工事（2025年度） | 滋賀県彦根市～滋賀県東近江市 | 滋賀県 | 30 | 彦根IC～八日市IC間で老朽化した定置式溶液散布設備等について更新を行う工事 ・配管延長：約2.8km | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 受配電設備工事 | ○ | 中央自動車道 内津峠パーキングエリア他2施設受配電自家発電設設備等更新工事 | 愛知県小牧市～岐阜県瑞浪市 | 愛知県 岐阜県 | 15 | 内津峠PA、屛風山PAの受配電設備、直流電源設備の更新及び小牧東ICの自家発電設備の更新を行う工事 ・受配電設備更新 2箇所（内津峠PA㊤、屛風山PA㊤） ・直流電源設備更新 1箇所（屛風山PA㊤） ・自家発電設備更新 1箇所（小牧東IC） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 電気工事 |  | 北陸自動車道 長浜トンネル照明設備更新工事 | 滋賀県米原市～滋賀県長浜市 | 滋賀県 | 18 | 長浜トンネルにおいて、ＴＮ照明設備の更新を行う工事 ・トンネル照明 1式（約570基、（長浜TN㊤㊦約1km）） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 個別契約 | 受配電設備工事 |  | 北陸自動車道 長浜トンネル受配電設備改造工事 | 滋賀県米原市～滋賀県長浜市 | 滋賀県 | 12 | 長浜トンネルにおいて、負荷変更に伴う受配電設備の改造を行う工事 ・受配電設備改造 TN１箇所（長浜TN） | 2027 | 第１四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 東海環状自動車道 豊田松平インターチェンジ他2施設遠方監視制御設備改造工事 | 愛知県豊田市 | 愛知県 | 15 | 豊田松平IC他2施設において、遠方監視制御設備の更新を行う工事 ・遠方監視制御設備更新 IC 3箇所（豊田松平IC、豊田勘八IC、豊田藤岡IC） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 東海環状自動車道 せと赤津他4施設遠方監視制御設備改造工事 | 愛知県瀬戸市～岐阜県可児郡御嵩町 | 愛知県 岐阜県 | 15 | 豊田松平IC他4施設において、遠方監視制御設備の更新を行う工事 ・遠方監視制御設備更新 IC 4箇所（せと赤津IC。せと品野IC、土岐南多治見IC、可児御嵩IC） ・遠方監視制御設備更新 JCT １箇所（土岐JCT） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 東名阪自動車道 鈴鹿本線料金所跡地トイレ新築工事 | 三重県鈴鹿市～三重県鈴鹿市 | 三重県 | 14 | 鈴鹿本線料金所跡地を活用した臨時駐車場にトイレの新築を行う工事 ・トイレ棟 新築１棟 （約140㎡）、受水槽新築、浄化槽新築 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 2.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 管工事 |  | 名神高速道路 関ヶ原インターチェンジ他1SA定置式溶液散布設備他更新工事 | 岐阜県羽島市～ 岐阜県不破郡関ケ原町 | 岐阜県 | 21 | 名神高速道路 関ヶ原ICにおいて本線上の定置式溶液散布設備の老朽化更新及び養老SAにおいて受水槽及び給排水管の老朽化更新を行う工事 関ケ原IC 定置式溶液散布設備 更新 約0.4km 養老SA 受水槽 更新 約200m3 給排水管 更新 約0.3km | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 個別契約 | 受配電設備工事 |  | 東海北陸自動車道 向山トンネル受配電設備改造工事 | 岐阜県関市 | 岐阜県 | 15 | 向山トンネルにおいて、受配電設備を改造を行う工事。 ・受配電設備改造：1箇所（向山TN） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
公告等済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 東名高速道路 名古屋インターチェンジPCトールゲート改築工事 | 愛知県名古屋市名東区～愛知県春日井市 | 愛知県 | 20 | 本工事は、東名高速道路 名古屋IC（出口） PCトールゲートの改築を行うものである。 【工事数量】 ・トールゲート 既設PC造 １棟（約500ｍ2） 撤去 S造（１）１棟（100ｍ2未満）新設 S造（２）１棟（100ｍ2未満）新設 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 2.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 新東名高速道路他 豊田管内のり面補強工事（2026年度） | 愛知県新城市～愛知県岡崎市 愛知県豊川市～愛知県岡崎市 | 愛知県 | 14 | 新東名高速道路の新城IC～岡崎東IC間において、のり面や排水構造物の補修を行う工事。また、盛土のり面2箇所における水抜きボーリング工、かご枠工を行う工事。 ・かご枠工 約0.1千ｍ ・水抜きボーリング工 約1千ｍ（約70本） ・植生マット 約1100ｍ2 ・用排水構造物工 約170ｍ | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円未満
公告等済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 中央自動車道 神坂地区のり面補強工事（2026年度） | 長野県下伊那郡阿智村 ～岐阜県中津川市 | 長野県 岐阜県 | 11 | 中央自動車道の園原IC～中津川IC間において、切土のり面の補強を行う工事 ・吹付のり枠工 約1千m2 ・モルタル吹付工 約1千m2 ・水抜きボーリング工 約0.1千m（約10本） | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円未満
| 名古屋 | 見積競争 | 通信工事 |  | 名古屋支社管内 磁気カード方式料金収受機械更新等工事（2026年度） | 名古屋支社管内 愛知県豊川市～滋賀県長浜市木之本町 | 愛知県 岐阜県 三重県 滋賀県 長野県 | 37 | 本工事は、磁気カード方式料金収受機械（以下「機器」という。）の老朽化に伴う機器の更新並びにETC専用化に伴うMIC機器及びSIC機器の新設工事である。 車両分離器 約20組 ナンバープレート認識装置 1台 車高検知器 2台 車長検知器 1台 通行券自動発行機 約6台 左ハンドル車用発行機 2台 ITVカメラ 約6台 データ処理装置 約20台 MIC新設 10箇所（10レーン） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 中央自動車道 伊那IC～飯田山本IC間のり面補強工事（2026年度） | 長野県伊那市 ～長野県飯田市 | 長野県 | 14 | 中央自動車道の伊那IC～飯田山本IC間における盛土のり面において、のり面補強を行う工事 ・水抜きボーリング工 約2千m（約100本） ・かご枠工 約0.3千m ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 名神高速道路 米原地区のり面補修工事（2026年度） | 岐阜県不破郡関ケ原町 ～滋賀県米原市 | 岐阜県 滋賀県 | 18 | 名神高速道路の関ヶ原IC～米原JCT間の切土のり面において、のり面の補修を行う工事 ・既設吹付撤去工 約4千m2 ・コンクリート吹付工 約4千m2 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 新名神高速道路 亀山西JCT～甲賀土山IC間のり面補強工事（2026年度） | 三重県亀山市 ～滋賀県甲賀市 | 三重県 滋賀県 | 13 | 新名神高速道路の亀山西ＪＣＴ～甲賀土山ＩＣ間の盛土のり面において、のり面補強を行う工事 ・水抜きボーリング工 約4.5千ｍ（約100本） ・かご枠工 約0.5千ｍ ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
公告等済 | 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 東名阪自動車道他 桑名管内のり面補強工事（2026年度） | 三重県三重郡朝日町 ～三重県三重郡菰野町 三重県四日市市 ～三重県鈴鹿市 | 三重県 | 15 | 新名神高速道路 新四日市JCT～菰野IC間、東名阪自動車道 四日市JCT～鈴鹿IC間及び伊勢湾岸自動車道 みえ朝日IC～四日市JCT間の盛土のり面において、のり面補強を行う工事 ・水抜きボーリング工 約2.5千ｍ（約100本） ・かご枠工 約0.5千ｍ | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 伊勢自動車道 松阪IC～勢和多気JCT間のり面補強工事（2026年度） | 三重県松阪市 ～三重県多気郡多気町 | 三重県 | 12 | 伊勢自動車道の松阪IC～勢和多気JCT間の盛土のり面において、のり面補強を行う工事 ・水抜きボーリング工 約0.5千ｍ（約20本） ・かご枠工 約0.1千ｍ ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 5億円未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 名神高速道路他 羽島管内コンクリート構造物補修工事(2026年度) | 愛知県小牧市 ～岐阜県養老郡養老町 愛知県一宮市 | 愛知県 岐阜県 | 20 | 東名高速道路の小牧JCT～小牧IC間、名神高速道路の小牧IC～養老JCT間、中央自動車道の小牧東IC～小牧JCT間、東海北陸自動車道の一宮JCT～一宮木曽川IC間において、コンクリート構造物の補修を行う工事 ・はつり工・断面修復工 約1千L （RC上部工：約1千L、下部工：約0.4千L） ・樹脂注入工 約0.2千m2 ・表面保護工 約0.1千m2 ・はく落防止対策工 約0.1千m2 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 名神高速道路他 彦根管内コンクリート構造物補修工事（2026年度） | 岐阜県不破郡関ケ原町 ～滋賀県東近江市 滋賀県米原市 ～滋賀県長浜市 | 滋賀県 岐阜県 | 16 | 名神高速道路の関ヶ原IC～八日市IC間及び北陸自動車道の米原JCT～木之本IC間において、コンクリート構造物の補修を行う工事 ・はつり工・断面修復工 約８千Ｌ （RC上部工：約2千L、下部工・その他：約6千L） ・はく落防止対策工 約0.1千ｍ2 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 5億円未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 東名阪自動車道 桑名管内コンクリート構造物補修工事（2026年度） | 愛知県弥富市 ～三重県亀山市 | 愛知県 三重県 | 27 | 東名阪自動車道の弥富IC～伊勢関IC間において、コンクリート構造物の補修を行う工事 ・はつり工 約36千L （RC上部工：約4千L、下部工・その他：約32千L） ・断面修復工 約37千L （RC上部工：約4千L、下部工・その他：約33千L） ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 土木補修工事 |  | 伊勢自動車道 津管内コンクリート構造物補修工事（2026年度） | 三重県津市 ～三重県伊勢市 | 三重県 | 20 | 伊勢自動車道の芸濃IC～伊勢IC間において、コンクリート構造物の補修を行う工事 ・はつり工・断面修復工 約10千L （RC上部工：約8千L、下部工・その他：約2千L） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 5億円未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 橋梁補修工事 |  | 中央自動車道 伊那IC～駒ヶ根IC間跨高速道路橋補修工事（2026年度） | 長野県伊那市 ～長野県駒ヶ根市 | 長野県 | 22 | 中央自動車道の伊那IC～駒ヶ根IC間において、跨高速道路橋のコンクリート構造物の補修を行う工事 ・はつり工・断面修復工 約9千Ｌ （PC上部工(3橋)：約4千L、下部工(3橋)：約5千L） ・ひび割れ補修工 約1千ｍ ・はく落防止対策工 約0.8千m2 ・表面保護工 約1.5千m2 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2027 | 第２四半期 | 2027 | 第３四半期 |  | 5億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 伊勢湾岸自動車道他 豊田管内舗装補修工事（2026年度） | 愛知県豊川市～愛知県豊田市 愛知県新城市～愛知県豊田市 愛知県豊田市～愛知県弥冨市 愛知県名古屋市 愛知県海部郡飛島村 | 愛知県 | 20 | 東名高速道路の豊川IC～豊田IC間、新東名高速道路の新城IC～豊田東JCT間、伊勢湾岸自動車道の豊田東IC～湾岸弥富IC間、東海環状自動車道の豊田東JCT～豊田松平IC間、名古屋第二環状自動車道の名古屋南JCT～有松IC間、飛島北IC～飛島JCTの橋梁部及び土工部において、舗装補修、防護柵補修、及び新東名高速道路 長篠設楽原PA上りの駐車ます改良を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約2万m2 ・橋梁レベリング層用グースアスファルト 約0.3千ｔ ・床板補修工 約10千L ・半たわみ性舗装工 約0.5万m2 ・防護柵補修工 約0.3km | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 名古屋第二環状自動車道他 名古屋IC～名古屋西JCT間舗装補修工事（2026年度） | 愛知県名古屋市 愛知県豊田市 ～愛知県春日井市 | 愛知県 | 14 | 名古屋第二環状自動車道の名古屋IC～名古屋西JCT間、東名高速道路の豊田IC～春日井IC間の橋梁部及び土工部において、床版防水工及び舗装補修を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約0.6万ｍ2 ・橋梁レベリング層用グースアスファルト 約0.4千ｔ ・床版防水工 約1.5千ｍ2 ・床版補修工 約44千Ｌ ・SFRC舗装工 約40m3 | 2026 | 第４四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 中央自動車道 飯田管内舗装補修工事（2026年度） | 長野県上伊那郡箕輪町 ～岐阜県中津川市 | 長野県 岐阜県 | 25 | 中央自動車道の伊那IC～中津川IC間の橋梁部及び土工部において、床版防水工及び舗装補修を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約2.5万m2 ・高弾性上層路盤用混合物（HiMA） 約11.5千m2 ・床版防水工 約1千m2 ・床版補修工 約22千L | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 名神高速道路他 羽島管内舗装補修工事(2026年度) | 愛知県春日井市 ～岐阜県不破郡関ケ原町 愛知県小牧市 ～愛知県春日井市 | 愛知県 岐阜県 | 10 | 東名高速道路の春日井IC～小牧IC間、名神高速道路の小牧IC～関ヶ原IC間、中央自動車道の小牧東IC～小牧JCT間の橋梁部及び土工部において、床版防水工及び舗装補修を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約2.5万m2 ・橋梁レベリング層用グースアスファルト 約0.4千ｔ ・床版防水工 約0.2千m2 ・床版補修工 約10千L ・伸縮装置取替工 約50ｍ | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 3.5億円以上～7億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 名神高速道路他 彦根管内舗装補修工事（2026年度） | 岐阜県不破郡関ケ原町 ～滋賀県東近江市 滋賀県米原市 ～滋賀県長浜市 | 滋賀県 岐阜県 | 17 | 名神高速道路の関ヶ原IC～八日市IC間及び北陸自動車道の米原JCT～木之本IC間の土工部において、舗装補修を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約1.5万ｍ2 ・高弾性上層路盤用混合物（HiMA） 約3.5千m2 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 3.5億円以上～7億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東海北陸自動車道 高山管内舗装補修工事（2026年度） | 岐阜県郡上市 ～岐阜県大野郡白川村 | 岐阜県 | 14 | 東海北陸自動車道の郡上八幡IC～白川郷IC間の橋梁部及び土工部において、床版防水工及び舗装補修を行う工事 ・切削オーバレイ工 約3万m2 ・橋梁レベリング層用グースアスファルト 約0.1千t ・床版防水工 約5千m2 ・床版補修工 約14千L ・伸縮装置取替工 約10ｍ | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東名阪自動車道他 桑名管内舗装補修工事（2026年度） | 愛知県名古屋市 ～三重県亀山市 三重県四日市市 ～滋賀県甲賀市 | 愛知県 三重県 滋賀県 | 23 | 東名阪自動車道の名古屋西IC～伊勢関IC間、新名神高速道路の四日市JCT～甲賀土山IC間の橋梁部及び土工部において、床版防水工及び舗装補修を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約3万ｍ2 ・高弾性上層路盤混合物（HiMA） 約12千ｍ2 ・床版防水工 約9千ｍ2 ・床版補修工 約80千L ・鈴鹿TB舗装 １式 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 伊勢湾岸自動車道 湾岸弥富IC～四日市JCT間舗装補修工事（2026年度） | 愛知県弥富市 ～三重県四日市市 | 愛知県 三重県 | 11 | 伊勢湾岸自動車道の湾岸弥富IC～四日市JCT間の橋梁部及び土工部において、舗装補修を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約4.5万ｍ2 ・橋梁レベリング層用グースアスファルト 約0.4千ｔ | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 伊勢自動車道他 津管内舗装補修工事（2026年度） | 三重県亀山市 ～三重県伊勢市 三重県多気郡多気町 ～三重県北牟婁郡紀北町 | 三重県 | 18 | 伊勢自動車道の関JCT～伊勢IC間、紀勢自動車道の勢和多気JCT～紀伊長島IC間の橋梁部及び土工部において、床版防水工及び舗装補修を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約2.5万ｍ2 ・床版防水工 約5.5千ｍ2 ・床版補修工 約0.5千Ｌ | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 塗装工事 |  | 中央自動車道 阿知川橋塗替塗装工事（2026年度） | 長野県飯田市 ～長野県下伊那郡阿智村 | 長野県 | 21 | 中央自動車道の飯田山本IC～園原IC間において、阿知川橋の塗替塗装を行う工事 ・塗替塗装工 約4千m2 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 8億円以上
| 名古屋 | 一般競争 | 道路付属物工事 |  | 中央自動車道 飯田地区遮音壁工事（2026年度） | 長野県下伊那郡松川町 ～長野県飯田市 | 長野県 | 9 | 中央自動車道の松川IC～飯田IC間において、遮音壁の設置を行う工事 ・遮音壁工 約0.3km | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 道路付属物工事 |  | 名神高速道路他 彦根管内遮音壁取替工事（2026年度） | 岐阜県不破郡関ケ原町 ～滋賀県東近江市 滋賀県米原市 ～滋賀県長浜市 | 滋賀県 岐阜県 | 14 | 名神高速道路の関ヶ原IC～八日市IC間及び北陸自動車道の米原JCT～木之本IC間の橋梁5橋、カルバートボックス4箇所において、損傷している遮音壁の取替を行う工事 ・遮音壁取替工 遮音壁板 約1.4千枚、支柱 約120基 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第４四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1億円以上～2億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 建築工事 |  | 東名高速道路 豊田上郷サービスエリアトイレ改修工事（2026年度） | 愛知県豊田市 | 愛知県 | 21 | 東名高速道路 豊田上郷サービスエリア上下線の女子トイレ棟の内部改修を行う工事 ・女子トイレ棟上り線 改修 1棟（約400m2） ・仮設トイレ棟上り線 新築・撤去 1棟（約100m2） ・女子トイレ棟下り線 改修 1棟（約400m2） ・仮設トイレ棟下り線 新築・撤去 1棟（約100m2） | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 2.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 多治見保全・サービスセンター社屋等改修工事 | 岐阜県多治見市 | 岐阜県 | 12 | 多治見保全・サービスセンター社屋の内部改修及び多治見ICの雪氷詰所の内部改修を行う工事 多治見HSC 社屋 改修 1棟（約1600m2） 多治見IC 雪氷詰所 改修 1棟（約200m2） | 2027 | 第２四半期 | 2027 | 第４四半期 |  | 2.5億円未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 羽島保全・サービスセンター社屋改修工事 | 岐阜県羽島市 | 岐阜県 | 12 | 羽島保全・サービスセンター社屋の内部改修を行う工事 ・社屋 改修 1棟（約800ｍ２） | 2027 | 第１四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 2.5億円未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 名神高速道路 彦根インターチェンジ雪氷詰所新築工事 | 滋賀県彦根市 | 滋賀県 | 10 | 名神高速道路 彦根ICにおいて雪氷詰所の新築を行う工事 ・雪氷詰所 新築 1棟（約600m2） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 2.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 東海北陸自動車道 荘川インターチェンジ雪氷詰所改築工事 | 岐阜県高山市 | 岐阜県 | 12 | 東海北陸自動車道 荘川ICの雪氷詰所を改築する工事 ・雪氷詰所 改築 1棟（約200m2） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 2.5億円未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 受配電設備工事 | ○ | 名古屋第二環状自動車道他 清州西インターチェンジ他2IC受配電設備更新工事 | 愛知県名古屋市～愛知県清須市 | 愛知県 | 36 | 名古屋第二環状自動車道 清州西IC並びに清州東IC及び東名高速道路 名古屋ICの受配電設備の更新を行う工事 ・受配電設備（清州西IC、清州東IC、名古屋IC） 更新 3箇所 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 交通情報設備工事 |  | 東海環状自動車道他 可変式速度規制標識設備更新工事 | 愛知県豊田市～岐阜県可児市 愛知県弥富市～三重県四日市市 三重県桑名市 | 愛知県 岐阜県 三重県 | 24 | 東海環状自動車道（豊田松平IC～可児御嵩IC間）及び伊勢湾岸自動車道（湾岸弥富IC～四日市JCT間）の可変式速度規制標識設備の更新を行う工事 ・可変式速度規制標識（豊田松平IC～可児御嵩IC間） 更新 約65面 ・可変式速度規制標識（湾岸弥富IC～四日市JCT間） 更新 約30面 ・監視制御盤（桑名IC） 更新 1面 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 個別契約 | 受配電設備工事 |  | 名古屋第二環状自動車道 上社インターチェンジ他7IC受配電設備改造工事 | 愛知県名古屋市～愛知県あま市 | 愛知県 | 12 | 上社インターチェンジ他7ICの受配電設備の改造を行う工事 ・受配電設備 改造 IC8箇所（上社IC、引山IC、大森IC、小幡IC、平田IC、清州西IC、甚目寺北IC、名古屋IC） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 個別契約 | 受配電設備工事 |  | 東名高速道路 春日井インターチェンジ他1IC受配電設備改造工事 | 愛知県春日井市~名古屋市 | 愛知県 | 12 | 春日井インターチェンジ他1ICの受配電設備の改造を行う工事 ・受配電設備 改造 IC1箇所（春日井IC、名古屋IC） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 個別契約 | 受配電設備工事 |  | 名古屋第二環状自動車道 甚目寺南インターチェンジ他2IC受配電設備改造工事 | 愛知県名古屋市～愛知県あま市 | 愛知県 | 12 | 甚目寺南インターチェンジ他2ICの受配電設備の改造を行う工事 ・受配電設備 改造 IC3箇所（甚目寺南IC、大治北IC、大治TB） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 個別契約 | 受配電設備工事 |  | 名古屋第二環状自動車道 植田インターチェンジ他1IC受配電設備改造工事 | 愛知県名古屋市 | 愛知県 | 12 | 植田インターチェンジ他1ICの受配電設備の改造を行う工事 ・受配電設備 改造 IC2箇所（鳴海IC、植田IC） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 個別契約 | 受配電設備工事 |  | 名古屋第二環状自動車道 上社南インターチェンジ他2IC受配電設備改造工事 | 愛知県名古屋市 | 愛知県 | 12 | 上社南インターチェンジ他2ICの受配電設備の改造を行う工事 ・受配電設備 改造 IC3箇所（鳴海IC、植田IC、上社南IC） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
公告等済 | 名古屋 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 名古屋支社 道路管制中央局設備改造工事（２０２６年度） | 愛知県一宮市 愛知県名古屋市 石川県金沢市 神奈川県川崎市 | 愛知県 石川県 神奈川県 | 12 | 一宮道路管制センター等において、他工事で実施する設備更新等に伴い、交通管制中央局設備及び施設制御中央局設備を改造する工事。 ・交通管制中央局設備 改造 １式 ・施設制御中央局設備 改造 １式 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 名古屋支社 画像中央局設備改造工事（２０２６年度） | 名古屋支社管内 他 | 愛知県 岐阜県 三重県 長野県 滋賀県 石川県 | 12 | 一宮道路管制センター等において、他工事で実施する設備更新等に伴い、画像中央局設備を改造する工事。 ・画像中央局設備 改造 １式 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 名古屋支社 路車間情報中央局設備改造工事（２０２６年度） | 愛知県一宮市 愛知県名古屋市 石川県金沢市 神奈川県川崎市 | 愛知県 石川県 神奈川県 | 14 | 一宮道路管制センター等において他工事で実施する設備更新等に伴い、路車間中央局設備を改造する工事。 ・路車間中央局設備 改造 1式 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 名神高速道路他 幹線伝送設備改造工事（２０２６年度） | 名古屋支社管内 | 愛知県 岐阜県 三重県 長野県 滋賀県 | 12 | 一宮道路管制センター等において他工事で実施する設備更新等に伴い、幹線伝送設備及びローカル伝送設備等を改造する工事。 ・幹線伝送設備 改造 １式 ・ローカル伝送設備 改造 １式 ・情報交換設備 改造 １式 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 東名高速道路他 幹線伝送設備改造工事（２０２６年度） | 名古屋支社管内 | 愛知県 岐阜県 三重県 長野県 滋賀県 | 12 | 一宮道路管制センター等において他工事で実施する設備更新等に伴い、幹線伝送設備及びローカル伝送設備等を改造する工事。 ・幹線伝送設備 改造 １式 ・ローカル伝送設備 改造 １式 ・CCTV設備 改造 １式 ・交換設備 改造 １式 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 名古屋支社 スマートインターチェンジ集約監視設備改造工事（２０２６年度） | 愛知県一宮市 | 愛知県 | 24 | スマートICの新規供用等に伴い、一宮道路管制センターにおいて集約監視するため、スマートIC 集約監視設備を改造する工事。 ・スマートIC集約監視設備 改造 １式 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
公告等済 | 名古屋 | 個別契約 | 交通情報設備工事 |  | 名古屋支社管内 ETC設備改造工事（2026年度） | 名古屋支社管内 | 愛知県 岐阜県 三重県 長野県 滋賀県 | 24 | ETC設備、スマートIC ETC設備及び経路確認用フリーフロー設備において、ETC専用化、スマートIC集約監視設備への取込み及び各種機能改修に伴う現地機器の改造を行う工事。 ・ETC設備 改造 97箇所 ・スマートIC ETC設備 改造 18箇所 ・経路確認用フリーフロー設備 改造 15箇所 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 個別契約 | 交通情報設備工事 |  | 新東名高速道路 新城IC～豊田東IC間他ETC設備改造工事 | 愛知県新城市 他 | 愛知県 岐阜県 三重県 長野県 滋賀県 | 24 | 既設ETC設備において、機能改良(手動縮退運転・ETCカードの新暗号対応)を行うためETC設備の改造を行う工事。 また、別途発注するETC更新工事において設置されるETC設備を収容するため、地域制御設備の改造等を行う工事。 ・ETC設備 改造 6箇所 ・地域制御設備 改造 10箇所 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 東海環状自動車道 美濃加茂IC他2施設遠方監視制御設備改造工事 | 岐阜県美濃加茂市～岐阜県関市 | 岐阜県 | 10 | 美濃加茂IC他2施設において、遠方監視制御設備の改造を行う工事。 ・遠方監視制御設備改造：IC 2箇所 （美濃加茂IC、富加関IC） ・遠方監視制御設備改造：JCT 1箇所 （美濃関JCT） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 伊勢湾岸自動車道 名港西大橋（上り線）鋼繊維補強コンクリート舗装工事（2027年度） | 愛知県名古屋市～愛知県海部郡飛島村 | 愛知県 | 10 | 伊勢湾岸自動車道の名港中央IC～飛島IC間の名港西大橋（上り線）において、鋼床版の疲労亀裂対策として、鋼床版に鋼繊維補強コンクリート舗装を行う工事 ・既設舗装撤去工 約0.3万m2 ・ＳＦＲＣ舗装工 約0.3万m2 ・表層工 約0.3万m2 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2027 | 第１四半期 | 2027 | 第２四半期 |  | 3.5億円以上～7億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 塗装工事 |  | 伊勢湾岸自動車道 金城高架橋塗替塗装工事（2026年度） | 愛知県名古屋市～愛知県海部郡飛島村 | 愛知県 | 14 | 伊勢湾岸自動車道の名港潮見IC～飛島IC間の金城高架橋において、塗替塗装を行う工事 ・塗替塗装工 約3千m2 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第４四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 2億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 中央自動車道（特定更新等）柳樽川橋他１橋床版取替工事 | 長野県下伊那郡阿智村～岐阜県中津川市 | 長野県 岐阜県 | 48 | 中央自動車道 園原IC～中津川IC間において昼夜連続対面規制により柳樽川橋（上り線）及び新茶屋橋（上り線）の床版取替を行う工事 対象橋梁：柳樽川橋（上り線、鋼３径間連続トラス桁、橋長209m） 新茶屋橋（上り線、鋼４径間連続非合成桁、橋長129m） ・床版取替工 約4.5千m2 ・床版防水工 約4.5千m2 ・伸縮装置取替工 約60ｍ ・支承取替工 約30基 ・塗替塗装工 約１千m2 ・橋梁付属物工 1式 ・橋梁詳細設計 1式 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 50億円以上
| 名古屋 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 中央自動車道（特定更新等）小黒川橋他１橋ＰＣ橋補修工事 | 長野県伊那市～長野県駒ヶ根市 | 長野県 | 41 | 中央自動車道 伊那IC～駒ヶ根IC間においてPC橋である小黒川橋（上下線）及び藤沢川橋（下り線）のグラウト再注入及びそれに必要な調査・断面修復工等の補修を行う工事 対象橋梁：小黒川橋（３径間連続PC箱桁） 藤沢川橋（３径間連続PC合成桁） ・PCグラウト再注入工 3連 ・PCグラウト充填調査 3連 ・断面修復工 約25千Ｌ ・グラウト充填必要本数算出 2連 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 10億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 中央自動車道（特定更新等）土曽川橋他３橋ＰＣ橋補修工事 | 長野県下伊那郡松川町～長野県下伊那郡阿智村 | 長野県 | 30 | 中央自動車道 松川IC～園原IC間においてPC橋である土曽川橋（上り線）、栃ヶ洞川橋（上り線）、六反田橋（上下線）、大山洞橋（上下線）のグラウト再注入及びそれに必要な調査・断面修復工等の補修を行う工事 対象橋梁：土曽川橋（単純PC合成桁） 栃ヶ洞川橋（単純PC合成桁） 六反田橋（単純PC T桁） 大山洞橋（単純PC T桁） ・PCグラウト再注入工 6連 ・PCグラウト充填調査 6連 ・外ケーブル補強工 1連 ・断面修復工 約 8千Ｌ ・詳細設計（外ケーブル補強） 1式 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 伊勢湾岸自動車道 弥富高架橋伸縮装置改良工事（2026年度） | 愛知県弥富市～愛知県海部郡飛島村 | 愛知県 | 18 | 伊勢湾岸自動車道の湾岸弥富IC～飛島IC間において弥富高架橋（上り線）の２基のビーム型ジョイント（マゲバジョイント）を鋼製フィンガージョイントに改良する工事 ・伸縮装置取替工 約30m ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
| 名古屋 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 伊勢湾岸自動車道 川越東高架橋他1橋伸縮装置改良工事（2026年度） | 三重県三重郡朝日町～三重県三重郡川越町 | 三重県 | 18 | 伊勢湾岸自動車道のみえ朝日IC～みえ川越IC間において関西本線橋（上り線）の１基および川越東高架橋（上り線）の２基のビーム型ジョイント（マゲバジョイント）を鋼製フィンガージョイントに改良する工事 ・伸縮装置取替工 約40ｍ ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
| 名古屋 | 個別契約 | 橋梁補修工事 |  | 東名阪自動車道（特定更新等） 津島高架橋他３橋(上り線)床版取替工事 | 愛知県蟹江町大字須成 ～愛知県弥富市西中地町 | 愛知県 | 53 | 東名阪自動車道の弥富IC～蟹江IC間において昼夜連続対面規制により津島高架橋、蟹江第２高架橋、善太川橋、日光佐屋川橋（上り線）の床版取替を行う工事 対象橋梁：津島高架橋（鋼３径間連続非合成桁） 蟹江第二高架橋（鋼３径間連続非合成桁） 善太川橋（鋼３径間連続非合成桁） 日光佐屋川橋（鋼３径間連続非合成桁） ・床版取替工 約25.3千m2 ・床版防水工 約24.5千m2 ・橋面舗装工 約2.5万ｍ2 ・橋梁付属物工 1式 ・渡り線設置撤去 1式 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 50億円以上
公告等済 | 名古屋 | 個別契約 | 橋梁補修工事 |  | 東名阪自動車道（特定更新等） 佐屋高架橋(上り線)床版取替工事 | 愛知県蟹江町大字須成 ～愛知県弥富市西中地町 | 愛知県 | 54 | 本工事は、東名阪自動車道の弥富IC～蟹江IC間において昼夜連続対面規制により佐屋高架橋（上り線）の床版取替を行う工事 対象橋梁：佐屋高架橋（鋼3径間連続非合成桁及び鋼4径間連続非合成桁） ・床版取替工 約26.8千m2 ・床版防水工 約25.9千m2 ・橋面舗装工 約2.6万ｍ2 ・支承取替工 226基 ・橋梁付属物工 1式 ・渡り線設置撤去 1式 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 50億円以上
| 名古屋 | 個別契約 | 橋梁補修工事 |  | 中央自動車道 落合川橋他1橋鋼橋補修工事 | 長野県飯田市 ～岐阜県中津川市 | 長野県 岐阜県 | 12 | 本工事は、基本契約に含まれる対象橋梁のうち、落合川橋、阿知川橋において、鋼桁を補修する工事である。なお、本工事は基本契約方式の第4回個別契約である。 ・鋼橋補修 2橋 | 2026 | 第４四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 5億円未満
| 名古屋 | 個別契約 | 通信工事 |  | 名古屋支社管内 レシート発行方式料金収受機械更新等工事（2026年度） | 名古屋支社管内 愛知県清須市～愛知県名古屋市緑区 | 愛知県 | 33 | 本工事は、名古屋第二環状自動車道の料金所に設置しているレシート発行方式料金収受機械の更新工事である。 車両台数計測機 約10組 車両分離器 約5組 お客さま応対端末 約10台 ITVカメラ 約20台 無停電電源装置 約10台 | 2026 | 第４四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 塗装工事 |  | 東名高速道路 名古屋インターチェンジGランプ橋塗替塗装工事 | 愛知県名古屋市 | 愛知県 | 10 | 東名高速道路の名古屋IC Gランプ橋において、塗替塗装を行う工事 ・塗替塗装工 約0.6千m2 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 1億円未満
| 名古屋 | 公募併用型指名競争入札方式 | 塗装工事 |  | 東名阪自動車道 木曽川橋塗替塗装工事 | 三重県桑名市 | 三重県 | 14 | 東名阪自動車道の弥富IC～長島IC間の木曽川橋（下り線）A1-P1間において、塗替塗装を行う工事である。 ・塗替塗装工 約2千m2 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 1億円以上～2億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木工事 |  | 北陸自動車道 湊町第二橋（跨高速道路橋）撤去工事 | 石川県小松市～石川県白山市 | 石川県 | 11 | 北陸自動車道 小松IC～美川IC間において、湊町第二橋（跨高速道路橋）の高速道路用地内部上・下部工（基礎除く）を撤去する工事。 ・上部工撤去 約100㎡ ・下部工撤去 2基 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1億円以上～2億円未満
| 金沢 | 一般競争 | 土木工事 |  | 北陸自動車道 杉津トンネル避難坑工事 | 福井県敦賀市 | 福井県 | 40 | 北陸自動車道 敦賀IC～今庄IC間の杉津トンネル下り線の避難坑および避難連絡坑を施工する工事 ・避難坑 約800m ・避難連絡坑 約50m | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 15億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 土木補修工事 |  | 北陸自動車道 金沢管内盛土のり面改良工事（2026年度） | 石川県加賀市～富山県小矢部市 | 石川県 富山県 | 10 | 金沢保全・サービスセンター管内の盛土のり面の改良工事を行うもの。 ・水抜きボーリング工 約0.4千m（約20本） ・かご枠工 約10m | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 5億円未満
公告等済 | 金沢 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 東海北陸自動車道（4車線化）福光IC～南砺スマートIC間舗装工事 | 富山県南砺市～富山県小矢部市 | 富山県 | 33 | 東海北陸自動車道 福光ＩＣ～南砺スマートＩＣ間の4車線化事業に伴う舗装工事を行うもの。 延長 約5km 舗装面積 Ⅱ期線 約5万m2 切削オーバーレイ工 Ⅱ期線 約2.5万m2 Ⅰ期線 約5万ｍ2 床版防水工 約5千m2 標識柱 約95基（新設 約60基、撤去 約35基） 標識板 約120m2（新設 約35ｍ2、撤去 約40ｍ2、移設 約45ｍ2） 附帯工 1式 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上～50億円未満
| 金沢 | 一般競争 | 舗装工事 |  | 北陸自動車道他（特定更新等）敦賀管内舗装補修工事（2026年度） | 滋賀県長浜市～福井県南条郡南越前町 福井県小浜市～福井県敦賀市 | 滋賀県 福井県 | 29 | 北陸自動車道木之本IC～今庄IC間、舞鶴若狭自動車道敦賀JCT～小浜IC間において、毀損したアスファルトおよびコンクリート舗装路面の補修および特定更新事業に伴う中央分離帯改良、対面通行規制の設置撤去等を行う工事。なお、舞鶴若狭自動車道の舗装補修は通行止での施工とする。 また、舞鶴若狭自動車道の三方五湖PA(上り線)において、駐車マスの兼用マス化を行う工事。 ・切削オーバーレイ工 約3万m2 ・床版防水工 約12.5千m2 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 7億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 金沢 | 一般競争 | PC橋上部工工事 かつ 土木工事 |  | 東海北陸自動車道（4車線化）飛越大橋工事 | 岐阜県大野郡白川村～富山県南砺市 | 岐阜県 富山県 | 99 | 東海北陸自動車道 白川郷IC～五箇山IC間（10.1㎞）の４車線化事業において、飛越大橋の上下部工を施工する工事 飛越大橋（PC3径間連続ラーメン箱桁橋、橋長287m、最大支間長150m、張出し架設工法） ・橋面積 約3千ｍ2 ・詳細設計 1式 ・橋台・橋脚 3基 | 2028 | 第２四半期 | 2028 | 第３四半期 |  | 50億円以上
| 金沢 | 一般競争 | PC橋上部工工事 |  | 東海北陸自動車道（4車線化）五箇山橋（PC上部工）工事 | 富山県南砺市 | 富山県 | 80 | 福光IC～五箇山IC間の4車線化事業（9.5㎞）において、五箇山橋のPC上部工を施工する工事 五箇山橋（PC4径間連続箱桁橋、橋長306m、最大支間長118m、張出し架設工法） 橋面積 約3千m2、詳細設計 1式 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | ＷＴＯ基準額以上～50億円未満
| 金沢 | 一般競争 | 橋梁補修工事 |  | 北陸自動車道 福井管内コンクリート構造物補修工事（2026年度） | 福井県南条郡南越前町～石川県加賀市 | 福井県 | 24 | 北陸自動車道 今庄IC～加賀IC間において、コンクリート構造物の補修を行う工事 ・はく落防止対策工 約0.4千m2 ・ひび割れ注入工 約0.2千ｍ ・断面修復工 約18千ℓ ・表面保護工 約0.8千m2 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 5億円以上～10億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 橋梁補修工事 |  | 北陸自動車道 福井管内伸縮装置取替工事（2026年度） | 福井県南条郡南越前町～石川県加賀市 | 福井県 石川県 | 15 | 北陸自動車道 今庄IC～加賀IC間において、橋梁伸縮装置を取替する工事 ・伸縮装置取替工 約190ｍ | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 5億円未満
| 金沢 | 個別契約 | 橋梁補修工事 |  | 北陸自動車道（特定更新等）立山IC～滑川IC間床版取替工事（その2） | 富山県中新川郡立山町～富山県滑川市東金屋 | 富山県 | 49 | 北陸自動車道 立山IC～滑川IC間において、床版取替等を行う工事 ・床版取替工 約5.5千㎡ ・床版補修工 約10.0千㎡ ・支承取替工 約100基 ・塗替塗装工 約2.0千㎡ ・調査・設計 1式 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 50億円以上
| 金沢 | 個別契約 | 橋梁補修工事 |  | 北陸自動車道（特定更新等）黒部IC～朝日IC間床版取替工事（その3） | 富山県黒部市荻生～富山県下新川郡朝日町 | 富山県 | 46 | 北陸自動車道 黒部IC～朝日IC間において、床版取替等を行う工事 ・床版取替工 約1.5千㎡ ・床版打換工 約1.0千㎡ ・床版架替工 約6.7千㎡ ・塗替塗装工 約5.0千㎡ ・支承取替工 約10基 | 2026 | 第４四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 50億円以上
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 橋梁補修工事 |  | 北陸自動車道 富山管内伸縮装置改良工事（2026年度） | 富山県中新川郡立山町～富山県下新川郡朝日町 | 富山県 | 12 | 北陸自動車道 立山IC～朝日IC間において、伸縮装置の改良を実施する工事 ・伸縮装置改良工 約200ｍ | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 5億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 北陸自動車道 富山インターチェンジ料金所内部改修工事 | 富山県富山市 | 富山県 | 10 | 富山IC料金所において料金事務室他の拡張により間仕切り変更を含めた内部改修を行う工事 ・料金所（RC造）内部改修 1棟（約200ｍ2） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 2.5億円未満
公告等済 | 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 北陸自動車道 小松インターチェンジ凍結防止剤溶液槽更新工事 | 石川県小松市 | 石川県 | 15 | 小松ICの凍結防止剤溶液槽の更新を行う工事 ・凍結防止剤溶液槽更新 1箇所（約100ｍ3） | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 2.5億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 建築工事 |  | 北陸自動車道 金沢森本インターチェンジ凍結防止剤溶液槽増設工事 | 石川県金沢市 | 石川県 | 12 | 金沢森本ICの凍結防止剤溶液槽の増設を行う工事 ・凍結防止剤溶液槽増設 1箇所（約40ｍ3） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 2.5億円未満
公告等済 | 金沢 | 見積競争 | 通信工事 |  | 金沢支社管内 磁気カード方式料金収受機械更新工事（2026年度） | 福井県敦賀市井川～富山県下新川郡朝日町月山 富山県南砺市上中田～富山県南砺市山田 | 福井県 石川県 富山県 | 32 | ＥＴＣ専用化や料金所集約化、老朽化対応に伴う磁気カード方式料金収受機械の更新等を行う工事 ⅰ）ETC専用化に伴う料金収受機械の新設 料金自動収受機 4台 車両分離器 4組 ITVカメラ 8式 お客様応対端末 4式 ⅱ）料金所集約化に伴う料金収受機械の新設 お客様応対遠隔端末 2式 ⅲ）料金収受機械の更新等 通行券自動発行機 1台 車両分離機 10組 車線制御装置 2台 ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ認識装置 1台 データ処理装置 4式 管理局コンソール装置 1台 管理事務所コンソール装置 4台 料金所PC 29台 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 管工事 |  | 金沢支社 社屋受水槽他工事 | 石川県金沢市 | 石川県 | 14 | 金沢支社社屋の受水槽及び給水管、消火設備（配管他）の更新を行う工事 ・受水槽更新：1式 ・給水管更新：1式 ・消火設備更新（配管他）：1式 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 1.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満
| 金沢 | 指名競争 | 管工事 |  | 北陸自動車道 金沢西インターチェンジ料金所屋外給水管工事 | 石川県金沢市 | 石川県 | 12 | 金沢西IC料金所の屋外給水管の敷設替えを行う工事 ・給水管敷設替え：1式 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 1.5億円未満
| 金沢 | 指名競争 | 管工事 |  | 東海北陸自動車道 城端サービスエリア公共下水道接続工事 | 富山県南砺市 | 富山県 | 8 | 城端SAにおいて公共下水道への接続及び浄化槽の機器撤去を含む改修を行う工事 ・下水道接続 SA1箇所 ・浄化槽 改修（機器撤去他） 1箇所 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1.5億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 道路付属物工事 |  | 北陸自動車道 富山IC～朝日IC間防護柵更新工事（2026年度） | 富山県富山市～富山県下新川郡朝日町 | 富山県 | 15 | 北陸自動車道 富山IC～朝日IC間において、路肩ガードケーブルをガードレールに取替を行う工事 ・防護さく更新 約8km | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 2億円以上～4億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 道路付属物工事 |  | 北陸自動車道 福井管内転落防止柵設置工事（2026年度） | 福井県南条郡南越前町～石川県加賀市 | 福井県 石川県 | 19 | 北陸自動車道 今庄IC～加賀IC間において、お客さまが路外へ退去した際に側道等に転落しないように転落防止柵を設置する工事 ・転落防止柵設置 約2.5km | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 2億円以上～4億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 道路付属物工事 |  | 北陸自動車道 加賀地区立入防止柵改良工事（2026年度） | 石川県加賀市 | 石川県 | 13 | 北陸自動車道 加賀地区において、動物侵入対策として立入防止柵の改良を行う工事 ・立入防止柵撤去設置工 約１km | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1億円以上～2億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 道路付属物工事 |  | 北陸自動車道 鯖江IC～福井北IC間遮音壁取替工事（2026年度） | 福井県鯖江市～福井県吉田郡永平寺町 | 福井県 | 8 | 北陸自動車道 鯖江IC～福井北IC間において、毀損した遮音壁の取替を行う工事 ・遮音壁取替工 約0.1km | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 道路付属物工事 |  | 北陸自動車道 敦賀IC～今庄IC間立入防止柵工事（2026年度） | 福井県敦賀市～福井県南条郡南越前町 | 福井県 | 12 | 北陸自動車道敦賀ＩＣ～今庄ＩＣ間において、動物侵入対策として立入防止柵の設置及び改良を行う工事 立入防止柵工 約0.6ｋｍ 立入防止柵改良工 約0.4ｋｍ | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1億円未満
公告等済 | 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 道路付属物工事 |  | 北陸自動車道他 敦賀管内標識工事（2026年度） | 滋賀県長浜市～福井県南条郡南越前町 福井県小浜市～福井県敦賀市 | 福井県 滋賀県 | 19 | 北陸自動車道の木之本IC～今庄IC、舞鶴若狭自動車の小浜IC～敦賀JCTにおいて、5ICのETC専用化に伴う本線・料金所周辺・市街地に標識の新設（マスキングの撤去含む）および紫外線発光式標識の取替を行う工事 ・標識設置工 標識板 約170m2、支柱 約30基、内部照明式 約5枚 ・標識撤去工 標識板 約140m2、支柱 約20基、内部照明式 約5枚 ・標識板撤去設置工 約200m2 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 1億円以上～2億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 道路付属物工事 |  | 北陸自動車道 加賀IC～美川IC間立入防止柵改良工事（2026年度） | 石川県加賀市～石川県白山市 | 石川県 | 13 | 北陸自動車道 加賀IC～美川IC間の立入防止柵（下り線）において、 毀損した立入防止柵を動物侵入対策型へ改良を行う工事 ・立入防止柵撤去設置工 約1.5km | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 1億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 受配電設備工事 | ○ | 北陸自動車道 金沢保全・サービスセンター配電盤更新工事 | 石川県金沢市 | 石川県 | 16 | 金沢保全・サービスセンターにおいて、配電盤の更新を行う工事。 ・配電盤更新（低圧）：保全・サービスセンター１箇所（10面） | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 受配電設備工事 | ○ | 北陸自動車道 大聖寺地区屋外分電盤更新工事 | 石川県加賀市 | 石川県 | 12 | 大聖寺地区において、分電盤の更新を行う工事 ・屋外分電盤更新（低圧）：1箇所 | 2026 | 第４四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 4億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 受配電設備工事 | ○ | 北陸自動車道 高窪トンネル他3施設直流電源設備更新工事 | 石川県金沢市～富山県富山市 | 石川県 富山県 | 17 | 高窪トンネル他3箇所において、直流電源設備の更新を行う工事 ・直流電源設備 更新 4箇所 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 金沢 | 個別契約 | 受配電設備工事 |  | 北陸自動車道 丸岡インターチェンジ受配電設備改造工事 | 福井県坂井市 | 福井県 | 12 | 丸岡インターチェンジにおいて、受配電設備の改造を行う工事 ・受配電設備改造 1箇所 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 伝送・情報処理設備工事 | ○ | 金沢支社 道路管制センター大型表示装置更新工事 | 石川県金沢市 | 石川県 | 14 | 金沢支社 道路管制センターにおいて大型表示装置の更新を行う工事 ・大型表示装置更新 １式 | 2026 | 第３四半期 | 2027 | 第１四半期 |  | 4億円未満
公告等済 | 金沢 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 金沢支社管内 幹線伝送設備改造工事（2026年度） | 滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 福井県小浜市～福井県敦賀市 | 滋賀県 福井県 石川県 富山県 岐阜県 | 12 | 幹線伝送設備の改造を行う工事 ・幹線伝送設備改造：１式 | 2026 | 第２四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 金沢 | 個別契約 | 伝送・情報処理設備工事 |  | 金沢支社管内 ローカル伝送設備改造工事（2026年度） | 滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 福井県小浜市～福井県敦賀市 | 滋賀県 福井県 石川県 富山県 岐阜県 | 12 | ローカル伝送設備の改造を行う工事 ・ローカル伝送設備改造：１式 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第３四半期 |  | 4億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 交通情報設備工事 | ○ | 北陸自動車道 小矢部IC～立山IC間可変式速度規制標識設備他更新工事 | 富山県小矢部市～富山県魚津市 | 富山県 | 24 | 小矢部IC～立山IC間の可変式速度規制標識設備及び湯上TNの可変式道路情報板設備の更新を行う工事 ・可変式速度規制標識設備更新 約45基 ・可変式道路情報板設備更新 2面 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 交通情報設備工事 | ○ | 北陸自動車道 金沢支社他3施設交換機設備更新工事 | 福井県敦賀市～石川県金沢市 | 福井県 石川県 | 14 | 金沢支社他３施設において交換機設備の更新を行う工事 ・交換機設備更新 4箇所 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 金沢 | 個別契約 | 交通情報設備工事 |  | 北陸自動車道 金沢保全・サービスセンター他2施設コミュニケーション卓改造工事 | 福井県福井市～富山県富山市 | 福井県 石川県 富山県 | 8 | 金沢保全・サービスセンター他２施設において、可変式道路情報板コミュニケーション卓の改造を行う工事 ・可変式道路情報板コミュニケーション卓 改造 ３箇所 | 2026 | 第３四半期 | 2026 | 第４四半期 |  | 4億円未満
| 金沢 | 公募併用型指名競争入札方式 | 機械設備工事 | ○ | 北陸自動車道 金沢西インターチェンジ車重計設備更新工事 | 石川県金沢市 | 石川県 | 14 | 金沢西ICにおいて車重計設備の更新を行う工事 ・車重計設備 更新 1基 | 2026 | 第３四半期 | 2027 | 第４四半期 |  | 4億円未満
Note on L161: 2026.9.15
Note on N161: 2027.1.13

## control (hidden)
KYF02N1_RP008 | V1.00