## 様式１（調査等）
２０２４年度発注見通し公表対象調査等一覧表（２０２４年１２月１日時点）
２０２４年度の中日本高速道路株式会社における調査等発注見通しについて公表します。 なお、実際に発注する調査等がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない調査等を発注する場合があります。
進行状況 | 支社等名 | 入札方式 | 業種 | 基本契約付帯 | 調査等名 | 履行箇所 | 都道府県 | 履行期間/基本契約履行期間 | 案件概要 | 公告等予定時期 |  | 入札 予定時期 |  | 備考
[10 empty] | 年度 | 四半期 | 年度 | 四半期
| 東京 | 公募型競争入札方式 | 環境調査 | 〇 | 中央自動車道 高井戸烏山地区環境調査（令和7年度） | 東京支社管内 | 東京都 | 約12ヵ月 | 環境調査及び地元説明用等資料作成 | 2024 | 第４四半期 | 2025 | 第１四半期
| 八王子 | 指名競争 | 道路設計 |  | 中央自動車道 新奥の沢橋作業構台修正設計 | 神奈川県相模原市 | 神奈川県 | 7 | 中央自動車道の新奥の沢橋の施工に必要となる作業構台の構造検討及び修正設計を実施するもの。 | 2024 | 第3四半期 | 2024 | 第4四半期 | フレックス方式
公告等済 | 名古屋 | 指名競争 | 道路設計 |  | 名古屋支社管内 ETC専用料金所案内標識設計(2024年度) | 愛知県豊田市岩倉町～愛知県東海市新宝町 愛知県東海市新宝町～愛知県海部郡飛島村木場 愛知県海部郡飛島村木場～三重県四日市市伊坂町 愛知県名古屋市名東区姫若町～三重県四日市市伊坂町 愛知県名古屋市中川区島井町～愛知県海部郡飛島村木場 三重県松阪市岩内町～三重県伊勢市勢田町 三重県多気郡多気町～三重県度会郡大紀町 愛知県一宮市大和町～岐阜県関市下有知 愛知県豊田市勘八町～愛知県瀬戸市巡間町 岐阜県揖斐郡大野町～岐阜県大垣市荒尾町 | 愛知県、岐阜県、三重県 | 16 | 伊勢湾岸道、名古屋第二環状道、東名阪道、伊勢道、紀勢道、東海北陸道、東海環状道での各料金所のＥＴＣ専用化に向けて、ETC専用化案内に必要な構造照査、標識詳細設計、標識板レイアウト作成、標識平面図の作成を行なうもの。合わせて、既往成果品のある料金所についても平面図の修正を行うもの。また、一部料金所でのEV充電一時退出標識設置のための設計も行うもの。 ・設計対象IC 49IC | 2024 | 第３四半期 | 2024 | 第３四半期
| 名古屋 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 橋梁設計 |  | 東海北陸自動車道 小俣川高架橋他1橋耐震補強設計 | 岐阜県関市 岐阜県郡上市 | 岐阜県 | 約12ヶ月 | 東海北陸自動車道 関IC～郡上八幡IC間に位置する郡上八幡IC橋（Aランプ、Bランプ）、小俣川高架橋（上下線）の耐震補強設計を行うもの ・耐震補強設計 約８０基 ・橋梁付属物設計 １式 | 2024 | 第４四半期 | 2025 | 第１四半期
| 名古屋 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 橋梁設計 |  | 伊勢湾岸自動車道 飛島IC Eランプ橋他1橋耐震補強設計 | 愛知県海部郡飛島村 三重県多気郡多気町 | 愛知県 | 約12ヶ月 | 伊勢湾岸自動車道 飛島ICに位置する飛島IC Eランプ橋、伊勢自動車道 勢和多気ICに位置する勢和橋の耐震補強設計を行うもの ・耐震補強設計 約１０基 ・橋梁付属物設計 １式 | 2024 | 第４四半期 | 2025 | 第１四半期
| 東京 | 指名競争 | 建築設計 |  | 東京支社管内 建築設計（2024年度） | 東京支社管内 | 神奈川県、静岡県 | 約14ヵ月 | 東京支社管内の管理施設の改築及び改修設計を行うもの。 | 2024 | 第４四半期 | 2024 | 第４四半期
| 金沢 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 土木施工管理 | ○ | 北陸自動車道（特定更新等）敦賀管内土木施工管理業務 | 滋賀県長浜市～福井県南条郡南越前町 | 滋賀県 福井県 | 12 | 敦賀保全・サービスセンター管内の北陸自動車道における特定更新事業（トンネル）に関わる施工管理業務を行うものである。 | 2024 | 第４四半期 | 2025 | 第１四半期
| 東京 | 指名競争 | 図面・調書作成 |  | 中部横断自動車道 新清水JCT～県境間 管理用図面作成業務(吉原地区) | 静岡県静岡市 | 静岡県 | 約20ヵ月 | 中部横断自動車道建設工事に伴う財産整理のため、管理用図面を作成するもの。 | 2024 | 第３四半期 | 2024 | 第３四半期
| 東京 | 指名競争 | 図面・調書作成 |  | 中部横断自動車道 新清水JCT～県境間 管理用図面作成業務(高山～前沢地区) | 静岡県静岡市 | 静岡県 | 約14ヵ月 | 中部横断自動車道建設工事に伴う財産整理のため、管理用図面を作成するもの。 | 2024 | 第３四半期 | 2024 | 第３四半期