## 工程表記載例（機械電気通信設備設計）
【別添－１】
計 画 工 程 表
（調査等名） ○○自動車道 □□IC～△△IC間諸設備詳細設計
（会社名） | [12 empty] | （履行期間） |  |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 （○○日間）
業務内容 |  |  | 令和○○年度 | [38 empty] | 令和△△年度 | [8 empty] | 摘 要
|  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月
|  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
業務計画
現地調査
合同現地調査
設計条件の整理 | [50 empty] | 作業完了時期 令和○年○月○日
ＴＮ非常用設備設計
設計計画・検討
図面作成・数量計算
受配電・自家発電設備設計
設計計画・検討
図面作成・数量計算
道路照明設備設計
設計計画・検討
図面作成・数量計算
ＴＮ照明設備設計
設計計画・検討
図面作成・数量計算
可変式道路情報板設備設計
設計計画・検討
図面作成・数量計算
照 査 | [50 empty] | ※設計完了後１ヶ月間の照査期間を設ける
報告書作成
監督員による成果品確認 | [50 empty] | ※受注者の照査後１ヶ月間の監督員の成果品確認期間を設ける
設計打合せ |  |  | ○ | [7 empty] | ○ | [6 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 打合せ回数○回
完了検査（一部完了検査） | [30 empty] | ●一部完了検査 | [18 empty] | ●完了検査
○特記事項
特 記 事 項 |  |  | 令和○○年度 | [38 empty] | 令和△△年度 | [8 empty] | 摘 要
内 容 |  | 対応者 | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 5月
１．関連調査等業務
１） | ○○電気室実施設計 | 発注者
２．関係機関との協議完了予定時期
１） | ○○ | 発注者 | [9 empty] | ○年○月○日完了予定
３．資料の貸与予定時期
１） | ○○IC土木平面図 | 発注者 | ● | ○年○月○日貸与予定
２） | ○○設計成果品 | 発注者 | ● | ○年○月○日貸与予定
４．部分引渡し
１） | 可変式道路情報板設備設計 | 受注者 | [29 empty] | ○年○月○日 引渡し予定
５．その他
※記入例【機械・電気・通信設備設計の場合】
基本条件照査
基本条件及び細部条件（打合せ時）と設計結果の整合照査
各段階の照査結果とりまとめ、設計報告書、設計図面と数量算出の整合等の全体照査
基本条件及び細部条件（打合せ時）と設計結果の整合照査
部分引渡し

## 工程表記載例（建築設計）
【別添－１】
計 画 工 程 表
（調査等名） ○○自動車道 □□IC他1施設管理施設実施設計
（会社名） | [12 empty] | （履行期間） |  |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 （○○日間）
業務内容 |  |  | 令和○○年度 | [38 empty] | 令和△△年度 | [8 empty] | 摘 要
|  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月
|  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
業務計画
現地調査
合同現地調査
設計条件の整理 | [50 empty] | 作業完了時期 令和○年○月○日
○○ＩＣ管理施設実施設計
法令上の諸条件の調査及び 関係機関との打ち合わせ
実施設計方針の策定
実施設計図書の作成
△△ＰＡ実施設計
法令上の諸条件の調査及び 関係機関との打ち合わせ
実施設計方針の策定
実施設計図書の作成
報告書作成
監督員による成果品確認 | [50 empty] | ※受注者の照査後１ヶ月間の監督員の成果品確認期間を設ける
設計打合せ |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [9 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 打合せ回数○回
完了検査 | [32 empty] | ●一部完了検査 | [16 empty] | ●完了検査
○特記事項
特 記 事 項 |  |  | 令和○○年度 | [38 empty] | 令和△△年度 | [8 empty] | 摘 要
内 容 |  | 対応者 | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 5月
１．関連調査等業務
１） | ○○設備詳細設計 | 発注者
２．関係機関との協議完了予定時期
１） | ○○ | 発注者 | [9 empty] | ○年○月○日完了予定
３．資料の貸与予定時期
１） | ○○IC土木平面図 | 発注者 | ● | ○年○月○日貸与予定
２） | ○○設計成果品 | 発注者 | ● | ○年○月○日貸与予定
４．部分引渡し
１） | ○○ＰＡ実施設計 | 受注者 | [32 empty] | ○年○月○日 引渡し予定
５．その他
※記入例【建築設計の場合】