## 【表紙】
工事関係書類一覧表
工事名
令和○年○月

## 【契約書類、共通仕様書】
契約書類、施設工事共通仕様書等に規定されている書類（1/5）
適用共通仕 | [6 empty] | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  |  | Kcube2への
建築 | 機械 電・通 | フェーズ | 種別 | 書類名称 | 提出時期 | 書類作成の根拠 |  |  |  |  | 提出先 | 代表監督員の 適用可否 | 書類保存者 |  | 管理様式No. | 備 考
|  |  |  | （提出単位名称） |  |  | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 |  |  | 受注者 | 発注者
[8 empty] | （監督員） | [5 empty] | （監督員）
○ | ○ | 契約 | 契約書 | 工事請負契約書 ※1 | 契約（変更）締結時 | - | ○ |  | ○※2 |  | 発 |  |  | ○ |  | 契約締結後 後日保存可
○ | ○ |  | （変更契約書含む） | 入札者に対する指示書 |  |  | ○ |  | ○※2 |  | 発 |  |  | ○ |  | ※1:技術提案書を含む
○ | ○ |  |  | 特記仕様書 |  |  | ○ |  | ○※2 |  | 発 |  |  | ○ |  | ※2:別に定める電子契約書
○ | ○ |  |  | 設計図面 |  |  | ○ |  | ○※2 |  | 発 |  |  | ○ |  | ※3:発注図書として発注者が作成
○ | ○ |  |  | 質問回答書 |  |  |  | ○ | ○※3 |  | - |  |  | ○
○ | ○ |  | 契約書その他 （変更契約時書類含む） | 上記を補足する書類（技術提案書など） |  |  | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | ○
○ | ○ |  | 契約の保証 | 履行保証保険契約証券 | 落札後7日以内 | 契4条,入指18 | ○ |  |  | ○ | 発 |  | ○ |  |  | 契約締結後 後日保存可
○ | ○ |  | 監督員 | 監督員通知書 | 契約締結時 | 契9条 |  | ○ |  | ○ | 受 |  | ○ |  |  | 契約締結後 後日保存可
○ | ○ |  | 現場代理人及び主任技術者等 | 雇用関係確認指示書 | 必要の都度 | 仕1.8.1 |  | ○ | ○ |  | 現 | ○ | ○ |  | 自由様式
○ | ○ |  |  | 雇用関係確認報告書 | 必要の都度 | 仕1.8.1 | ○ |  | ○ |  | 監 | ○ |  | ○ | 自由様式
○ | ○ |  |  | 現場代理人・主任（監理）技術者・専門技術者届 | 契約締結日から14日以内 | 契10条,仕1.8.1 | ○ |  | ○※2 |  | 監→発 | ○ |  |  | 入札（見積）者に対する指示書 様式第6号 | 契約締結後 後日保存可
○ | ○ |  | 低入札価格調査の対象工事 | 低入札価格調査資料 | 契約締結時前 | 入指15,仕1.19.3 | ○ |  | ○ |  | 発 |  |  | ○ | 低入札価格調査等事務取扱要領 | 契約締結後 後日保存可
○ | ○ |  | 請負代金内訳書及び工程表 | 請負代金内訳書及び工程表 | 契約締結日から14日以内 | 契3条 | ○ |  | ○※2 |  | 監→発 | ○ |  |  | 仕様式第13号
|  |  | 工事費構成内訳書 | 工事費構成内訳書 | 契約締結日から14日以内 | 仕1.50.6 | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ○ |  | ○ | 仕様式第31,32号
○ | ○ |  | 火災保険等 | 火災保険、建設工事保険等証券 | 契約締結後直ちに | 契57条 | ○ |  |  | ○ | 発 |  | ○ |  | 自由様式
○ | ○ |  | その他 | その他書類（監督員） |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 監又は現
○ | ○ |  |  | その他書類（主任補助監督員） |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 監又は現
○ | ○ |  |  | その他書類（保存のみ） |  |  | ○ | ○ |  | ○ | 監又は現 |  | ○ | ○
提出先：「発」発注者 「監」監督員 「監→発」監督員を経由した発注者 「受」受注者 「現」現場代理人
代表監督員の適用可否 〇：適用対象、△：全監督員同一内容の場合のみ対象
契約書類、施設工事共通仕様書等に規定されている書類（2/5）
適用共通仕 | [6 empty] | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  |  | Kcube2への
建築 | 機械 電・通 | フェーズ | 種別 | 書類名称 | 提出時期 | 書類作成の根拠 |  |  |  |  | 提出先 | 代表監督員の 適用可否 | 書類保存者 |  | 管理様式No. | 備 考
|  |  |  | （提出単位名称） |  |  | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 |  |  | 受注者 | 発注者
[8 empty] | （監督員） | [5 empty] | （監督員）
○ | ○ | 施工前 | 監督員及び主任補助監督員等 | 副監督員等通知 |  | 仕1.7.2、仕1.7.3、仕1.7.4 |  | ○ |  | ○ | 受 |  |  | ○
○ | ○ |  | 保全安全管理者 | 保全安全管理者通知 | 工事着手前 | 仕1.24.8 | ○ |  | ○ |  | 監 | ○ |  |  | 自由様式 | 総合施工計画書に記載することで提出は省略
○ | ○ |  | 設計業務 | 管理技術者届、照査技術者届 |  | 仕1.19.6（2） | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | ○
○ | ○ |  | 建設業退職金共済組合 | 建設業退職金収納書届 | 契約締結後1ヶ月以内 | 仕1.50.5 | ○ |  |  | ○ | 発 |  |  | ○ | 入札者に対する指示書 別記様式1
○ | ○ |  |  | 証紙購入予定時期申出書 |  | 仕1.50.5 | ○ |  |  | ○ | 発 |  |  | ○ | 自由様式
○ | ○ |  |  | 建設業退職金収納書未提出理由書 |  | 仕1.50.5 | ○ |  |  | ○ | 発 |  |  | ○ | 入札者に対する指示書 別記様式2
○ | ○ |  |  | 掛金収納書（追加購入） |  | 仕1.50.5 | ○ |  |  | ○ | 発 |  |  | ○
○ | ○ |  | CORINS登録 | 登録のための確認のお願い（受注時） | 契約締結日から15日以内 | 仕1.49.1 | ○ |  | ○ |  | 監 | ○ |  |  | JACIC指定様式 | 「登録内容確認システム」を用いて登録する。Kcube2への登録は不要。
○ | ○ |  |  | 登録内容確認書（受注時） |  | 仕1.49.1 | ○ |  | ○ |  | 監 | ○ |  |  | JACIC指定様式 | 「登録内容確認システム」を用いて登録する。Kcube2への登録は不要。
○ | ○ |  | 電子証明書 | 電子認証サービス電子証明書発行申請書 | 契約締結後速やかに | 特記仕様書による | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | ○ | PKI
○ | ○ |  |  | 受領報告書 |  |  | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | ○ | PKI
○ | ○ |  | 施工計画 | 施工（変更）計画書（提出） | 工事着手前 | 仕1.21.1 | ○ |  | ○ |  | 監
○ | ○ |  |  | 施工（変更）計画書（承諾） | 工事着手前 | 仕1.21.2 | ○ |  | ○ |  | 監
○ | ○ |  |  | 工種別施工計画書（提出） | 工事着手前 | 仕1.21.1 | ○ |  | ○ |  | 監
○ | ○ |  |  | 工種別施工計画書（承諾） | 工事着手前 | 仕1.21.2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  | 関係官公署及び関係会社への手続き | 関係機関協議の報告 | 随時 | 仕1.11.1 | ○ | ○ | ○ |  | 監 |  |  |  | 工事打合簿
○ | ○ |  | 地元関係者との紛争の解決 | 地元関係者との紛争の解決 | 随時 | 仕1.12.3,4 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  | 施工体制台帳 | 施工体制台帳 | 工事着手前 | 仕1.16.2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 国土交通省令参照
○ | ○ |  | 特殊な調査及び試験への協力等 | 調査及び試験等協力通知 |  | 仕1.19.2 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  |  | 工事打合簿
○ | ○ |  |  | 調査・試験等計画確認願 |  |  | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  |  | 調査・試験等計画確認書 |  |  |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  |  | 調査・試験等成果発表確認願 |  |  | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  |  | 調査・試験等成果発表確認書 |  |  |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  | 図面の実測値と表示された数字の優先順位 | 図面表示値の相違報告書 |  | 仕1.4.3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  | 設計図書の照査 | 設計図書の照査報告書 | 必要の都度 | 仕1.5.2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  | 設計業務に係る受注者の提案 | 設計図書変更確認願 |  | 仕1.19.6（3） | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  | 工事看板の設置 | 工事看板設置確認願 | 工事着手前 | 仕1.56.1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  |  | 工事看板設置確認書 | 工事着手前 | 仕1.56.1 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  | 関係法令及び条例の遵守 | 工事施工における関係諸法令等確認願 | 工事着手前 | 仕1.59.1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 工事打合簿
○ | ○ |  | 支給材料及び貸与品 | 受領書又は返還書 | 引き渡し日7日以内 | 契15条,仕1.23.1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 仕様式第24号
|  |  | 特許権等の使用に係わる費用負担 | 特許権等に関する実施許諾契約締結の報告について | 工事着手前 | 仕1.51.1 | 〇 |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 仕様式第36号
○ | ○ |  | 機器製作 | 機器製作承諾願 | 機器製作着手前 | 仕1.22.3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  |  | 機器製作承諾願（秘密保持に関するものを含む場合） | 機器製作着手前 | 仕1.22.3 | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  |  | 自由様式 | PDF化して完成図書に追加する
○ | ○ |  | 施工図 | 施工図承諾願 | 工事着手前 | 仕1.31.2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  |  | 施工図承諾願（秘密保持に関するものを含む場合） | 工事着手前 | 仕1.31.2 | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  |  | 自由様式 | PDF化して完成図書に追加する
○ | ○ |  | 工事用材料 | 工事材料確認願 | 工事着手前 | 仕1.22.3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 仕様式第3号
○ | ○ |  | 工事用材料 | 工事材料使用届 | 工事着手前 | 仕1.22.3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 仕様式第5号
○ | ○ |  |  | 工事材料検査願（機器含む） | 検査後 | 仕1.22.8 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 仕様式第4号 | システム改修までの間、工事材料検査願を工事材料検査結果報告書に読み替える
- | ○ |  | 工場試験 | 工場試験方案書確認願（自主検査・立合検査） | 工場出荷前 | 仕1.22.9,10 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 自由様式
- | ○ |  |  | 工場試験結果報告書（自主検査・立合検査） |  | 仕1.22.9,10 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 自由様式
|  |  | 構造・強度・運転時間等計算書 | 構造・強度・運転時間等計算書 | 機器製作・工事着手前 |  | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  |  | 材料確認願、施工図等の承諾類に添付する場合は提出不要とする。
○ | ○ |  | 官公署申請書類・届出書 | 官公署申請書類・届出書 | 随時（工事着手前） | 仕1.11.1 | ○ |  | ○ |  | 監
○ | ○ |  | 光ケーブル等損傷事故防止協議 | 光ケーブル等損傷事故防止協議 | 近接工事前 |  |  | ○ |  | ○ | 監 |  |  | ○ | 光通信ケーブル等損傷事故防止マニュアルによる
○ | ○ |  | 年度出来高予定計画 | 年度出来高計画書 |  | 仕1.40.1 | ○ |  | ○※2 |  | 監→発 | ○ |  |  | 仕様式第14-1号
○ | ○ |  | その他 | その他書類（監督員） |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 監又は現 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  |  | その他書類（主任補助監督員） |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 監又は現 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  |  | その他書類（保存のみ） |  |  | ○ | ○ |  | ○ | 監又は現 |  | ○ | ○ | 自由様式
書類提出媒体「◎」は監督員が秘密保持に関するものと指示する書類（機器間の通信等に係る情報等）を示し、Kcube2への書類保存は行わない。
提出先：「発」発注者 「監」監督員 「監→発」監督員を経由した発注者 「受」受注者 「現」現場代理人
代表監督員の適用可否 〇：適用対象、△：全監督員同一内容の場合のみ対象
契約書類、施設工事共通仕様書等に規定されている書類（3/5）
適用共通仕 | [6 empty] | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  |  | Kcube2への
建築 | 機械 電・通 | フェーズ | 種別 | 書類名称 | 提出時期 | 書類作成の根拠 |  |  |  |  | 提出先 | 代表監督員の 適用可否 | 書類保存者 |  | 管理様式No. | 備 考
|  |  |  | （提出単位名称） |  |  | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 |  |  | 受注者 | 発注者
[8 empty] | （監督員） | [5 empty] | （監督員）
○ | ○ | 施工中 | 現場代理人及び主任技術者等 | 現場代理人、主任(監理)技術者、専門技術者変更承諾願 | 変更前 | 契10条、仕1.8.1 | ○ |  | ○※2 |  | 監→発 | ○ |  |  | 入札者に対する指示書 様式第9号
○ | ○ |  |  | 現場代理人、主任(監理)技術者、専門技術者変更承諾書 | 変更前 | 仕1.8.1 |  | ○ | ○ |  | 受 | ○ |  |  | 自由様式
○ | ○ |  | CORINS登録 | 登録のための確認のお願い（変更時） | 変更があった日の翌日から15日以内 | 仕1.49.1 | ○ |  | ○ |  | 監 | △ |  |  | JACIC指定様式 | 「登録内容確認システム」を用いて登録する。Kcube2への登録は不要。
○ | ○ |  |  | 登録内容確認書（変更時） |  | 仕1.49.1 | ○ |  | ○ |  | 監 | ○ |  |  | JACIC指定様式 | 「登録内容確認システム」を用いて登録する。Kcube2への登録は不要。
|  |  | 施工体制台帳 | 施工体制台帳（変更時） | 工事着手前 | 仕1.14.2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 国土交通省令参照
○ | ○ |  | 工事関係者に対する措置 | 現場代理人に対する措置請求 |  | 仕1.18.1 |  | ○ |  | ○ | 受 |  | ○
○ | ○ |  |  | 技術者に関する措置請求 |  | 仕1.18.2 |  | ○ |  | ○ | 受 |  | ○
○ | ○ |  | 履行報告 | 履行報告書 | 毎月末日 | 仕1.20.3（1） | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 仕様式第19号
○ | ○ |  |  | 実施工程表(月間・週間工程表) | 実施：着手前 月間：毎月25日 週間：毎週 | 仕1.20.2 仕15 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 仕様式第20号 仕様式第21号
○ | ○ |  | 工事の進捗 | 工事の進捗に関する通知 | 必要の都度 | 仕1.20.4 |  | ○ | ○ |  | 監 |  |  |  | 工事打合簿
○ | ○ |  |  | 工事の進捗に関する対策確認願 | 通知受領後速やかに | 仕1.20.4 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  |  | 工事の進捗に関する対策確認書 |  | 仕1.20.4 |  | ○ | ○ |  | 受
○ | ○ |  | 工事用材料及び製品の性能及び品質の確認 | 性能・品質に関する立入り等確認 |  | 仕1.22.5 |  | ○ | ○ |  | 監 |  |  |  | 工事打合簿
○ | ○ |  | 安全対策 | 安全・訓練等計画書 | 工事着手前 | 仕1.24.1 | ○ |  | ○ |  | 監 | △ |  |  | 自由様式
○ | ○ |  |  | 安全・訓練等実施状況報告書 | 毎月 | 仕1.24.1 | ○ |  | ○ |  | 監 | ○ |  |  | 自由様式
○ | ○ |  | 検査及び立会い | 工事立会（検査）願い | 立会又は検査後 | 仕1.29.1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 仕様式第6号 | システム改修までの間、工事立会（検査）願いを工事施工立会い（検査）結果報告書に読み替える
○ | ○ |  | 現地試験 | 現地試験方案書確認願 | 現地試験前 |  | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  |  | 現地試験方案書確認願（秘密保持に関するものを含む場合） | 現地試験前 |  | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  |  | 自由様式 | PDF化して完成図書に追加する
○ | ○ |  |  | 現地試験結果報告書 |  |  | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  |  | 現地試験結果報告書（秘密保持に関するものを含む場合） |  |  | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  |  | 自由様式 | PDF化して完成図書に追加する
○ | ○ |  | 発生材 | 発生材調書 |  | 仕1.55.1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 仕様式第7号
|  |  |  | 情報取扱者名簿及び情報管理体制図 | 工事着手前 | 仕1.61.4 | 〇 |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 仕様式第35号
○ | ○ |  | 秘密の保持 | 秘密情報等における複写等確認願 |  | 仕1.61.9 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  |  | 秘密情報等における複写等確認書 |  | 仕1.61.9 |  | ○ | ○ |  | 受 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  |  | 秘密情報等における調査報告書 |  | 仕1.61.13 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  |  | 秘密情報等における事故報告書 |  | 仕1.61.14 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  |  | 秘密情報等における事故対応指示書 |  | 仕1.61.14 |  | ○ | ○ |  | 受 |  |  |  | 自由様式
○ | ○ |  | VE提案 | VE提案書 | 当該部分の着手2ヶ月前 | 仕1.62.3 | ○ |  | ○※2 |  | 監→発 |  |  |  | 仕様式第24号
○ | ○ |  |  | VE提案における採否通知書 | VE提案書受領後28日以内 | 仕1.62.5 |  | ○ |  | ○ | 受 |  | ○
○ | ○ |  | 工事の変更等 | 工事打合簿（発注者発議） | 必要の都度 | 仕1.32.1 |  | ○ | ○ |  | 現 | △ |  |  | 仕様式第2号
○ | ○ |  |  | 工事打合簿（受注者発議） | 必要の都度 | 仕1.32.1 | ○ |  | ○ |  | 監 | △ |  |  | 仕様式第2号
○ | ○ |  |  | 工事変更指示書 | 必要の都度 | 仕1.32.1 |  | ○ | ○ |  | 現 | △ |  |  | 仕様式第1号
○ | ○ |  |  | 指示内容確認願 |  |  | ○ |  | ○ |  | 監 | △
○ | ○ |  | 工事の一時中止 | 工事一時中止指示書 |  | 仕1.34.2、仕1.34.4 |  | ○ | ○ |  | 現 | △ |  |  | 工事一時中止ガイドライン様式
○ | ○ |  |  | 工事一時中止同意書 |  | 仕1.34.2、仕1.34.4 | ○ |  | ○ |  | 監 | △ |  |  | 仕様式第10-1号
○ | ○ |  |  | 基本計画書 | 中止の指示があった場合 | 仕1.34.2、仕1.34.4 | ○ |  | ○ |  | 監 | △ |  |  | 工事一時中止ガイドライン様式
○ | ○ |  |  | 工事一時中止解除指示書 |  | 仕1.34.2、仕1.34.4 |  | ○ | ○ |  | 現 | △ |  |  | 工事一時中止ガイドライン様式
○ | ○ |  |  | 工事一時中止解除同意書 | 解除の指示があった場合 | 仕1.34.2、仕1.34.4 | ○ |  | ○ |  | 監 | △ |  |  | 仕様式第10-1号
○ | ○ |  | 工事一時中止増加費用 | 工事の一時中止に伴う増加費用請求書 | 費用増加が生じた場合 | 仕1.34.3、仕1.34.4 | ○ |  | ○ |  | 監 | △ |  |  | 工事一時中止ガイドライン様式 | 請求額の根拠を持参
○ | ○ |  |  | 工事の一時中止に伴う増加費用の負担額協議書 |  | 仕1.34.3、仕1.34.4 |  | ○ | ○ |  | 現 | △ |  |  | 工事一時中止ガイドライン様式
○ | ○ |  |  | 工事の一時中止に伴う増加費用の負担額同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1.34.3、仕1.34.4 | ○ |  | ○ |  | 監 | △ |  |  | 工事一時中止ガイドライン様式
書類提出媒体「◎」は監督員が秘密保持に関するものと指示する書類（機器間の通信等に係る情報等）を示し、Kcube2への書類保存は行わない。
提出先：「発」発注者 「監」監督員 「監→発」監督員を経由した発注者 「受」受注者 「現」現場代理人
代表監督員の適用可否 〇：適用対象、△：全監督員同一内容の場合のみ対象
契約書類、施設工事共通仕様書等に規定されている書類（4/5）
適用共通仕 | [6 empty] | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  |  | Kcube2への
建築 | 機械 電・通 | フェーズ | 種別 | 書類名称 | 提出時期 | 書類作成の根拠 |  |  |  |  | 提出先 | 代表監督員の 適用可否 | 書類保存者 |  | 管理様式No. | 備 考
|  |  |  | （提出単位名称） |  |  | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 |  |  | 受注者 | 発注者
[8 empty] | （監督員） | [5 empty] | （監督員）
○ | ○ | 施工中 | 不可抗力による損害 | 工事災害通知書 | 遅延なく | 仕1.35.1 | ○ |  | ○※2 |  | 監→発 |  |  |  | 仕様式第8号
○ | ○ |  |  | 損害確認結果の通知 |  | 契30条2 |  | ○ |  | ○ | 現 |  | ○
|  |  |  | 災害等報告書 |  | 仕1.35.1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  |  | 工事中に提出が求められた場合
○ | ○ |  |  | 損害額の請求書 |  | 契30条3 | ○ |  | ○ |  | 監
○ | ○ |  |  | 損害額の協議 |  | 仕1.35.4 |  | ○ | ○ |  | 現
○ | ○ |  |  | 損害額同意書 |  | 仕1.35.4 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 仕様式第10-1号
○ | ○ |  | 事故等の報告 | 工事中事故報告書 |  | 仕1.24.7 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 仕様式第18号
○ | ○ |  | スライド | スライド額見積方通知書 |  | 仕1.36.6 |  | ○ | ○ |  | 監 | △
○ | ○ |  |  | スライド額見積書 | 見積方通知書があった場合 | 仕1.36.6 | ○ |  | ○ |  | 現 | △
○ | ○ |  |  | スライド額協議書 |  | 仕1.36.6 |  | ○ | ○ |  | 監 | △ |  |  | 仕様式第10号
○ | ○ |  |  | スライド額同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1.36.6 | ○ |  | ○ |  | 現 | △
○ | ○ |  |  | スライド請求書 | スライドが発生した場合 | 仕1.36.3 | ○ | ○ |  | ○ | 監又は受 | △ | ○ | ○ | 仕様式第9号 | 受領者が写しをKcube2へ保存
○ | ○ |  | 工期変更 | 工期変更協議通知書 |  | 仕1.39.3 |  | ○ | ○ |  | 現 | △
○ | ○ |  |  | 工期変更協議書 | 契23条に基づく協議開始の日 | 仕1.39.3 | ○ |  | ○ |  | 監 | △ |  |  | 仕様式第10-1号
○ | ○ |  |  | 工期の変更日数協議書 |  | 仕1.39.3 |  | ○ | ○ |  | 現 | △
○ | ○ |  |  | 工期延長請求書 | 必要の都度 | 仕1.39.4 | ○ |  | ○ |  | 監 | △ |  |  | 仕様式第12号
○ | ○ |  |  | 工期短縮協議書 |  | 契23条 |  | ○ | ○ |  | 現 | △
○ | ○ |  |  | 工期の変更日数同意書 | 監督員からの協議による | 仕1.39.3 | ○ |  | ○ |  | 監 | △ |  |  | 仕様式第10-1号
○ | ○ |  | 年度出来高予定額 | 年度出来高修正計画書 | 年度末 | 仕1.40.2 | ○ |  | ○※2 |  | 監→発 | ○ |  |  | 仕様式第14-2号
○ | ○ |  |  | 工程表（修正） |  | 仕1.40.2 | ○ |  | ○※2 |  | 監→発 | ○
○ | ○ |  |  | 年度出来高予定額変更届 |  | 仕1.40.3 | ○ |  | ○※2 |  | 監→発 | ○
○ | ○ |  |  | 工程表（変更） |  | 仕1.40.3 | ○ |  | ○※2 |  | 監→発 | ○
○ | ○ |  | 出来形部分の確認及び検査 | 工事出来形部分検査願 |  | 仕1.41.1 | ○ |  | ○※2 |  | 監→発 |  |  |  | 仕様式第15号
○ | ○ |  |  | 出来形部分検査内訳書 |  |  | ○ |  | ○※2 |  | 監→発 |  |  |  | 監督及び検査要領 別記様式第5号の2
○ | ○ |  |  | 工事出来形部分認定書 |  | 契38条2 |  | ○ |  | ○ | 受 |  | ○
○ | ○ |  | 一部しゅん功 | 一部しゅん功届 | 要件を全て満たしたのち | 仕1.42.1 | ○ |  | ○※2 |  | 監→発 | △ |  |  | 仕様式第16号
○ | ○ |  |  | 一部しゅん功検査日及び検査員の通知 |  | 仕1.42.3 |  | ○ | ○ |  | 現 | △
○ | ○ |  |  | 一部しゅん功検査調書 |  |  |  | ○ |  | ○ | - |  |  | ○
○ | ○ |  |  | 一部認定書 |  | 契32条2 |  | ○ |  | ○ | 受 |  | ○
○ | ○ |  | 機能使用 | 機能使用通知 |  | 仕1.30.1 |  | ○ | ○ |  | 現
○ | ○ |  | 施設使用 | 施設使用通知 |  | 仕1.30.2 |  | ○ | ○ |  | 現
○ | ○ |  | 部分使用 | 出来形部分検査調書 |  |  |  | ○ | ○ |  | 現
○ | ○ |  |  | 部分使用協議書 |  | 仕1.45.3 |  | ○ | ○ |  | 現
○ | ○ |  |  | 部分使用出来形調書 | 検査前 | 仕1.45.2 | ○ |  | ○ |  | 監
○ | ○ |  |  | 部分使用同意書 |  | 仕1.45.3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 仕様式第17号
○ | ○ |  |  | 部分使用の通知 |  |  |  | ○ | ○ |  | 現
○ | ○ |  | 品質管理中間検査 | 品質管理中間検査日及び検査員の通知 |  | 仕1.28.3 |  | ○ | ○ |  | 現 | △
○ | ○ |  |  | 品質管理中間検査 |  | 仕1.28.3 | ○ |  |  | ○ | 監 |  | ○ |  |  | 品質管理等による
○ | ○ |  |  | 品質管理中間検査調書 |  |  |  | ○ |  | ○ | - |  |  | ○
○ | ○ |  | 環境問題への対応 | 環境問題報告書 |  | 仕1.25.2 | ○ |  | ○ |  | 監
○ | ○ |  | 創意工夫 | 創意工夫の提出 | 工事完了までに | 仕1.19.5 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 仕様式第22号、23号
○ | ○ |  | その他 | その他書類（監督員） |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 監又は現
○ | ○ |  |  | その他書類（主任補助監督員） |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 監又は現
○ | ○ |  |  | その他書類（保存のみ） |  |  | ○ | ○ |  | ○ | 監又は現 |  | ○ | ○
提出先：「発」発注者 「監」監督員 「監→発」監督員を経由した発注者 「受」受注者 「現」現場代理人
代表監督員の適用可否 〇：適用対象、△：全監督員同一内容の場合のみ対象
契約書類、施設工事共通仕様書等に規定されている書類（5/5）
適用共通仕 | [6 empty] | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  |  | Kcube2への
建築 | 機械 電・通 | フェーズ | 種別 | 書類名称 | 提出時期 | 書類作成の根拠 |  |  |  |  | 提出先 | 代表監督員の 適用可否 | 書類保存者 |  | 管理様式No. | 備 考
|  |  |  | （提出単位名称） |  |  | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 |  |  | 受注者 | 発注者
[8 empty] | （監督員） | [5 empty] | （監督員）
○ | ○ | 施工後 | 工事しゅん功 | 工事しゅん功届 |  | 仕1.42.1 | ○ |  | ○ |  | 監→発 | △ |  |  | 仕様式第16号
○ | ○ |  |  | 工事記録写真 |  | 仕1.46.1 | ○ |  | - | - | - |  |  |  |  | 特記仕様書により作成するものとし、Kcube2に保存しない。 仕1.64.1に基づき、「無償修理保証書（様式第33号）」と「無償修理保証規約（様式第34号）」を含めること。 仕1.35.1に基づき、「災害等報告書」を含めること。
○ | ○ |  |  | 工事完成写真 |  | 仕1.46.2 | ○ |  | - | - | -
○ | ○ |  |  | 出来形調書 |  | 仕1.46.3 | ○ |  | - | - | -
○ | ○ |  |  | 完成図書（しゅん功図） |  | 仕1.46.4 | ○ |  | - | - | -
○ | ○ |  |  | 完成図書（施工図） |  | 仕1.46.4 | ○ |  | - | - | -
○ | ○ |  |  | 完成図書（取扱説明書集） |  | 仕1.46.4 | ○ |  | - | - | -
○ | ○ |  |  | 完成図書（建物集計データ） |  | 仕1.46.4 | ○ |  | - | - | -
○ | ○ |  |  | 完成図書（施設設備集計データ） |  | 仕1.46.4 | ○ |  | - | - | -
○ | ○ |  |  | 完成図書（その他書類） |  | 仕1.46.4 | ○ |  | - | - | -
○ | ○ |  |  | 検査日及び検査員の通知 |  | 仕1.42.3 |  | ○ | ○ |  | 現 | △
○ | ○ |  |  | しゅん功検査調書 |  |  |  | ○ |  | ○ | - |  |  | ○
○ | ○ |  |  | 認定書 |  | 契32条2 |  | ○ |  | ○ | 受 |  | ○
○ | ○ |  |  | 受渡書 |  | 仕1.42.7 | ○ |  | ○※2 |  | 監→発 | ○
○ | ○ |  | 軽微な修補の取扱い | 修補の指示 |  | 仕1.42.5 |  | ○ |  | ○ | 現 |  | ○
○ | ○ |  |  | 完了確認通知書 |  | 仕1.42.5 |  | ○ | ○ |  | 受
○ | ○ |  |  | 検査結果通知書 |  | 仕1.42.5 |  | ○ |  | ○ | 受 |  | ○
○ | ○ |  | CORINS登録 | 登録のための確認のお願い（完成時） | しゅん功届出日の翌日から15日以内 | 仕1.49.1 | ○ |  | ○ |  | 監 | ○ |  |  | JACIC指定様式 | 「登録内容確認システム」を用いて登録する。Kcube2への登録は不要。
○ | ○ |  | CORINS登録 | 登録内容確認書（完成時） |  | 仕1.49.1 | ○ |  | ○ |  | 監 | ○ |  |  | JACIC指定様式 | 「登録内容確認システム」を用いて登録する。Kcube2への登録は不要。
○ | ○ |  | 支給材料の返還 | 返還書 | 当該工種完了後 | 仕1.23.3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 仕様式第25号
○ | ○ |  | 再生資源、建設副産物及び特定建設資材 | 再生資源利用状況報告 | 工事完了後速やかに | 仕1.27.2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 国土交通省ﾘｻｲｸﾙﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ様式若しくはCOBRISｼｽﾃﾑ
○ | ○ |  |  | 再生資源利用促進状況報告 | 工事完了後速やかに | 仕1.27.2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 国土交通省ﾘｻｲｸﾙﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ様式若しくはCOBRISｼｽﾃﾑ
○ | ○ |  |  | 再資源化完了報告書 | 工事完了後速やかに | 仕1.27.2 | ○ |  | ○ |  | 監
○ | ○ |  | 電子証明書 | 電子認証サービス電子証明書失効申請書 |  | 特記仕様書による | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | ○ | PKI
○ | ○ |  | 特許権等の帰属 | 特許権等報告書 |  | 仕1.52.1 | ○ |  | ○ |  | 監
○ | ○ |  | 契約不適合責任（瑕疵） | 契約不適合（瑕疵担保）責任に係る調査指示 |  | 契56条 |  | ○ |  | ○ | 受 |  | ○
○ | ○ |  |  | 契約不適合（瑕疵担保）責任に係る調査結果の報告について |  |  | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | ○
○ | ○ |  |  | 契約不適合追完（瑕疵修補）請求書 |  |  |  | ○ |  | ○ | 受 |  | ○
○ | ○ |  |  | 契約不適合追完（瑕疵修補）計画書 |  |  | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | ○
○ | ○ |  |  | 契約不適合追完（瑕疵修補）完了届 |  |  | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | ○
○ | ○ |  |  | 契約不適合追完（瑕疵修補）認定書 |  |  |  | ○ |  | ○ | 受 |  | ○
○ | ○ |  |  | 調査結果の通知 |  |  |  | ○ |  | ○ | 受 |  | ○
○ | ○ |  | その他 | その他書類（監督員） |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 監又は現
○ | ○ |  |  | その他書類（主任補助監督員） |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 監又は現
○ | ○ |  |  | その他書類（保存のみ） |  |  | ○ | ○ |  | ○ | 監又は現 |  | ○ | ○
提出先：「発」発注者 「監」監督員 「監→発」監督員を経由した発注者 「受」受注者 「現」現場代理人
代表監督員の適用可否 〇：適用対象、△：全監督員同一内容の場合のみ対象
Note on F211: 契約書５６条

## 【施工管理要領】
施設工事施工管理要領に規定されている書類（1/4）
[5 empty] | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  | Kcube2への
フェーズ | 種別 | 書類分類 | 書類名称 | 書類作成の根拠 |  |  |  |  | 提出先 | 書類保存者 |  | 備 考
|  | （Kcube2登録上の書類名（参考）） | （提出単位名称） |  | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 |  | 受注者 | 発注者
[6 empty] | （監督員） |  |  |  |  | （監督員）
| 官公署手続き | 官公署申請書類・届出書 | 申請・届出等に必要な書類の提出 | 施設工事施工管理要領2-1 | ○ |  | ○ |  | 監
| 基礎工事 | 施工図承諾願 | 施工図承諾願（基礎の配筋、コンクリート） | 施設工事施工管理要領2-5 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工種別施工計画書（提出） | 基礎杭施工計画書提出 | 施設工事施工管理要領2-5 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工種別施工計画書（承諾） | コンクリート施工計画書承諾願 JIS認定工場で生産されたコンクリートを使用する場合の配合計画書 設計図書以上に地表部に出る場合の基礎強度の検討 | 施設工事施工管理要領2-5 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 施工図等の承諾類に添付する場合は提出不要
| 建柱工事 | 工種別施工計画書（提出） | 建柱工事施工計画書提出 | 施設工事施工管理要領2-6 | ○ |  | ○ |  | 監
| 配管配線工事 | 施工図承諾願 | 施工図承諾願（管路） | 施設工事施工管理要領2-9 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工種別施工計画書（提出） | 配管配線工事施工計画書提出（撤去対象である既設配線の移設等） | 施設工事施工管理要領2-9 | ○ |  | ○ |  | 監
| 機器据付工事 | 工種別施工計画書（提出） | 機器据付工事施工計画書提出 （既設機器の移設等、 据付、機器を仮で据付ける場合の仮設計画） | 施設工事施工管理要領2-10 | ○ |  | ○ |  | 監
| あと施工アンカー工事 | 工種別施工計画書（提出） | あと施工アンカー施工計画書提出 | 施設工事施工管理要領2-13 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事材料確認願 | あと施工アンカー性能確認試験成績書確認願 | 施設工事施工管理要領2-13 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | あと施工アンカー引抜試験結果報告 | 施設工事施工管理要領2-13 | ○ |  | ○ |  | 監
| 耐震設計 | 構造・強度・運転時間等計算書 | 強度計算書承諾願 | 施設工事施工管理要領2-14 | ○ |  | ○ |  | 監
| 無収縮モルタル工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 無収縮モルタル工事施工計画書承諾願 | 施設工事施工管理要領2-15 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 無収縮モルタル注入前検査願 | 施設工事施工管理要領2-15 | ○ |  | ○ |  | 監
| 二重の安全対策 | 工事材料使用届 | 落下防止装置材料使用届 | 施設工事施工管理要領2-16 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 基準管理試験報告書 | 施設工事施工管理要領2-16 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 落下防止装置の設置記録 | 施設工事施工管理要領2-16 | ○ |  | ○ |  | 監
| 受配電設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 基礎の位置、配管の敷設、電線・ケーブルの敷設、型枠・配筋・ アンカーボルト取付け（基礎・現場打マンホール・ハンドホール）、基礎内配管、 接地極の埋設、支柱建柱、あと施工アンカーの取付け、機器設置、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領3-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領3-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領3-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| 自家発電設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 基礎の位置、配管の敷設、電線・ケーブルの敷設、 型枠・配筋・アンカーボルト取付け（基礎・現場打マンホール・ハンドホール）、 基礎内配管、接地極の埋設、 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理、あと施工アンカーの取付け、 機器設置、電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、 検査 | 施設工事施工管理要領4-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領4-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領4-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| 直流電源・無停電電源設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 電線・ケーブルの敷設、接地極の埋設、あと施工アンカーの取付け、機器設置、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領5-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領5-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領5-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| 道路照明設備工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 機器据付工事施工計画書承諾願（照明器具取付けにおける締付トルク） | 施設工事施工管理要領6-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 基礎の位置、配管の敷設、電線・ケーブルの敷設、 型枠・配筋・アンカーボルト取付け（基礎・現場打マンホール・ハンドホール）、 基礎内配管、接地極の埋設、支柱建柱、あと施工アンカーの取付け、機器設置、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領6-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領6-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領6-3 | ○ |  | ○ |  | 監
書類提出媒体「◎」は監督員が秘密保持に関するものと指示する書類（機器間の通信等に係る情報等）を示し、Kcube2への書類保存は行わない
提出先：「発」発注者 「監」監督員 「監→発」監督員を経由した発注者 「受」受注者 「現」現場代理人
施設工事施工管理要領に規定されている書類（2/4）
[5 empty] | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  | Kcube2への
フェーズ | 種別 | 書類分類 | 書類名称 | 書類作成の根拠 |  |  |  |  | 提出先 | 書類保存者 |  | 備 考
|  | （Kcube2登録上の書類名（参考）） | （提出単位名称） |  | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 |  | 受注者 | 発注者
[6 empty] | （監督員） |  |  |  |  | （監督員）
| トンネル照明設備工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 配管配線工事施工計画書承諾願（ケーブルラック親桁接続部における締付トルク） | 施設工事施工管理要領7-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工種別施工計画書（承諾） | 機器据付工事施工計画書承諾願（照明灯具取付における締付トルク） | 施設工事施工管理要領7-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 照明器具の取付、配管の敷設、電線・ケーブルの敷設、 型枠・配筋・アンカーボルト取付け（基礎・現場打マンホール・ハンドホール）、 接地極の埋設、あと施工アンカーの取付け、機器設置、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領7-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領7-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領7-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| 可変式道路情報板設備工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 機器据付工事施工計画書承諾願（情報板取付けにおける締付トルク） | 施設工事施工管理要領8-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 基礎の位置、配管の敷設、電線・ケーブルの敷設、杭の打設、 型枠・配筋・アンカーボルト取付け（基礎・現場打マンホール・ハンドホール）、 基礎内配管、接地極の埋設、支柱建柱、あと施工アンカーの取付け、機器設置、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領8-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領7-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領7-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出（秘密保持に関するものを含む場合） | 施設工事施工管理要領7-3 | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  | PDF化して完成図書に追加する
| 可変式速度規制標識設備工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 機器据付工事施工計画書承諾願（速度規制標識取付けにおける締付トルク） | 施設工事施工管理要領9-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 基礎の位置、配管の敷設、電線・ケーブルの敷設、 型枠・配筋・アンカーボルト取付け（基礎・現場打マンホール・ハンドホール）、 基礎内配管、接地極の埋設、支柱建柱、あと施工アンカーの取付け、機器設置、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領9-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領9-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領9-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出（秘密保持に関するものを含む場合） | 施設工事施工管理要領9-3 | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  | PDF化して完成図書に追加する
| 気象観測設備工事 | 機器製作承諾願 | 機器製作承諾願（感震器の基準となる方向） | 施設工事施工管理要領10-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 基礎の位置、配管の敷設、電線・ケーブルの敷設、 型枠・配筋・アンカーボルト取付け（基礎・現場打マンホール・ハンドホール）、 基礎内配管、接地極の埋設、支柱建柱、あと施工アンカーの取付け、機器設置、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領10-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領10-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領10-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出（秘密保持に関するものを含む場合） | 施設工事施工管理要領10-3 | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  | PDF化して完成図書に追加する
| 交通量計測設備工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 機器据付工事施工計画書承諾願 （超音波送受波ヘッド取付けにおける締付トルク、画像式センサ部取付けにおける締付トルク、レーダ式センサ部取付けにおける締付トルク、レーザ式センサ部取付けにおける締付トルク） | 施設工事施工管理要領11-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 基礎の位置、配管の敷設、電線・ケーブルの敷設、 型枠・配筋・アンカーボルト取付け（基礎・現場打マンホール・ハンドホール）、 基礎内配管、接地極の埋設、支柱建柱、あと施工アンカーの取付け、機器設置、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領11-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領11-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領11-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出（秘密保持に関するものを含む場合） | 施設工事施工管理要領11-3 | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  | PDF化して完成図書に追加する
| 移動無線設備工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 建柱工事施工計画書承諾願（無線鉄塔組立てにおける締付トルク） | 施設工事施工管理要領12-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 基礎の位置、配管の敷設、電線・ケーブルの敷設、 型枠・配筋・アンカーボルト取付け（基礎・現場打マンホール・ハンドホール）、 基礎内配管、接地極の埋設、支柱建柱、あと施工アンカーの取付け、機器設置、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領12-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領12-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領12-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出（秘密保持に関するものを含む場合） | 施設工事施工管理要領12-3 | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  | PDF化して完成図書に追加する
書類提出媒体「◎」は監督員が秘密保持に関するものと指示する書類（機器間の通信等に係る情報等）を示し、Kcube2への書類保存は行わない
提出先：「発」発注者 「監」監督員 「監→発」監督員を経由した発注者 「受」受注者 「現」現場代理人
施設工事施工管理要領に規定されている書類（3/4）
[5 empty] | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  | Kcube2への
フェーズ | 種別 | 書類分類 | 書類名称 | 書類作成の根拠 |  |  |  |  | 提出先 | 書類保存者 |  | 備 考
|  | （Kcube2登録上の書類名（参考）） | （提出単位名称） |  | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 |  | 受注者 | 発注者
[6 empty] | （監督員） |  |  |  |  | （監督員）
| ラジオ再放送設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 基礎の位置、配管の敷設、電線・ケーブルの敷設、 型枠・配筋・アンカーボルト取付け（基礎・現場打マンホール・ハンドホール）、 基礎内配管、接地極の埋設、支柱建柱、あと施工アンカーの取付け、 機器設置（誘導線含む）、電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、 電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領13-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領13-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領13-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出（秘密保持に関するものを含む場合） | 施設工事施工管理要領13-3 | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  | PDF化して完成図書に追加する
| CCTV設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 基礎の位置、配管の敷設、電線・ケーブルの敷設、 型枠・配筋・アンカーボルト取付け（基礎・現場打マンホール・ハンドホール）、 基礎内配管、接地極の埋設、支柱建柱、あと施工アンカーの取付け、 機器設置（見え方・画角・死角の確認・建築限界の確認含む）、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領14-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領14-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領14-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出（秘密保持に関するものを含む場合） | 施設工事施工管理要領14-3 | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  | PDF化して完成図書に追加する
| ハイウェイラジオ設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 基礎の位置、配管の敷設、電線・ケーブルの敷設、 型枠・配筋・アンカーボルト取付け（基礎・現場打マンホール・ハンドホール）、 基礎内配管、接地極の埋設、支柱建柱、あと施工アンカーの取付け、機器設置、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領15-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領15-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領15-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出（秘密保持に関するものを含む場合） | 施設工事施工管理要領15-3 | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  | PDF化して完成図書に追加する
|  | 官公署申請書類・届出書 | 落成検査のための点検結果提出 | 施設工事施工管理要領15-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| 伝送交換設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 電線・ケーブルの敷設、接地極の埋設、あと施工アンカーの取付け、機器設置、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領16-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領16-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領16-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出（秘密保持に関するものを含む場合） | 施設工事施工管理要領16-3 | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  | PDF化して完成図書に追加する
| 路車間情報設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 基礎の位置、配管の敷設、電線・ケーブルの敷設、 型枠・配筋・アンカーボルト取付け（基礎・現場打マンホール・ハンドホール）、 基礎内配管、接地極の埋設、支柱建柱、あと施工アンカーの取付け、機器設置、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領17-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領17-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領17-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出（秘密保持に関するものを含む場合） | 施設工事施工管理要領17-3 | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  | PDF化して完成図書に追加する
| 情報ターミナル設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 電線・ケーブルの敷設、接地極の埋設、あと施工アンカーの取付け、機器設置、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領18-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領18-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領18-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出（秘密保持に関するものを含む場合） | 施設工事施工管理要領18-3 | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  | PDF化して完成図書に追加する
| 遠方監視制御設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 電線・ケーブルの敷設、接地極の埋設、あと施工アンカーの取付け、機器設置、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領19-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領19-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領19-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出（秘密保持に関するものを含む場合） | 施設工事施工管理要領19-3 | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  | PDF化して完成図書に追加する
書類提出媒体「◎」は監督員が秘密保持に関するものと指示する書類（機器間の通信等に係る情報等）を示し、Kcube2への書類保存は行わない
提出先：「発」発注者 「監」監督員 「監→発」監督員を経由した発注者 「受」受注者 「現」現場代理人
施設工事施工管理要領に規定されている書類（4/4）
[5 empty] | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  | Kcube2への
フェーズ | 種別 | 書類分類 | 書類名称 | 書類作成の根拠 |  |  |  |  | 提出先 | 書類保存者 |  | 備 考
|  | （Kcube2登録上の書類名（参考）） | （提出単位名称） |  | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 |  | 受注者 | 発注者
[6 empty] | （監督員） |  |  |  |  | （監督員）
| ETC設備工事 | 官公署申請書類・届出書 | 蓄電池設備設置届の届出書類の提出 | 施設工事施工管理要領20-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 基礎の位置、配管の敷設、電線・ケーブルの敷設、杭の打設、 型枠・配筋・アンカーボルト取付け（基礎・現場打マンホール・ハンドホール）、 基礎内配管、接地極の埋設、支柱建柱（路側無線装置・ETC車線表示板、 ナンバープレート読取装置・路側表示器・車線監視カメラ）、 あと施工アンカーの取付け、 機器設置（見え方・画角・死角の確認・建築限界の確認含む）、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領20-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領20-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出（秘密保持に関するものを含む場合） | 施設工事施工管理要領20-3 | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  | PDF化して完成図書に追加する
| トンネル非常用設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 非常用機器の取り付け、基礎の位置、配管の敷設（電線管）、配管の布設（配水管）、 電線・ケーブルの敷設、 型枠・配筋・アンカーボルト取付け（基礎・現場打マンホール・ハンドホール）、 基礎内配管、接地極の埋設、あと施工アンカーの取付け、機器設置、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領21-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領21-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領21-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出（秘密保持に関するものを含む場合） | 施設工事施工管理要領21-3 | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  | PDF化して完成図書に追加する
| トンネル換気設備工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 機器据付工事施工計画書承諾願 （運搬・搬入経路、仮設時期・仮設方法・仮設用設備及び機械） | 施設工事施工管理要領22-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 換気機の取り付け、配管の敷設、電線・ケーブルの敷設、 型枠・配筋・アンカーボルト取付け（基礎・現場打マンホール・ハンドホール）、 接地極の埋設、あと施工アンカーの取付け、機器設置、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、検査 | 施設工事施工管理要領22-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領22-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領22-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出（秘密保持に関するものを含む場合） | 施設工事施工管理要領22-2 | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  | PDF化して完成図書に追加する
| 重量計等取締機器設備工事 | 機器製作承諾願 | 機器製作承諾願（型式承認を受けた計量器の検査記録） | 施設工事施工管理要領23-2-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事施工立会（検査）願 基礎の位置、配管の敷設、電線・ケーブルの敷設、型枠・配筋・ アンカーボルト取付け（基礎・現場打マンホール・ハンドホール）、基礎内配管、 接地極の埋設、支柱建柱、あと施工アンカーの取付け、機器設置、 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理、電線・ケーブル機器への接続、 軸重計検出部の箱抜き、車重計基礎、検査 | 施設工事施工管理要領23-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 施工管理のチェックシートの提出 | 施設工事施工管理要領23-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出 | 施設工事施工管理要領23-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書の提出（秘密保持に関するものを含む場合） | 施設工事施工管理要領23-3 | ○ |  |  | ◎ | 監 |  |  | PDF化して完成図書に追加する
書類提出媒体「◎」は監督員が秘密保持に関するものと指示する書類（機器間の通信等に係る情報等）を示し、Kcube2への書類保存は行わない
提出先：「発」発注者 「監」監督員 「監→発」監督員を経由した発注者 「受」受注者 「現」現場代理人

## 【その他】
施設工事共通仕様書に規定されている書類
[5 empty] | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  | Kcube2への
フェーズ | 種別 | 書類分類 | 書類名称 | 書類作成の根拠 |  |  |  |  | 提出先 | 書類保存者 |  | 備 考
|  | （Kcube2登録上の書類名（参考）） | （提出単位名称） |  | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 |  | 受注者 | 発注者
[6 empty] | （監督員） |  |  |  |  | （監督員）
| ゲート工事 | 施工図承諾願 | ブース及びプロテクター施工図承諾願 | 施共仕第2章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 施工図承諾願 | ブース及びプロテクター製作図承諾願 | 施共仕第2章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工種別施工計画書（承諾） | プロテクター運搬及び仮設方法に関する施工計画書承諾願 | 施共仕第2章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 施工図承諾願 | 遮断機施工図承諾願 | 施共仕第2章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 施工図承諾願 | 遮断機製作図承諾願 | 施共仕第2章 | ○ |  | ○ |  | 監
| あと施工アンカー工事 | 工種別施工計画書（提出） | あと施工アンカー施工計画書提出 | 施共仕第3章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事材料確認願 | あと施工アンカー性能確認試験成績書承諾願 | 施共仕第3章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | あと施工アンカー引抜試験結果報告 | 施共仕第3章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 杭地業工事 | 工種別施工計画書（提出） | 杭地業施工計画書提出 | 施共仕第4章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 杭施工立会願 | 施共仕第4章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 杭工事施工記録報告書提出 | 施共仕第4章 | ○ |  | ○ |  | 監
| ブース空気調和設備工事 | 現地試験結果報告書 | 現地試験成績書の提出 | 施共仕第5章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 疲労設計 | 構造・強度・運転時間等計算書 | 強度計算書承諾願 | 施共仕第7章 | ○ |  | ○ |  | 監
提出先：「発」発注者 「監」監督員 「監→発」監督員を経由した発注者 「受」受注者 「現」現場代理人
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）に規定されている書類
[5 empty] | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  | Kcube2への
フェーズ | 種別 | 書類分類 | 書類名称 | 書類作成の根拠 |  |  |  |  | 提出先 | 書類保存者 |  | 備 考
|  | （Kcube2登録上の書類名（参考）） | （提出単位名称） |  | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 |  | 受注者 | 発注者
[6 empty] | （監督員） |  |  |  |  | （監督員）
| 仮設工事 | 工事立会（検査）願い | 縄張り検査願 | 公共建築工事標準仕様書2章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | ベンチマーク検査願 | 公共建築工事標準仕様書2章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 遣方検査願 | 公共建築工事標準仕様書2章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 土工事 | 工事立会（検査）願い | 根切り底の状態、土質及び深さ確認検査願 | 公共建築工事標準仕様書3章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 地業工事 | 工事立会（検査）願い | 杭工事試験立会願 | 公共建築工事標準仕様書4章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 鉄筋工事 | 工事立会（検査）願い | 配筋検査願 | 公共建築工事標準仕様書5章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 圧接完了後の超音波探傷試験従事者資料の提出 | 公共建築工事標準仕様書5章 | ○ |  | ○ |  | 監
| コンクリート工事 | 工種別施工計画書（承諾） | レディーミクストコンクリート工場承諾願 | 公共建築工事標準仕様書6章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工種別施工計画書（承諾） | レディーミクストコンクリート配合計画書承諾願 | 公共建築工事標準仕様書6章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | レディーミクストコンクリート品質試験結果報告書 | 公共建築工事標準仕様書6章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 型枠組立状況報告提出 | 公共建築工事標準仕様書6章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | コンクリート圧縮強度試験結果承諾願 | 公共建築工事標準仕様書6章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事打合簿（受注者発議） | コンクリート工事(簡易)試験省略承諾願 | 公共建築工事標準仕様書6章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 構造体コンクリート仕上り確認報告の提出 | 公共建築工事標準仕様書6章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工種別施工計画書（承諾） | 流動化コンクリート施工計画書承諾願 | 公共建築工事標準仕様書6章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 鉄骨工事 | 工種別施工計画書（提出） | 鉄骨製作工場加工能力証明資料の提出 | 公共建築工事標準仕様書7章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工種別施工計画書（承諾） | 鉄骨製作工場承諾願 | 公共建築工事標準仕様書7章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 鉄骨製作工場品質管理記録の提出 | 公共建築工事標準仕様書7章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 高力ボルト締付け記録検査願 | 公共建築工事標準仕様書7章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 溶接確認結果記録の提出 | 公共建築工事標準仕様書7章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 超音波探傷試験結果の提出 | 公共建築工事標準仕様書7章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | スタッド溶接試験結果の提出 | 公共建築工事標準仕様書7章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 建方完了検査願 | 公共建築工事標準仕様書7章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 溶融亜鉛メッキ高力ボルト接合の施工管理技術者資料の提出 | 公共建築工事標準仕様書7章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 防水工事 | 工事立会（検査）願い | 防水層施工立会願 | 公共建築工事標準仕様書9章 | ○ |  | ○ |  | 監
| タイル工事 | 工種別施工計画書（提出） | セメントモルタル張付け用材料の実績等資料の提出 | 公共建築工事標準仕様書11章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 施工図承諾願 | タイル割付調整目地承諾願 | 公共建築工事標準仕様書11章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 木工事 | その他 | 木材及び合板出荷証明書提出 | 公共建築工事標準仕様書12章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 日本農林規格以外の製材目視確認結果報告の提出 | 公共建築工事標準仕様書12章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 日本農林規格以外の造作用集成材目視確認結果報告の提出 | 公共建築工事標準仕様書12章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 日本農林規格以外の造作用単板積層材目視確認結果報告の提出 | 公共建築工事標準仕様書12章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 薬剤加圧注入による防腐・坊蟻処理におけるJISA9002証明書の提出 | 公共建築工事標準仕様書12章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 屋根及びとい工事 | その他 | 粘土瓦(寒冷地)耐凍害性証明資料の提出 | 公共建築工事標準仕様書13章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 左官工事 | 工事材料使用届 | モルタル塗り混和剤(保水材)資料の提出 | 公共建築工事標準仕様書15章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事材料使用届 | 建具回り充填モルタル混和材(防水材及び凍結防止剤)資料の提出 | 公共建築工事標準仕様書15章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 下地処理(高圧水洗処理)目荒し試験施工承諾願 | 公共建築工事標準仕様書15章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | セメントモルタル張タイル下地(壁)施工精度確認結果報告 | 公共建築工事標準仕様書15章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 壁タイル接着張り下地施工精度確認結果報告 | 公共建築工事標準仕様書15章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 建具工事 | その他 | 建具用金物(鍵類)承諾願 | 公共建築工事標準仕様書16章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 主要建具用金物見本品承諾願 | 公共建築工事標準仕様書16章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 鍵照合結果報告の提出 | 公共建築工事標準仕様書16章 | ○ |  | ○ |  | 監
| ユニット及びその他の工事 | その他 | カーテン用きれ地色見本の提出 | 公共建築工事標準仕様書20章 | ○ |  | ○ |  | 監
提出先：「発」発注者 「監」監督員 「監→発」監督員を経由した発注者 「受」受注者 「現」現場代理人