## 工程表記載例（道路設計）
【別添－１】
計 画 工 程 表
（調査等名） ○○道路 ○○○道路設計
（会社名） | [9 empty] | （履行期間） |  |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 （○○日間）
業務内容 |  |  | 令和○○年度 | [26 empty] | 令和△△年度 | [5 empty] | 摘 要
|  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月
|  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
業務計画
現地踏査
設計計画 | [35 empty] | 作業完了時期 令和○年○月○日
道路詳細設計
縦断設計
平面図作成
縦断図作成
横断図作成
用排水設計
附帯工設計
溝渠工設計
擁壁工設計
詳細図作成
図面修正
数量計算
照 査 | [8 empty] | ● | [17 empty] | ● | [5 empty] | ●
報告書作成
設計打合せ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [11 empty] | ○ | [5 empty] | ○
完了検査 | [34 empty] | ●
○特記事項
特 記 事 項 |  |  | 令和○○年度 | [26 empty] | 令和△△年度 | [5 empty] | 摘 要
内 容 |  | 対応者 | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月
１．関連調査等業務
１） | ○○地区 ○○測量 | 発注者
２．関係機関との協議完了予定時期
１） | 一般国道○○号 | 発注者 | [6 empty] | ○年○月○日完了予定
２） | 県道○○線 | 発注者 | [6 empty] | ○年○月○日完了予定
３．資料の貸与予定時期
１） | 地形図 | 発注者 |  |  |  | ○年○月○日貸与予定
２） | ○○設計成果品 | 発注者 | [12 empty] | ○年○月○日貸与予定
４．部分引渡し
１） | STA.○○○～○○○間の道路設計 | 受注者 | [24 empty] | ○年○月○日 引渡し予定
５．その他
※記入例【道路設計の場合】

## 工程表の記載例 (橋梁設計)
【別添－１】
計 画 工 程 表
（調査等名） ○○道路 ○○○橋梁基本詳細設計
（会社名） | [9 empty] | （履行期間） |  |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 （○○日間）
業務内容 |  |  | 令和○○年度 | [26 empty] | 令和△△年度 | [5 empty] | 摘 要
|  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月
|  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
業務計画
現地踏査
設計条件の整理
橋梁基本計画
橋梁全体一般図作成 | [35 empty] | 作業完了時期 令和○年○月○日
橋梁設計
上部工設計
下部工・基礎工設計
動的解析
仮設構造物設計
詳細図作成
材料計算
施工計画
全体工程計画
上部工架設計画
下部工・基礎工の仮設計画
照 査 |  |  |  |  | ● | [5 empty] | ● | [21 empty] | ●
報告書作成
設計打合せ |  |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ | [8 empty] | ○ | [12 empty] | ○
完了検査 | [34 empty] | ●
○特記事項
特 記 事 項 |  |  | 令和○○年度 | [26 empty] | 令和△△年度 | [5 empty] | 摘 要
内 容 |  | 対応者 | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月
１．関連調査等業務
１） | ○○地区 地質調査 | 発注者 |  |  |  | ○年○月○日完了予定
２．関係機関との協議完了予定時期
１） | 一般国道○○号 | 発注者 |  |  |  | ○年○月○日完了予定
２） | 県道○○線 | 発注者 |  |  |  | ○年○月○日完了予定
３） | 一級河川○○川 | 発注者 | [9 empty] | ○年○月○日完了予定
３．資料の貸与予定時期
１） | 地形図 | 発注者 |  | ○年○月○日貸与予定
２） | ○○設計成果品 | 発注者 |  | ○年○月○日貸与予定
３） | 協議用図面作成成果品 | 発注者 |  |  |  | ○年○月○日貸与予定
４．その他
※記入例【橋梁設計の場合】